| QUỐC HỘI KHÓA XV ĐOÀN GIÁM SÁT Số: 544/KH-ĐGS | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2023 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH CHI TIẾT

Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13; Căn cứ Quy chế Tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14 ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Thực hiện Nghị quyết số 90/2023/QH15 ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024; Nghị quyết số 94/2023/QH15 ngày 22/6/2023 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”; Nghị quyết số 835/NQ-UBTVQH15 ngày 02/8/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (sau đây viết tắt là UBTVQH) về Danh sách Ủy viên và đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát nêu trên, Đoàn giám sát xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Đánh giá toàn diện, khách quan kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, ban hành văn bản, tổ chức thực hiện Nghị quyết số  43/2022/QH15 và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia;

b) Kịp thời xử lý hoặc đề xuất phương án xử lý những tồn tại, hạn chế; rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội trong các trường hợp tương tự; các cơ chế, chính sách, giải pháp đặc thù triển khai các dự án quan trọng quốc gia, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án;

c) Đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật trong thời gian tới và trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có) để hoàn thành tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 đã đề ra.

2. Yêu cầu

- Bám sát chủ trương của Đảng, các quy định của pháp Luật, Nghị quyết số 43 và các nghị quyết có liên quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đoàn giám sát chủ động trong tổ chức triển khai hoạt động giám sát, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiến độ đã đề ra; phân công, phối hợp, triển khai thực hiện khoa học, chặt chẽ, tránh chồng chéo.

- Bám sát thực tiễn để triển khai hoạt động giám sát theo tinh thần đổi mới của Quốc hội; kế thừa kết quả của các Đoàn giám sát trước đây và sử dụng kết quả của các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, dân nguyện về các nội dung có liên quan để làm nguồn thông tin phục vụ giám sát.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI GIÁM SÁT

1. Nội dung giám sát

1.1. Việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chính sách quy định tại Nghị quyết số 43/2023/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

1.2. Việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chính sách quy định tại các nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia gồm: Dự án Sân bay Long Thành; các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và 2021 - 2025; dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

2. Đối tượng giám sát

Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

3. Phạm vi giám sát

- Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2023/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: từ khi ban hành Nghị quyết đến hết ngày 31/12/2023;

- Việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư một số
dự án quan trọng quốc gia nêu trên: từ khi ban hành Nghị quyết đến hết ngày 31/12/2023 và các thời kỳ trước, sau có liên quan theo từng dự án cụ thể.

III. PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT

Đoàn giám sát thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và căn cứ tình hình thực tế, tổ chức hoạt động giám sát. Cụ thể như sau:

1. Đoàn giám sát thu thập, tập hợp, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật và tài liệu liên quan đến nội dung giám sát.

2. Đoàn giám sát gửi văn bản đề nghị Chính phủ, các cơ quan nhà nước ở trung ương, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ở các địa phương thuộc đối tượng giám sát và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chuẩn bị báo cáo theo đề cương của Đoàn giám sát và gửi về Đoàn giám sát để tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả giám sát.

3. Đoàn giám sát tổ chức các cuộc họp, làm việc với một số cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung giám sát.

4. Đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì phối hợp với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tổ chức giám sát về nội dung chuyên đề và gửi báo cáo kết quả theo yêu cầu của Đoàn giám sát.

5. Đoàn giám sát tổ chức giám sát qua các báo cáo của Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các đơn vị có liên quan gửi về; Tổ chức làm việc với địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan nếu thấy có vấn đề chưa rõ, cần tìm hiểu sâu để bảo đảm thêm thông tin đầy đủ, chính xác; Đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia vào hoạt động giám sát với yêu cầu cụ thể.

6. Căn cứ vào tình hình cụ thể, Trưởng Đoàn giám sát quyết định mời chuyên gia, đại diện các cơ quan liên quan tham gia các Đoàn công tác; tổ chức làm việc trực tiếp với Chính phủ, các cơ quan thuộc đối tượng giám sát; tổ chức một số hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến của các chuyên gia, điều tra xã hội học để đóng góp ý kiến, thu thập thông tin về nội dung giám sát, hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát.

7. Căn cứ vào báo cáo của đối tượng chịu sự giám sát, báo cáo kết quả giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức có liên quan, kết quả làm việc với Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, Đoàn giám sát tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả giám sát trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và báo cáo kết quả giám sát với Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

(Chi tiết việc triển khai nêu tại mục V của Kế hoạch này và Phụ lục tiến độ giám sát kèm theo)

IV. PHÂN CÔNG, TỔ CHỨC CÔNG VIỆC CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT

1. Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát chịu trách nhiệm chung; chỉ đạo Đoàn giám sát triển khai thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với thành viên Đoàn giám sát. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu xét thấy cần thiết, Trưởng Đoàn giám sát quyết định tổ chức thêm các cuộc họp, giao cho các Ủy ban của Quốc hội tổ chức các phiên giải trình, khảo sát; mời chuyên gia, các cơ quan liên quan tham gia các hoạt động của Đoàn giám sát; lấy ý kiến bằng văn bản để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, các Đề cương báo cáo, dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề.

2. Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn thường trực giúp Trưởng Đoàn giám sát chỉ đạo về tổng hợp nội dung, xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kinh tế và các cơ quan khác của Quốc hội trong việc tổng hợp chung báo cáo kết quả giám sát; trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ giúp việc.

3. Đồng chí Lê Quang Huy, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn giúp Trưởng Đoàn giám sát chỉ đạo các vấn đề liên quan đến nội dung về phối hợp giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng quốc gia và giám sát chính sách khác (Sử dụng Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp) theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của Nghị quyết số 43; chỉ đạo công tác truyền thông liên quan tới hoạt động của Đoàn giám sát.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn giúp Trưởng Đoàn giám sát chỉ đạo các vấn đề liên quan đến nội dung về phối hợp giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43 và trực tiếp chỉ đạo giám sát chính sách y tế, an sinh xã hội, lao động, việc làm theo quy định tại điểm a và b, mục 1.2, khoản 1 điều 3 của Nghị quyết số 43.

5. Đồng chí Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, thành viên Đoàn giám sát là Tổ trưởng Tổ giúp việc chịu trách nhiệm trước Trưởng Đoàn giám sát, Phó Trưởng Đoàn giám sát về công việc của Tổ; chỉ đạo việc tham mưu về nội dung chuyên đề giám sát, xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức phục vụ các hoạt động của Đoàn giám sát liên quan đến Nghị quyết số 43; tổng hợp, đánh giá kết quả, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; giải pháp thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về nội dung giám sát; phân công thành viên Tổ giúp việc.

6. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, thành viên Đoàn giám sát, chủ trì chỉ đạo việc tham mưu, phối hợp với các cơ quan khác của Quốc hội trong việc tham mưu giúp Đoàn giám sát xây dựng nội dung, chương trình, đề cương giám sát, triển khai kế hoạch giám sát; tổng hợp, đánh giá kết quả, tồn tại, nguyên nhân, giải pháp và dự thảo các nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng quốc gia (Dự án Sân bay Long Thành; các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và 2021 - 2025; dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1); chỉ đạo các vấn đề liên quan đến nội dung về chính sách tiền tệ theo quy định tại khoản 2 điều 3 của Nghị quyết số 43.

7. Thành viên khác của Đoàn giám sát và đại biểu được mời tham gia hoạt động của Đoàn giám sát thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Đoàn giám sát, Phó Trưởng Đoàn giám sát, bám sát tiến độ, tham gia đầy đủ các hoạt động của Đoàn, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công và yêu cầu của Đoàn giám sát.

V. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

1. Xây dựng Kế hoạch chi tiết và các Đề cương báo cáo

- Đoàn giám sát thành lập Tổ giúp việc để tham mưu, phục vụ việc triển khai các hoạt động của Đoàn.

- Tổ giúp việc tập hợp, tổng hợp tài liệu liên quan đến nội dung của chuyên đề giám sát; tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch chi tiết, Đề cương báo cáo của: Đoàn giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội, đối tượng chịu sự giám sát và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Đoàn giám sát họp, cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch chi tiết, các Đề cương báo cáo (ngày 14/8/2023) trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến (ngày 18/8/2023).

- Đoàn giám sát tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện Kế hoạch chi tiết, trình Trưởng Đoàn giám sát ký ban hành  và phát hành văn bản yêu cầu sự tham gia của các cơ quan, tổ chức trong quá trình giám sát theo Đề cương báo cáo đã được duyệt trước ngày 15/10/2023.

2. Các đối tượng chịu sự giám sát gửi báo cáo về Đoàn giám sát

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong hệ thống chính trị ở địa phương xây dựng báo cáo theo Đề cương; cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn giám sát gửi về Đoàn giám sát trước ngày 15/01/2024 (đồng thời gửi Chính phủ qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, gửi Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương để thực hiện giám sát).

- Các Bộ, cơ quan trung ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng báo cáo theo Đề cương và gửi về Đoàn giám sát trước ngày 15/01/2024. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng báo cáo theo Đề cương và gửi về Đoàn giám sát trước ngày 06/02/2024.

- Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ báo cáo theo Đề cương và gửi về Đoàn giám sát trước ngày 31/01/2024.

- Chính phủ xây dựng báo cáo theo Đề cương và gửi về Đoàn giám sát trước ngày 23/02/2024.

3. Tổ chức các phiên họp của Đoàn giám sát

Căn cứ vào tiến độ thực hiện các hoạt động, Đoàn giám sát quyết định tổ chức các phiên họp để triển khai thực hiện các nội dung công việc, bao gồm:

3.1. Phiên họp thứ nhất: Công bố Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát; cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch chi tiết của Đoàn giám sát và dự thảo các Đề cương báo cáo của cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát, dự thảo Đề cương báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội và nội dung yêu cầu các cơ quan, tổ chức chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu của Đoàn giám sát; quán triệt, thống nhất, phân công thực hiện các nhiệm vụ của Đoàn giám sát.

Thời gian: Ngày 14/8/2023.

3.2. Phiên họp thứ hai: Đoàn giám sát xem xét báo cáo tổng hợp và các báo cáo của đối tượng chịu sự giám sát và báo cáo kết quả giám sát tại địa phương (nếu có) và các vấn đề cần quan tâm trước khi làm việc với Chính phủ.

Thời gian: Trước ngày 20/3/2024.

3.3. Phiên họp thứ ba: Thảo luận, cho ý kiến và thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát, dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thời gian: Trước ngày 06/4/2024.

3.4. Phiên họp thứ tư: Thảo luận, cho ý kiến và thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát, dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát trước khi trình Quốc hội.

Thời gian: Trước ngày 30/4/2024.

4. Tổ chức giám sát tại địa phương

4.1. Đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tổ chức giám sát. Cụ thể như sau:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội tổng hợp thông tin về tâm tư, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp ở những địa phương về việc thực hiện Nghị quyết số 43; việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia (đối với các địa phương có liên quan) theo Đề cương và gửi về Đoàn giám sát trước ngày 31/01/2024.

- Đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì, phối hợp với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43; việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia (đối với các cơ quan, địa phương có liên quan) theo Đề cương và gửi về Đoàn giám sát trước ngày 31/01/2024.

4.2. Trên cơ sở tổng hợp, nghiên cứu báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và kết quả giám sát của các Đoàn đại biểu Quốc hội, nếu thấy có vấn đề chưa rõ, cần tìm hiểu sâu để cung cấp thêm thông tin, Đoàn giám sát sẽ tổ chức làm việc với địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan. Nội dung và hình thức làm việc do Trưởng Đoàn giám sát quyết định căn cứ vào tình hình thực tế và có chương trình riêng. Dự kiến giám sát trực tiếp tại 10 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Đắk Lắc, Khánh Hòa, Cần Thơ, Sóc Trăng, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Đoàn giám sát giám sát trực tiếp tại địa phương trên thực địa và qua báo cáo giám sát. Đối với các địa phương Thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai sẽ do Đồng chí Trưởng đoàn giám sát chủ trì và mời các đồng chí Phó Trưởng đoàn giám sát, cùng một số thành viên Đoàn giám sát tham gia làm việc; đối các địa phương còn lại, chia thành 03 Đoàn do 03 đồng chí Phó Trưởng đoàn giám sát làm trưởng đoàn.

Thời gian: Từ 25/02 - 25/3/2024.

5. Làm việc với Chính phủ, Bộ, ngành, cơ quan liên quan

5.1. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu các báo cáo, Đoàn giám sát tổ chức làm việc với các Bộ, ngành liên quan để làm rõ một số nội dung của báo cáo. Dự kiến giám sát trực tiếp tại 09 bộ, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và truyền thông, Khoa học và Công nghệ; Các cơ quan: Kiểm toán nhà nước, Ngân hàng nhà nước, Thanh tra Chính phủ. Đoàn giám sát sẽ mời các cơ quan làm việc tại Nhà Quốc hội.

Thời gian: Từ 25/02 - 25/3/2024.

5.2. Đoàn giám sát tổ chức làm việc với Chính phủ để thống nhất các vấn đề thuộc nội dung báo cáo kết quả giám sát.

Thời gian: Trước ngày 31/3/2024.

6. Yêu cầu sự tham gia của các cơ quan, tổ chức trong quá trình giám sát

- Trên cơ sở Đề cương báo cáo của các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát, Đoàn giám sát đề nghị Kiểm toán nhà nước, một số cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia tư vấn, hỗ trợ, phối hợp để đánh giá cụ thể về kết quả, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 43 (đến hết năm 2023); việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia (đối với các cơ quan, địa phương có liên quan).

- Đoàn giám sát sẽ có yêu cầu cụ thể về nội dung, hình thức và thời hạn tham gia vào hoạt động giám sát của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

7. Xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả giám sát

- Từ 15/01/2024 đến 25/02/2024: Tập hợp, tổng hợp, phân tích kết quả giám sát; xây dựng chương trình, kịch bản, phim minh họa, điều tra, khảo sát xã hội học (nếu cần thiết).

- Trước 10/4/2024:

+ Xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả giám sát; tổ chức làm việc, lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát và xây dựng phim minh họa (lần 1); xây dựng dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề.

+ Đoàn giám sát họp thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát, dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Trước phiên họp UBTVQH tháng 4/2024: Hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả giám sát và phim minh họa (lần 2); dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 4/2024.

8. Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội kết quả giám sát và ban hành Nghị quyết giám sát chuyên đề

- Tại phiên họp tháng 4/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Đoàn giám sát báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, trình chiếu phim minh họa và dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề.

- Trước 25/4/2024: Đoàn giám sát tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát (báo cáo tóm tắt), phim minh họa và dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề.

- Trước 27/4/2024: Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Chính phủ về Báo cáo kết quả giám sát (nếu cần thiết).

Đoàn giám sát họp thông qua báo cáo sau khi đã tiếp thu, hoàn thiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội (Phiên họp thứ tư).

- Trước 30/4/2024: hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát, Báo cáo tóm tắt, dự thảo Nghị quyết, phim minh họa trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.

- Tại Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa XV: Quốc hội xem xét Báo cáo kết quả giám sát, phim minh họa của Đoàn giám sát, thông qua Nghị quyết về chuyên đề giám sát.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội chủ trì tham mưu giúp Đoàn giám sát  về nội dung thực hiện Nghị quyết số 43 của Quốc hội; chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kinh tế và các cơ quan khác của Quốc hội trong việc tổng hợp chung báo cáo kết quả giám sát.

2. Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì tham mưu giúp Đoàn giám sát nội dung về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia.

3. Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tham mưu, phục vụ Đoàn giám sát về  công tác bảo đảm các hoạt động của Đoàn giám sát; Chỉ đạo Vụ Thông tin, Báo đại biểu nhân dân và Truyền hình Quốc hội triển khai công tác truyền thông về những nội dung liên quan tới Đoàn giám sát; Truyền hình Quốc hội làm đầu mối xây dựng kịch bản, tổng hợp thông tin truyền thông, hình ảnh xuyên suốt quá trình giám sát để làm phim tư liệu minh họa kết quả giám sát.

4. Chính phủ, các Bộ, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện kế hoạch giám sát; xây dựng báo cáo và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của nội dung báo cáo; phối hợp, cử cán bộ tham gia phục vụ, cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo yêu cầu của Đoàn giám sát.

5. Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan, tổ chức liên quan phối hợp với Đoàn giám sát trong việc tham gia các hoạt động của Đoàn giám sát, cung cấp thông tin từ kết quả của việc giám sát, kiểm toán, thanh tra liên quan nội dung giám sát.

6. Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức giám sát về nội dung chuyên đề tại địa phương, gửi báo cáo đến Đoàn giám sát và chịu trách nhiệm trước Đoàn giám sát về kết quả giám sát; cử đại diện tham gia, phối hợp với Đoàn giám sát trong trường hợp Đoàn tổ chức giám sát, làm việc tại địa phương.

*

*        *

Trên đây là Kế hoạch chi tiết giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023". Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan chịu sự giám sát, các cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương căn cứ Kế hoạch này để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào yêu cầu và tình hình thực tế, Trưởng Đoàn giám sát có thể điều chỉnh Kế hoạch và thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để phối hợp triển khai thực hiện.

| Nơi nhận: - UBTVQH; Chính phủ; - HĐDT, UB của QH, cơ quan thuộc UBTVQH; - Ủy ban Trung ương MTTQVN; - TANDTC, VKSNDTC, Kiểm toán NN, TTCP; - VPCP và các Bộ, ngành; - Đoàn ĐBQH, UBMTTQVN, HĐND, UBND cấp tỉnh; - Thành viên Đoàn giám sát; - Tổ giúp việc Đoàn giám sát; - Các Vụ, đơn vị thuộc VPQH; - Lưu: HC, GS; Epas: 158430 | TM. ĐOÀN GIÁM SÁT TRƯỞNG ĐOÀN PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI Nguyễn Đức Hải |
| --- | --- |

Dự án Sân bay Long Thành; các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và 2021 - 2025; dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1

Quy chế “Tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội” ban hành theo Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 11/01/2017 (gọi tắt là Quy chế hoạt động giám sát của Quốc hội).

Hội đồng nhân dân căn cứ tình hình thực tế sẽ có hình thức báo cáo phù hợp.

Bao gồm cả Doanh nghiệp dự án PPP và Ban Quản lý dự án báo cáo về tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia.

Mời cơ quan, chuyên gia tién hành khảo sát, nghiên cứu, đánh giá tác động của chính sách đối với người dân và các đơn vị chịu sự tác động như: Viện nghiên cứu kinh tế trung ương, Học viện Tài chính,…