## Tien do DA chuyen tiep+KCM
UBND TỈNH AN GIANG | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024
NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THÁNG 10
(Đính kèm theo Công văn số 3249/SKHĐT-ĐT ngày 14 tháng 11 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án/Tên gói thầu | Thời gian thực hiện dự án | Quyết định phê duyệt KHLCNT |  |  |  | Tình hình triển khai KHLCNT |  |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2024 |  |  |  | Tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 đến thời điểm báo cáo |  |  |  | Ghi chú | khởi công mới | chuyển tiếp | Tổng số dự án (W+X) | có KHLCNT mới | chưa KHLCNT mới | có KHLCNT chuyển tiếp | chưa KHLCNT chuyển tiếp | Tổng có KHLCNT | % có KHLCNT | số lượng gói xl | Giá trị gói thầu | có KQLCNT | Giá trị trúng thầu | số lượng gói tb | Giá trị gói thầu | có KQLCNT | Giá trị trúng thầu
|  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Trong đó |  |  | Tiến độ thực hiện lựa chọn nhà thầu (đến giai đoạn nào?) | Kết quả lựa chọn nhà thầu |  |  |  | Tổng cộng | Trong đó |  |  | Tổng cộng | Trong đó
|  |  |  | Giá gói thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian thực hiện hợp đồng (ngày) |  | QĐ phê duyệt; ngày, tháng, năm | Trong đó |  |  |  | NSTW | NST | NSH |  | NSTW | NST | NSH
[9 empty] | Giá trúng thầu | Thời gian thực hiện hợp đồng (ngày) | Nhà thầu trúng thầu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=14+15+16 | 14 | 15 | 16 | 17=18+19+20 | 18 | 19 | 20 | 21
TỔNG SỐ |  |  |  | 3525152.191 | 0 |  | 0 | 0 | 879574.571 | 0 | 0 | 5073812 | 3449252 | 1475563 | 148997 | 3957285.0979 | 3185842 | 709927.1228 | 61891.975 |  | 64 | 39 | 103 | 58 | 6 | 39 | 0 | 97 | 94.17% | 148 | 3091153.071 | 66 | 759506.525 | 60 | 368966.748 | 16 | 108994.819
A. CẤP TỈNH
TỔNG SỐ |  |  |  | 1498531.197 | 0 | 8995 | 0 | 0 | 319536.187 | 0 | 0 | 3928160 | 3270647 | 657513 | 0 | 3471078.329 | 3065188 | 405890.329 | 0
1 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN |  |  | 820364.061 | 0 |  | 0 | 0 | 175452.931 |  | 0 | 3619171 | 3265316 | 353855 | 0 | 3398205 | 3065173 | 333032 | 0 |  | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 100% | 15 | 820364.061 | 10 | 175452.931 | 0 | 0 | 0 | 0
GIAO THÔNG
* Dự án chuyển tiếp
| 1. Dự án thành phần 1 thuộc dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng (giai đoạn 1) | 2022-2027 | 274/QĐ-UBND 09/3/2023 | [8 empty] | 3222755 | 2955000 | 267755 |  | 3222755 | 2955000 | 267755 |  | NSTW + NST |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 47: Thi công xây lắp hạng mục: Di dời đường dây cao thế, trung thế, hạ thế và trạm biến áp |  |  | 87359 | Tháng 3 ÷ 5/2023 | 180 | Đã ký hợp đồng thi công xây lắp | 2308/QĐ-BQLDA 10/10/2023 | 83173.191 | 180 | Liên danh Công ty TNHH Hưng Nguyên – Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng HAG – Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2 | [18 empty] | 1 | 87359 | 1 | 83173.191
| Gói thầu số 48: Thi công xây lắp hạng mục: Di dời tuyến ống cấp nước |  |  | 10979 | Tháng 3 ÷ 5/2023 | 180 | Đã ký hợp đồng thi công xây lắp | 2285/QĐ-BQLDA 09/10/2023 | 10403.204 | 180 | Liên danh Công ty TNHH Hưng Nguyên và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng HAG | [18 empty] | 1 | 10979 | 1 | 10403.204
| Gói thầu số 53: Thi công xây lắp các khu tái định cư |  | 445/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 | 63464.7 | Tháng 4 ÷ 6/2023 | 360 | Đã chấm đứt hợp đồng | 2346/QĐ-BQLDA 12/10/2023 | 22580.654 | 360 ngày | Liên danh Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ nông nghiệp Thủ Tuyền và Công ty TNHH Hưng Nguyên. | [18 empty] | 1 | 63464.7 | 1 | 22580.654
| Gói thầu số 53A: Thi công xây lắp các khu tái định cư (vị trí mới) |  | 1439/QĐ-UBND 20/9/2024 | 37647 | Tháng 10 ÷ 12/2024 | 120 | Đang thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán | [22 empty] | 1 | 37647
| Gói thầu số 63: Thi công rà phá bom, mìn, vật nổ khu tái định cư (vị trí mới) |  | 1439/QĐ-UBND 20/9/2024 | 51 | Tháng 10 ÷ 12/2024 | 30 | [23 empty] | 1 | 51
| 2. Nâng cấp ĐT.958 (Tuyến Tri Tôn – Vàm Rầy) | 2022-2025 | 2966/QĐ-UBND 06/12/2022 | [8 empty] | 124000 | 124000 |  |  | 107250 | 107250 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 19: Thi công xây lắp hạng mục: Di dời cấp hệ thống cấp nước |  |  | 2589 | Tháng 4 ÷ 6/2024 | 90 | Đã ký hợp đồng thi công xây lắp | 1942/QĐ-BQLDA 29/8/2023 | 2669.708 | 90 | Liên danh Công ty TNHH Hưng Nguyên – Công ty TNHH xây dựng M&N | [18 empty] | 1 | 2589 | 1 | 2669.708
| Gói thầu số 20: Thi công xây lắp hạng mục: Di dời đường dây trung-hạ thế và xây dựng mới hệ thống chiếu sáng |  |  | 13234 | Tháng 4 ÷ 6/2024 | 90 | Đã ký hợp đồng thi công xây lắp | 2008/QĐ-BQLDA 06/9/2023 | 7462.711 | 90 | Công ty TNHH Xây lắp điện Quang Huy | [18 empty] | 1 | 13234 | 1 | 7462.711
| Gói thầu số 20a: Thi công xây lắp hạng mục: Di dời đường dây trung – hạ thế và xây dựng mới hệ thống chiếu sáng (khối lượng còn lại của gói thầu số 20) |  | 575/QĐ-UBND ngày 05/4/2024 | 12885 | Tháng 4 ÷ 6/2024 | 90 | Đã ký hợp đồng thi công xây lắp | 1387/QĐ-BQLDA ngày 12/8/2024 | 8891.661 | 90 ngày | Công ty Cổ phần CE Việt Nam | [18 empty] | 1 | 12885 | 1 | 8891.661
| 3.Nâng cấp, mở rộng đường vào Khu di tích đặc biệt Óc Eo – Ba Thê thuộc Đường tỉnh 943 (đoạn từ cầu Thoại Giang đến cầu Mướp Văn) | 2022-2025 | 304/QĐ-UBND 15/3/2023 | [8 empty] | 76000 |  | 76000 |  | 65277 |  | 65277 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 16: Thi công xây lắp công trình (hạng mục: Phần đường và thoát nước cống dọc- đoạn 2) |  |  | 42370 | Tháng 7÷9/2023 | 365 | Đã ký hợp đồng thi công xây lắp | 2802/QĐ-BQLDA 27/11/2023 | 36691.987 | 365 | Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Anh Tuấn – Công ty TNHH Đê Linh – Công ty TNHH MTV Thịnh Hưng Phát | [18 empty] | 1 | 42370 | 1 | 36691.987
| Gói thầu số 17: Thi công hạng mục: Di dời đường dây điện trung- hạ thế |  |  | 970 | Tháng 4÷6/2023 | 90 | Đã ký hợp đồng thi công xây lắp | 2795/QĐ-BQLDA 28/11/2023 | 970 | 90 | Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ | [18 empty] | 1 | 970 | 1 | 970
| Gói thầu số 18: Thi công hạng mục: Di dời đường ống cấp nước |  |  | 2035 | Tháng 4÷6/2023 | 90 | Đã ký hợp đồng thi công xây lắp | 2819/QĐ-BQLDA 29/11/2023 | 2035.222 | 90 | Công ty TNHH Hưng Nguyên | [18 empty] | 1 | 2035 | 1 | 2035.222
| Gói thầu số 19: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ |  |  | 795 | Tháng 4÷6/2023 | 60 | Đã ký hợp đồng thi công xây lắp | 2261/QĐ-BQLDA 05/10/2023 | 574.593 | 20 | Tổng Công ty Thành An | [18 empty] | 1 | 795 | 1 | 574.593
* Dự án khởi công mới
| 1.Dự án Đường tỉnh 941 (đoạn nối dài) | 2022-2025 | 2008/QĐ-UBND 08/12/2023 | [8 empty] | 186316 | 186316 |  |  | 2923 | 2923 |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 18: Thi công xây lắp các hạng mục cầu, cống tròn và cống hộp |  |  | 280254 | Tháng 1 ÷ 03/2024 | 660 | Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu | [22 empty] | 1 | 280254
| Gói thầu số 19: Thi công xây lắp hạng mục đường giao thông và cống tròn |  |  | 254687 | Tháng 1 ÷ 03/2024 | 660 | Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu | [22 empty] | 1 | 254687
| 2. Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (ĐT.945) | 2023-2025 | 1305/QĐ-UBND 23/8/2024 | [8 empty] | 10100 |  | 10100 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 07: Thi công xây lắp công trình |  |  | 11044.361 | Tháng 8 ÷ 10/2024 | 90 | Đang đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây lắp. | [22 empty] | 1 | 11044.361
2 | Ban QLDA ĐTXD&KVPT ĐT |  |  | 532320.136 | 0 | 7940 | 0 | 0 | 130352.256 |  | 0 | 179805 | 0 | 179805 | 0 | 59354.329 | 0 | 59354.329 | 0 |  | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 100% | 13 | 476707.492 | 6 | 104948.652 | 8 | 47273.644 | 3 | 17404.819
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
* Dự án chuyển tiếp
| 1.Trường THPT Huỳnh Thị Hưởng | 2023-2026 | 2191/QĐ-UBND 29/8/2022; 631/QĐ-UBND 17/04/2024 | [8 empty] | 20000 |  | 20000 |  | 12426 |  | 12426 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 14: Thi công xây lắp hạng mục: Hệ thống điện (trạm biến áp + đường dây trung thế) |  |  | 1301 | Tháng 08÷10/2024 | 180 |  |  | 0 | [20 empty] | 1 | 1301
| Gói thầu số 15: Thi công xây lắp hạng mục: Khối phòng học tập + khối phòng hỗ trợ học tập, thữ tĩnh |  |  | 22063.145 | Tháng 04÷06/2024 | 510 | Hoàn thành | 383/QĐ-BQLDA 08/8/2024 | 18865.355 | 510 | Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HAG | [18 empty] | 1 | 22063.145 | 1 | 18865.355
| Gói thầu số 16: Thi công xây lắp hạng mục: Hệ thống PCCC |  |  | 1283 | Tháng 04÷06/2024 | 600 | Hoàn thành | 411/QĐ-BQLDA 20/8/2024 | 1216 | 600 | Công ty Cổ phần PCCC Gia Bảo Quyên | [18 empty] | 1 | 1283 | 1 | 1216
| Gói thầu số 17: Thi công xây lắp các hạng mục: Nhà xe học sinh; Nhà xe giáo viên; Nhà bảo vệ; Cổng - hàng rào; Nhà bia tưởng niệm; Sân chơi, sân thể thao; Đường giao thông nội bộ; Bể nước ngầm; Công trình nước sạch; Cây xanh; Cột cờ; Chiếu sáng ngoại vi |  |  | 6824.4 | Tháng 09÷11/2025 | 300 |  |  | 0 | [20 empty] | 1 | 6824.4
| Gói thầu số 18: Cung cấp và lắp đặt thiết bị |  |  | 5325.1 | Tháng 10÷12/2025 | 210 |  |  | 0 | [24 empty] | 1 | 5325.1
| 2. Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 2023-2026 | 1579/QĐ-UBND 02/10/2023;695/QĐ-UBND 26/04/2024 | [8 empty] | 18968 |  | 18968 |  | 6260 |  | 6260 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 13: Thi công xây dựng công trình và thử tĩnh (Trừ trạm Gói thầu số 14: Thi công xây dựng trạm biến ápbiến áp |  |  | 35955.554 | Tháng 04÷06 năm 2024 | 720 | Ngày 27/9/2024 khởi công công trình | 430/QĐ-BQLDA ngày 06/9/2024 | 28948 | 720 | Liên danh Công ty TNHH XD Phước Vạn Thịnh – Công ty TNHH XD và Cầu đường Anh Tuấn – Công ty TNHH Kỹ thuật PCCC An Thịnh | [18 empty] | 1 | 35955.554 | 1 | 28948
| Gói thầu số 14: Thi công xây dựng trạm biến áp |  |  | 225 | Tháng 08÷10/2025 | 120 | chưa tổ chức thực hiện | [22 empty] | 1 | 225
| Gói thầu số 15: Cung cấp và lắp đặt thiết bị |  |  | 8226 | Tháng 09÷11/2025 | 150 | chưa tổ chức thực hiện | [26 empty] | 1 | 8226
| 3. Trường THPT Vĩnh Xương | 2022-2024 | 3134/QĐ-UBND 26/12/2022 | [8 empty] | 19711 |  | 19711 |  | 8288 |  | 8288 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 14+15: Cung cấp và lắp đặt thiết bị dạy học các khối đã xây dựng |  |  | 4805.185 | Tháng 03÷05/2024 | 180 | Hoàn thành | 412/QĐ-BQLDA 0/8/2024 | 4333.819 | 117 | Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn Thi | [22 empty] | 1 | 4805.185 | 1 | 4333.819
| 4. Trường THPT Vọng Thê | 2022-2024 | 2181/QĐ-UBND 29/8/2022 | [8 empty] | 17058 |  | 17058 |  | 7016 |  | 7016 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 13: Cung cấp và lắp đặt thiết bị |  |  | 5695 | Tháng 04÷06/2024 | 150 | Đang hoàn thiện ký kết hợp đồng | 416A/QĐ-BQLDA 23/8/2024 | 4550 | 135 | Công ty TNHH Công Nghệ Nguyễn Thi | [22 empty] | 1 | 5695 | 1 | 4550
* Dự án khởi công mới
| 1.Trường THPT Võ Thành Trinh | 2024-2026 | 458/QĐ-UBND 26/03/2024 | [8 empty] | 10000 |  | 10000 |  | 3632 |  | 3632 |  |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình |  |  | 18243.114 | Tháng 05÷07 năm 2024 | 690 | Hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 443/QĐ-BQLDA ngày 17/9/2024 | 14791 | 690 | Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Đức – Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Uy Vũ | [18 empty] | 1 | 18243.114 | 1 | 14791
| Gói thầu số 13: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 4400.449 | Tháng 11/2025 ÷ 01/2026 | 120 | chưa tổ chức thực hiện | [26 empty] | 1 | 4400.449
| 2.Trường THPT Lương Văn Cù | 2024-2026 | 1337/QĐ-UBND 18/08/2023 | [8 empty] | 12000 |  | 12000 |  | 9217 |  | 9217 |  |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 11: Thi công xây dựng hạng mục: Xây mới, cải tạo, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống PCCC, thử tĩnh |  |  | 27731.791 | Tháng 03÷05/2024 | 630 | Hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 490/QĐ-BQLDA ngày 08/10/2024 | 28983 | 630 | Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Hiệp Thành | [18 empty] | 1 | 27731.791 | 1 | 28983
| Gói thầu số 12: Thi công xây dựng trạm biến áp 75 KVA |  |  | 615.144 | Tháng 08÷10/2025 | 120 | chưa tổ chức thực hiện | [22 empty] | 1 | 615.144
| Gói thầu số 13: Cung cấp và lắp đặt thiết bị |  |  | 5097.91 | Tháng 08÷10/2025 | 180 | chưa tổ chức thực hiện | [26 empty] | 1 | 5097.91
| 3. Trường THPT Vĩnh Bình | 2024-2026 | Số 633/QĐ-UBND 17/04/2024 | [8 empty] | 5000 |  | 5000 |  | 585.134 |  | 585.134 |  |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình |  |  | 16289 | Tháng 05÷07/2024 | 690 | Hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 511A/QĐ-BQLDA ngày 21/10/2024 | 12145.297 | 690 | LD Công ty CP Đầu tư Thịnh Phát Long Xuyên và Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Uy Vũ | [18 empty] | 1 | 16289 | 1 | 12145.297
| Gói thầu số 10: Cung cấp và lắp đặt thiết bị |  |  | 4969 | Tháng 11/2025-01/2026 | 120 | Chưa triển khai | [26 empty] | 1 | 4969
Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH
* Dự án chuyển tiếp
| 1. Bệnh viện Mắt -Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt tỉnh An Giang | 2022-2025 | 289/QĐ-UBND 13/3/2023 | [8 empty] | 65296 |  | 65296 |  | 314 |  | 314 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình |  |  | 172817.494 | Tháng 07÷09/2024 | 840 | Đang phân tích đánh giá HSDT (mở thầu ngày 02/10/2024) | [22 empty] | 1 | 172817.494
| Gói thầu số 11: Xây dựng các hệ thống kỹ thuật ME |  |  | 165096.35 | Tháng 08÷10/2024 | 800 | Đang lập định HSMT | [22 empty] | 1 | 165096.35
| Gói thầu số 12: Cung cấp và lắp đặt thiết bị làm việc |  |  | 8262.5 | Tháng 02÷04/2026 | 180 | Chưa triển khai | [22 empty] | 1 | 8262.5
CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
| 1. Đầu tư trang thiết bị văn phòng phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh | 2023-2025 | 69/QĐ-SKHĐT 22/6/2023 | [8 empty] | 8772 |  | 8772 |  | 8717 |  | 8717 |  |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 05: Cung cấp và lắp đặt thiết bị |  |  | 8755 | Tháng 9-11/2023 | 180 | Đã ký hợp đồng | 556/QĐ-BQLDA 23/11/2023 | 8521 | 180 | Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Minh Thịnh | [22 empty] | 1 | 8755 | 1 | 8521
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐVSNCL, TCCT VÀ CÁC TỔ CHỨC CT-XH
* Dự án khởi công mới
| 1. Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang | 2024-2026 | 871/QĐ-UBND 28/5/2024 | [8 empty] | 3000 |  | 3000 |  | 2899.195 |  | 2899.195 |  |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 06: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình: |  |  | 8339 | Tháng 06÷08 năm 2024 | 270 | Hoàn thành | Quyết định số 465/QĐ-BQLDA ngày 26/09/2024 | 7998.785 | 270 | Liên danh CITAD – Hải Yến | [18 empty] | 1 | 8339 | 1 | 7998.785
3 | BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH |  |  | 67848 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85450 | 0 | 85450 | 0 | 7218 | 0 | 7218 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 2 | 3905 | 0 | 0 | 4 | 63943 | 0 | 0
| Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
* Dự án chuyển tiếp
| 1. Bệnh viện quân dân y tỉnh An Giang | 2021-2024 | 3123/QĐ-UBND 23/12/2022 |  |  |  | Đang trình điều chỉnh KHLCNH |  |  |  |  | 85450 |  | 85450 |  | 7218 | 0 | 7218 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 18: Thi công hệ thống PCCC + chống sét |  |  | 1155 |  | 180 | Hiện nay đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện KHLCNT | [22 empty] | 1 | 1155
| Gói thầu số 19: Thi công trạm biến áp + hệ thống cấp điện tổng thể (Bao gồm thiết bị trạm biến áp) |  |  | 2750 | Tháng 10÷12/ 2023 | 60 | Hiện nay đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện KHLCNT | [22 empty] | 1 | 2750
| Gói thầu số 20: Cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế |  |  | 59400 | Tháng 10÷12/2023 | 365 | Hiện nay đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện KHLCNT | [26 empty] | 1 | 59400
| Gói thầu số 21: Cung cấp, lắp đặt máy phát điện dự phòng + thang máy |  |  | 1463 | Tháng 01÷3/2024 | 120 | Hiện nay đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện KHLCNT | [26 empty] | 1 | 1463
| Gói thầu số 22: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm |  |  | 550 | Tháng 4÷6/2024 | 90 | Hiện nay đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện KHLCNT | [26 empty] | 1 | 550
| Gói thầu số 23: Cung cấp, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải |  |  | 2530 |  | 120 | Hiện nay đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện KHLCNT | [26 empty] | 1 | 2530
4 | BỘ CHỈ HUY BĐBP TỈNH |  |  | 4814 | 0 | 120 | 0 | 0 | 4309 |  | 0 | 6050 | 0 | 6050 | 0 | 2744 | 0 | 2744 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1 | 4814 | 1 | 4309 | 0 | 0 | 0 | 0
QUỐC PHÒNG
* Dự án khởi công mới
| 1.Hệ thống thu gom và xử lý nước thải CDC; quân nhân BĐBP khu vực biên giới | 2022-2024 | 1816/QĐ-UBND 10/11/2023 | [8 empty] | 6050 |  | 6050 |  | 2744 |  | 2744 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 0
| Gói thầu số 10: Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải |  |  | 4814 | Tháng 11/2023-01/2024 | 120 | Đã ký kết hợp đồng | 420/QĐ-BCH 15/02/2024 | 4309 | 120 | Công ty cổ phần giải pháp môi trường ARES | [18 empty] | 1 | 4814 | 1 | 4309
5 | SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH |  |  | 5679 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2529 | 2299 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VĂN HÓA - THÔNG TIN
* Dự án khởi công mới
| 1,Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | 2024-2025 | 1655/QĐ-UBND 30/10/2024 |  |  |  | Đang triển khai KHLCNT |  |  |  |  | 2529 | 2299 | 230 |  | 0 |  |  |  | CTMTQG | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 0
| Gói thầu số 07: Thi công xây dựng + cung cấp lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 5679 | Tháng 10-11/2024 | 300 | [23 empty] | 1 | 5679
6 | SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG |  |  | 1072 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 2582 | 258 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1072 | 0 | 0
CÔNG NGHỆ - THÔNG TIN
* Dự án khởi công mới
| 1.Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự; | 2024-2025 | 38/QĐ-SKHĐT 11/3/2024 | [8 empty] | 2840 | 2582 | 258 |  | 15 | 15 |  |  | CTMTQG | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 07: Mua sắm thiết bị |  |  | 1072 | Tháng 03÷05/2024 | 30 | Đang chấm thầu gói thầu mua sắm | [26 empty] | 1 | 1072
7 | BAN DÂN TỘC TỈNH |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 450 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CÔNG NGHỆ - THÔNG TIN
* Dự án khởi công mới
| 1.Thiết lập phòng hợp trực tuyến tại Ban Dân tộc | 2024-2025 |  |  |  |  | Đang trình thẩm định dự án |  |  |  |  | 495 | 450 | 45 | [5 empty] | CTMTQG | 1 |  |  |  | 1
8 | CÔNG AN TINH |  |  | 66434 | 0 |  | 0 | 0 | 9422 | 0 | 0 | 31820 | 0 | 31820 | 0 | 3542 | 0 | 3542 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 6 | 57009 | 0 | 0 | 1 | 9425 | 1 | 9422
* Dự án khởi công mới
| 1. Mua sắm tb thành lập phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao | 2023-2025 | 551/QĐ-UBND 02/7/2024 | [8 empty] | 9820 |  | 9820 |  | 3002 |  | 3002 |  |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 7: Cung cấp và lắp đặt thiết bị dự án mua sắm thiết bị thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tộiphạm sử dụng công nghệ cao |  |  | 9425 | Tháng 7-9/2024 | 90 ngày | Nhà thầu đang thực hiện | 206/QĐ-CAT-PH10 ngày 11/9/2024 | 9422 | 90 ngày | Công ty TNHH Điệp Nam Hưng | [22 empty] | 1 | 9425 | 1 | 9422
| 2, Trụ sở Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang | 2024-2025 | 672/QĐ-UBND 07/8/2024 | [8 empty] | 22000 |  | 22000 |  | 540 |  | 540 |  |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 16: Thi công xây lắp trụ sở công an xã huyện Châu Thành (Vĩnh An, Bình Thạnh, Vĩnh Hanh, Bình Hòa) + thử tĩnh |  |  | 11882 | Tháng 9-11/2024 | 180 | Đang lập thiết kế BVTC và DT | [22 empty] | 1 | 11882
| Gói thầu số 17: Thi công xây lắp trụ sở công an phường, thị xã Tịnh Biên (Nhà Bàng, Thới Sơn, Núi Voi) + thử tĩnh |  |  | 10226 | Tháng 9-11/2024 | 180 | Đang lập thiết kế BVTC và DT | [22 empty] | 1 | 10226
| Gói thầu số 18: Thi công xây lắp trụ sở công an xã, thị trấn huyện Chợ Mới (TT. Mỹ Luông, TT. Mỹ An, Tấn Mỹ, Long Giang) |  |  | 8297 | Tháng 9-11/2024 | 180 | Đang lập thiết kế BVTC và DT | [22 empty] | 1 | 8297
| Gói thầu số 19: Thi công xây lắp trụ sở công an xã, thị trấn huyện An Phú (TT. An Phú, Vĩnh Lộc, Vĩnh Trường, Đa Phước) + thử tĩnh |  |  | 11699 | Tháng 9-11/2024 | 180 | Đang lập thiết kế BVTC và DT | [22 empty] | 1 | 11699
| Gói thầu số 20: Thi công xây lắp trụ sở công an xã, thị trấn huyện Phú Tân (TT. Chợ Vàm, Long Hòa) + thử tĩnh |  |  | 4645 | Tháng 9-11/2024 | 180 | Đang lập thiết kế BVTC và DT | [22 empty] | 1 | 4645
| Gói thầu số 21: Thi công xây lắp trụ sở công an xã huyện Tri Tôn (An Tức, Lê trì, Ô Lâm) + thử tĩnh |  |  | 10260 | Tháng 9-11/2024 | 180 | Đang lập thiết kế BVTC và DT | [22 empty] | 1 | 10260
B. CẤP HUYỆN
TỔNG CỘNG |  |  |  | 2026620.994 |  |  |  | 0 | 560038.384 |  |  | 1145652 | 178605 | 818050 | 148997 | 486206.7689 | 120654 | 304036.7938 | 61891.975
1 | THÀNH PHỐ LONG XUYÊN |  |  | 36598 | 0 |  | 0 | 0 | 32497.983 |  | 0 | 62105 | 0 | 37929 | 24176 | 56360 | 0 | 32190 | 24170 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100% | 1 | 25542 | 1 | 22879.056 | 1 | 11056 | 1 | 11056
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
* Dự án chuyển tiếp
| 1. Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021 – 2025 thành phố Long Xuyên | 2022-2025 | 3096/QĐ-UBND 20/11/2022 | [8 empty] | 38575 |  | 15000 | 23575 | 38574 |  | 15000 | 23574 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 15: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 11056 | Tháng 10-12/2023 | 210 | Đã ký kết hợp đồng thi công xây lắp và thiết bị | 10/QĐ-BQLDA 07/02/2024 | 9618.927 | 210 | Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại TVĐT Mai Xuân | [22 empty] | 1 | 11056 | 1 | 11056
* Dự án khởi công mới
| 1.Trường MG Họa Mi (điểm chính) | 2024-2026 | 650/QĐ-UBND 15/5/2023 | [8 empty] | 23530 |  | 22929 | 601 | 17786 |  | 17190 | 596 |  | 1 |  |  | 1
| - Gói thầu số 13: Thi công xây lắp + thử tĩnh + cung cấp và lắp đặt thiết bị |  |  | 25542 | Tháng 7-9/2023 | 900 |  | 542/QĐ-BQLDA 24/11/2023 | 22879.056 | 900 | Liên danh Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng HAG và Công ty TNHH Trang thiết bị mẫu giáo TITI | [18 empty] | 1 | 25542 | 1 | 22879.056
2 | THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC |  |  | 264060 | 0 |  | 0 | 0 | 2452 |  | 0 | 49448 | 0 | 33986 | 15462 | 4928 | 0 | 3596 | 1332 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 3 | 257156 | 1 | 2452 | 1 | 6904 | 0 | 0
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
* Dự án khởi công mới
| 1.Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn thành phố Châu Đốc giai đoạn 2021-2025 | 2023-2025 | 496/QĐ-UBND 19/4/2023 | [8 empty] | 3986 |  | 3986 | 0 | 3596 |  | 3596 |  |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 06: Thi công xây lắp |  |  | 2456 | Tháng 11/2023-01/2024 | 500 |  | 990/QĐ-BQLDA 29/8/2023 | 2452 | 150 | Công ty TNHH Trường Quang | [18 empty] | 1 | 2456 | 1 | 2452
DU LỊCH
* Dự án khởi công mới
| 2, Trung tâm hội nghị thành phố Châu Đốc | 2023-2026 | 640/QĐ-UBND 19/4/2024 | [8 empty] | 45462 |  | 30000 | 15462 | 1332 |  |  | 1332 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 09A: Thi công xây dựng + cung cấp lắp đặt thiết bị Khối nhà trung tâm + hạ tầng kỹ thuật (khối nhà trung tâm) |  |  | 247083 | Tháng 4-6/2024 | 840 | [23 empty] | 1 | 247083
| Gói thầu số 10A: Thi công xây dựng hạng mục Hệ thống cấp điện - điện nhẹ - chiếu sáng, Sân nền - Cây xanh, Nhà bảo vệ - Cổng hàng rào |  |  | 7617 | Tháng 01-03/2025 | 240 | [23 empty] | 1 | 7617
| Gói thầu số 12: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 6904 | Tháng 5-7/2025 | 120 | [27 empty] | 1 | 6904
3 | THỊ XÃ TÂN CHÂU |  |  | 90983.574 | 0 |  | 0 | 0 | 24957.992 |  | 0 | 105716 | 46605 | 52804 | 6307 | 12123 | 5661 | 3693 | 2769 |  | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | 100% | 7 | 73199.552 | 4 | 23439.992 | 7 | 17783.825 | 2 | 1518
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
* Dự án chuyển tiếp
| 1. Trường mẫu giáo Tân Thạnh điểm chính mới (Núi Nổi) | 2022-2024 | 654/QĐ-UBND 15/05/2023 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4512 |  | 4212 | 300 | 1146 |  | 846 | 300 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 10: Cung cấp và lắp đặt thiết bị |  |  | 846 | Tháng 10-12/2023 | 90 |  | 522/QĐ-QLDA 1/11/2023 | 846 | 90 | Công ty TNHH Tin Học Thanh Hoà | [22 empty] | 1 | 846 | 1 | 846
| 2. Trường mẫu giáo Lê Chánh điểm chính (Phú Hữu 1) | 2022-2024 | 147/QĐ-UBND 13/02/2023 | [8 empty] | 3500 |  | 3000 | 500 | 411 |  |  | 411 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 10: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 2142.745 | Tháng 07-09/2023 | 90 | Ngày 26/10/2024 mở thầu qua mạng đã có báo cáo đánh giá HSDT dự kiến ngày 6/11/2024 gửi thẩm định KQLCNT | [26 empty] | 1 | 2142.745
| 3. Trường tiểu học Tân Thạnh điểm phụ (Tân Đông) | 2022-2024 | 652/QĐ-UBND 15/05/2023 | 0 |  |  | Đã có báo cáo thẩm định KHLCNT |  | 0 |  |  | 2300 |  | 2000 | 300 | 886 |  | 672 | 214 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 10: Cung cấp và lắp đặt thiết bị |  |  | 359.5 | Tháng 10-12/2023 | 90 | Đã giao thầu | 667/QĐ-QLDA 02/05/2024 | 672 | 90 ngày | Công ty TNHH Thành Khi | [22 empty] | 1 | 359.5 | 1 | 672
| 4. Trường mẫu giáo Phú Lộc điểm chính ( Phú Yên) | 2022-2024 | 674/QĐ-UBND 17/05/2023 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6500 |  | 6000 | 500 | 798 |  | 298 | 500 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 11: Thi công xây lắp hạng mục: hệ thống PCCC và bể nước ngầm |  |  | 992 | Tháng 7- 9/2023 | 210 | Đã giao thầu | 16/QĐ-QLDA 03/1/2024 | 991.854 | 210 | Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Lắp đặt thiết bị An Toàn 114 | [18 empty] | 1 | 992 | 1 | 991.854
| Gói thầu số 12: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 1776.757 | Tháng 01-3/2024 | 90 | Ngày 26/10/2024 mở thầu qua mạng tư vấn đang đánh giá hồ sơ dự thầu | [26 empty] | 1 | 1776.757
| 5. Trường tiểu học Lê Chánh điểm chính (Phú Hữu 2) | 2022-2024 | 146/QĐ-UBND 13/02/2023; 600/QĐ-UBND 22/4/2024 | [8 empty] | 13000 |  | 12000 | 1000 | 784 |  |  | 784 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 12: cung cấp lắp đặt thiết bị |  |  | 3916.748 | Tháng 05-07/2024 | 120 | Đã đăng tải thông báo huỷ thầu Đang lập thủ tục điều chỉnh KHLCNT | [26 empty] | 1 | 3916.748
| 6. Trường tiểu học Phú Lộc điểm chính (Phú Yên) | 2022-2024 | 675/QĐ-UBND 17/05/2023 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 7671 |  | 6000 | 1671 | 442 |  | 246 | 196 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 13: Thi công xây lắp hạng mục: hệ thống PCCC và bể nước ngầm |  |  | 821 | Tháng 7- 9/2023 | 210 | Đã giao thầu đã có văn bản chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện đến 31/12/2024 | 15/QĐ-QLDA 03/1/2024 | 821.247 | 210 | Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Lắp đặt thiết bị An Toàn 114 | [18 empty] | 1 | 821 | 1 | 821.247
| Gói thầu số 14: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 3115.075 | Tháng 01-3/2024 | 90 | Đã đăng báo mời thầu qua mạng ngày 7/11/2024 mở thầu qua mạng | [26 empty] | 1 | 3115.075
| 7. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn thị xã Tân Châu giai đoạn 2021 - 2025 | 2023-2026 | 1565/QĐ-UBND 17/10/2023; 1627/QĐ-UBND 31/10/2024 | [8 empty] | 10780 |  | 9780 | 1000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình |  |  | 15263 | Tháng 11/2024-01 năm 2025 | 300 | Tư vấn đang lập HSMT | [22 empty] | 1 | 15263
* Dự án khởi công mới
| 1. Trường THCS Vĩnh Hoà | 2024-2026 | 1605/QĐ-UBND 22/10/2024 | [8 empty] | 7200 |  | 7000 | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình |  |  | 26255 | Tháng 12/2024 ÷ Tháng 02/2025 | 500 | [23 empty] | 1 | 26255
| Gói thầu số 12: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 5627 | Tháng 08 ÷ Tháng 10/2025 | 120 | [27 empty] | 1 | 5627
II. VĂN HÓA - THÔNG TIN
* Dự án khởi công mới
| 1. Trung tâm văn hoá, thể thao xã Tân Thạnh | 2021-2023 | 591/QĐ-UBND 10/04/2024 | [8 empty] | 3648 |  | 2812 | 836 | 1795 |  | 1631 | 164 |  | 1 |  |  | 1
| 08: Thi công xây dựng công trình |  |  | 2812.197 | Tháng 03÷05/2024 | 210 ngày | Đã giao thầu thi công | 766/QĐ-QLDA 17/05/2024 | 2755.401 | 210 | Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Chấn Nam | [18 empty] | 1 | 2812 | 1 | 2755.401
NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN
* Dự án chuyển tiếp
| 1. Tuyến dân cư di dời khẩn cấp vùng sạt lở sông Hậu, xã Châu Phong | 2021-2024 | 2971/QĐ-UBND 06/12/2022 | [8 empty] | 46605 | 46605 |  |  | 5661 | 5661 |  |  | NSTW |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 18: Thi công xây dựng các hạng mục còn lại của dự án (trừ hạng mục: Đường dây trung – hạ thế và chiếu sáng |  |  | 22814.815 | Tháng 10÷12/2023 | 270 | Đã giao thầu thi công | 47/QĐ-QLDA 08/01/2024 | 18871.49 | 270 | Liên danh Thịnh Phát - Trung Tính | [18 empty] | 1 | 22814.815 | 1 | 18871.49
| Gói thầu số 19: Thi công xây dựng hạng mục: Đường dây trung – hạ thế, chiếu sáng và thiết bị |  |  | 4241.737 | Tháng 12/2023 ÷ 02/2024 | 180 | Đã có kết quả thẩm định của Sở Xây Dựng, tư vấn đang lập chứng thư thẩm định giá thiết bị theo ý kiến của Sở Xây Dựng | [22 empty] | 1 | 4241.737
4 | THỊ XÃ TỊNH BIÊN |  |  | 110564.84 | 0 |  | 0 | 0 | 86621.933 |  | 0 | 154978 | 0 | 132787 | 22191 | 51626 | 0 | 47844 | 3782 |  | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 75% | 11 | 84892.84 | 10 | 67840.933 | 5 | 25672 | 5 | 18781
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
* Dự án chuyển tiếp
| 1.Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021 – 2025 huyện Tịnh Biên | 2023-2026 | 554/QĐ-UBND 24/4/2023 | [8 empty] | 108355 |  | 98355 | 10000 | 44515 |  | 43023 | 1492 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 12: Thi công xây lắp trường TH A điểm phụ + các điểm trường TH C thuộc thị trấn Tịnh Biên |  |  | 9012.656 | Tháng 12 năm 2023 | 240 | Đangthi công | 209/QĐ-BQLDA ngày 29/7/2024 | 10825 | 240 | Công ty TNHH Công Đạt | [18 empty] | 1 | 9012.656 | 1 | 10825
| Gói thầu số 14: Thi công xây lắp các điểm trường TH thuộc xã Thới Sơn + TT Nhà Bàng |  |  | 12819 | Tháng 12 năm 2023 | 240 | Đang thi công | 67/QĐ-BQLDA ngày 04/4/2024 | 12139 | 240 | Công ty CP công nghiệp xây dựng Toàn Thành | [18 empty] | 1 | 12819 | 1 | 12139
| Gói thầu số 16: Thi công xây lắp các điểm trường TH A+B thuộc xã An Hảo |  |  | 8507.769 | Tháng 2 ÷ 4 năm 2024 | 240 | Đangthi công | 162/QĐ-BQLDA ngày 27/6/2024 | 7043 | 240 | Công ty TNHH Đê Linh | [18 empty] | 1 | 8507.769 | 1 | 7043
| Gói thầu số 17: Thi công xây lắp các điểm trường TH C thuộc xã An Hảo |  |  | 5309.369 | Tháng 2 ÷ 4 năm 2024 | 180 | Đangthi công | 170/QĐ-BQLDA ngày 01/7/2024 | 4346 | 180 | Công ty TNHH Xây dựng thương mại Hiệp Nhất | [18 empty] | 1 | 5309.369 | 1 | 4346
| Gói thầu số 18: Thi công xây lắp các điểm trường TH thuộc xã Tân Lập |  |  | 8043.914 | Tháng 7 ÷ 9 năm 2023 | 240 | Có kết quả trúng thầu, đangthương thảo ký HĐ | 226/QĐ-BQLDA ngày 22/8/2024 | 7786 | 240 | Công ty CP công nghiệp xây dựng Toàn Thành | [18 empty] | 1 | 8043.914 | 1 | 7786
| Gói thầu số 19: Thi công xây lắp các điểm trường TH A+B thuộc xã An Cư |  |  | 8580.921 | Tháng 2 ÷ 4 năm 2024 | 240 | Đangthi công | 177/QĐ-BQLDA ngày 09/7/2024 | 7797 | 240 | Công ty TNHH Xây dựng thương mại Hiệp Nhất | [18 empty] | 1 | 8580.921 | 1 | 7797
| Gói thầu số 20: Thi công xây lắp các điểm trường TH C+D thuộc xã An Cư |  |  | 6944.401 | Tháng 2 ÷ 4 năm 2024 | 210 | Đangthi công | 163/QĐ-BQLDA ngày 27/06/2024 | 6403 | 210 | Công ty TNHH Một thành viên Trường An Thoại Sơn | [18 empty] | 1 | 6944.401 | 1 | 6403
| Gói thầu số 21: Thi công xây lắp các điểm trường TH thuộc xã Nhơn Hưng, Văn Giáo |  |  | 11080.317 | Tháng 7 ÷ 9/2023 | 240 | Chờ điều chỉnh dự án sẽ tổ chức đấu thầu | [22 empty] | 1 | 11080.317
| Gói thầu số 22: Cung cấp và lắp đặt thiết bị các điểm Trường TH A điểm phụ, B, C thuộc TT. Tịnh Biên + các Trường TH thuộc xã Vĩnh Trung |  |  | 5148 | Tháng 2 ÷ 4 năm 2024 | 150 | Đang thực hiện HĐ | 132/QĐ-BQLDA ngày 17/06/2024 | 4055 | 150 | Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn Thi | [22 empty] | 1 | 5148 | 1 | 4055
| Gói thầu số 23: Cung cấp và lắp đặt thiết bị các điểm Trường TH thuộc xã Thới Sơn, An Nông, Tân Lợi + TT Nhà Bàng, Chi Lăng |  |  | 7136 | Tháng 2 ÷ 4 năm 2024 | 180 | Đang thực hiện HĐ | 133/QĐ-BQLDA ngày 17/6/2024 | 5703 | 180 | Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn Thi | [22 empty] | 1 | 7136 | 1 | 5703
| Gói thầu số 24: Cung cấp và lắp đặt thiết bị các điểm Trường TH thuộc xã An Hảo |  |  | 4067 | Tháng 2 ÷ 4 năm 2024 | 150 | Đang thực hiện HĐ | 227/QĐ-BQLDA ngày 26/8/2024 | 2819 | 150 | Liên danh Tuấn Kiệt - An Phát Minh | [22 empty] | 1 | 4067 | 1 | 2819
| Gói thầu số 25: Cung cấp và lắp đặt thiết bị các điểm Trường TH thuộc xã Tân Lập, Nhơn Hưng, Văn Giáo |  |  | 4525 | Tháng 6 ÷ 7 năm 2024 | 150 | Đang thực hiện HĐ | 241/QĐ-BQLDA ngày 09/9/2024 | 3049 | 150 | Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn Thi | [22 empty] | 1 | 4525 | 1 | 3049
| Gói thầu số 26: Cung cấp và lắp đặt thiết bị các điểm Trường TH thuộc xã An Cư |  |  | 4796 | Tháng 6 ÷ 7 năm 2024 | 150 | Đang thực hiện HĐ | 231/QĐ-BQLDA ngày 04/9/2024 | 3155 | 150 | Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn Thi | [22 empty] | 1 | 4796 | 1 | 3155
| 2.Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Tỉnh Biên giai đoạn 2021 - 2025 | 2022-2026 | 823/QĐ-UBND 8/6/2023 | [8 empty] | 16000 |  | 16000 |  | 4821 |  | 4821 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 10: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc TT Tịnh Biên |  |  | 5832.902 | Tháng 1 ÷ 3/2024 | 360 | Đang thi công | 83/QĐ-BQLDA 06/05/2024 | 4933.933 | 210 | Công ty CP đầu tư Thịnh Phát Long Xuyên | [18 empty] | 1 | 5832.902 | 1 | 4933.933
| Gói thầu số 11: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc TT Nhà Bàng, xã An Hảo |  |  | 7269.591 | Tháng 1 ÷ 3/2025 | 360 | Đang thi công | 215/QĐ-BQLDA ngày 11/10/2024 | 5271 | 300 | Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hưng Thịnh | [18 empty] | 1 | 7269.591 | 1 | 5271
* Dự án khởi công mới
| 1.Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi | 2024-2026 |  |  |  |  | Có QĐ điều chỉnh dự án, đang trình thẩm định KHLCNT |  |  |  |  | 10000 |  | 9000 | 1000 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
GIAO THÔNG
* Dự án khởi công mới
| 1.Nâng cấp, mở rộng đường Hương lộ 11 (bao gồm tuyến chính và tuyến nhánh đi đến trung tâm xã Tân Lập đấu nối với đường tỉnh 945 | 2023-2026 | 2088/QĐ-UBND 22/12/2023 | [8 empty] | 20623 |  | 9432 | 11191 | 2290 |  |  | 2290 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 09: Rà phá bom mìn |  |  | 1492 | Tháng 12/2023 ÷ 02/2024 | 180 | Đã nghiệm thu | 66/QĐ-BQLDA 03/4/2024 | 1297 | 30 | Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn | [18 empty] | 1 | 1492 | 1 | 1297
5 | HUYỆN CHÂU THÀNH |  |  | 363954.789 | 0 |  | 0 | 0 | 84154.222 |  | 0 | 133439 | 0 | 119173 | 14266 | 36401.8419 | 0 | 29444.7938 | 6957.048 |  | 10 | 4 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 13 | 92.86% | 17 | 319670.606 | 5 | 84154.222 | 8 | 44284.183 | 0 | 0
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
* Dự án chuyển tiếp
| 1. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Châu Thành giai đoạn 2021 - 2025 | 2023-2026 | 1592/QĐ-UBND 04/10/2023 | [8 empty] | 3072 |  | 2800 | 272 | 1626.9911 |  | 1626.9911 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 08: Thi công xây lắp xây mới + cải tạo nhà vệ sinh các điểm trường thuộc xã: Vĩnh An, Bình Hoà, Vĩnh Hanh, Vĩnh Bình và Vĩnh Thành |  |  | 6399 | Tháng 11/2023 | 500 | Đang thi công | 308/QĐ-BQLDA 10/07/2024 | 4607.766 | 400 | Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Lê Phát | [18 empty] | 1 | 6399 | 1 | 4607.766
| Gói thầu số 09: Thi công xây lắp xây mới + cải tạo nhà vệ sinh các điểm trường thuộc xã: An Châu An Hoà, Hoà Bình Thạnh, Cần Đăng, Vĩnh Nhuận |  |  | 6328 | Tháng 08/2024 | 500 | Chưa thực hiện | [22 empty] | 1 | 6328
| 2. Trường TH B Bình Thạnh điểm chính (Thạnh Hòa) | 2021-2023 | 1123/QĐ-UBND 13/7/2023 | [8 empty] | 18189 |  | 17598 | 591 | 6673 |  | 6269 | 404 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| - Gói thầu số 11: Thi công xây dựng + cung cấp lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 25447.52 | Tháng 11/2023 - 01/2024 | 330 |  | 324/QĐ-BQLDA 22/07/2024 | 22396 | 210 | Liên danh Cty TNHH Tư vấn Đầu tư và xây dựng HAG và Cty TNHH Thành Khi | [18 empty] | 1 | 25447.52 | 1 | 22396
| 3. Trường MG Bình Thạnh | 2022-2024 | 1299/QĐ-UBND 10/8/2023 | [8 empty] | 18955 |  | 18200 | 755 | 5848 |  | 5469 | 379 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| - Gói thầu số 11: Thi công xây dựng + cung cấp lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 26898.013 | Tháng 10 - 12/2023 | 330 | Đã được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | 290/QĐ-BQLDA 20/6/2024 | 20360 | 330 | LD Cty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng thương mại Ngọc Thanh và Cty cổ phần chuyển giao công nghệ Sao Nam | [18 empty] | 1 | 26898.013 | 1 | 20360
* Dự án khởi công mới
| 1.Trường THCS Hoà Bình Thạnh điểm chính (Hoà Thạnh) | 2023-2026 | 540/QĐ-UBND 20/4/2023 | [8 empty] | 10350 |  | 10000 | 350 | 9 |  |  | 9 |  | 1 |  |  | 1
| - Gói thầu số 16: Thi công xây lắp công trình |  |  | 35611.596 | Tháng 8 - 10/2023 | 780 | Tư vấn đang lập hồ sơ mời thầu | [22 empty] | 1 | 35611.596
| - Gói thầu số 17: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 5243.087 | Tháng 02 - 4/2026 | 60 | Thực hiện năm 2026 | [26 empty] | 1 | 5243.087
| 2. Đầu tư cơ sở vật chất thiết bị dạy học phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021-2025 huyện Châu Thành | 2022-2025 | 1596/QĐ-UBND 05/10/2023 | [8 empty] | 10700 |  | 10000 | 700 | 526 |  |  | 526 |  | 1 |  |  | 1
| - Gói thầu số 14: Thi công xây lắp các điểm trường tiểu học thuộc xã: Vĩnh Bình, Cần Đăng, Hoà Bình Thạnh, Vĩnh Hanh và thị trấn An Châu |  |  | 26272.13 | Tháng 05 - 07/2024 | 450 | Đang thẩm tra thiết kế BVTC - DT | [22 empty] | 1 | 26272.13
| - Gói thầu số 15: Thi công xây lắp các điểm trường tiểu học thuộc xã: Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Bình Hoà |  |  | 18540.898 | Tháng 10 - 12/2024 | 360 | Đang thẩm tra thiết kế BVTC - DT | [22 empty] | 1 | 18540.898
| - Gói thầu số 16: Cung cấp và lắp đặt thiết bị gói thầu số 14 |  |  | 13881.6 | Tháng 04 - 06/2025 | 180 | Thực hiện năm 2025 | [26 empty] | 1 | 13881.6
| - Gói thầu số 17: Cung cấp và lắp đặt thiết bị gói thầu số 15 |  |  | 9033.5 | Tháng 06 - 08/2025 | 120 | Thực hiện năm 2025 | [26 empty] | 1 | 9033.5
| 3.Trường TH A Vĩnh An chính (Vĩnh Quới) | 2023-2026 | 1393/QĐ-UBND 29/8/2023 | [8 empty] | 8650 |  | 8000 | 650 | 8563.5645 |  | 8000 | 563.5645 |  | 1 |  |  | 1
| - Gói thầu số 15: Thi công xây lắp hạng mục: SLMB, khối 15 phòng học, khối phòng học bộ môn + hỗ trợ học tập; Cung cấp và lắp đặt thiết bị |  |  | 22508 | Tháng 10 - 12/2023 | 360 | Đã được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | 245/QĐ-BQLDA 14/05/2024 | 22851.59 | 360 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Mỹ | [18 empty] | 1 | 22508 | 1 | 22851.59
| - Gói thầu số 16: Thi công xây lắp các hạng mục còn lại |  |  | 5750.749 | Tháng 04 - 06/2024 | 210 | Chưa thực hiện | [22 empty] | 1 | 5750.749
| 4.Trường TH A Tân Phú điểm chính (Tân Thành) | 2022-2024 | 1493/QĐ-UBND 14/9/2023 | [8 empty] | 10800 |  | 10000 | 800 | 363 |  |  | 363 |  | 1 |  |  | 1
| - Gói thầu số 13: Thi công xây dựng + cung cấp lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 20277.735 | Tháng 11/2023 - 01/2024 | 330 | Đang thực hiện điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu | [22 empty] | 1 | 20277.735
| 5.Trường TH Vĩnh Lợi điểm chính (Hòa Lợi 1) | 2023-2026 | 1093/QĐ-UBND 09/7/2024 | [8 empty] | 11800 |  | 10000 | 1800 | 300 |  |  | 300 |  | 1 |  |  | 1
| - Gói thầu số 11: Thi công xây lắp |  |  | 26753 | Tháng 10 - 12/2024 | 360 | Đang thương thảo hợp đồng | [22 empty] | 1 | 26753
| - Gói thầu số 12: Cung cấp và lắp đặt thiết bị |  |  | 3188 | Tháng 5 - 7/2025 | 120 | Thực hiện năm 2025 | [26 empty] | 1 | 3188
| 6.Trường THCS Vĩnh Hanh | 2024-2026 |  |  |  |  | Tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ đánh giá tác động môi trường (để điều chỉnh dự án đầu tư) |  |  |  |  | 6500 |  | 5000 | 1500 | 1446.93 |  |  | 1446.93 |  | 1 |  |  |  | 1
| 7.Trường THCS Bình Thạnh | 2024-2026 | 601/QĐ-UBND 10/4/2024 | [8 empty] | 6500 |  | 5000 | 1500 | 300 |  |  | 300 |  | 1 |  |  | 1
| - Gói thầu số 10: Thi công xây lắp |  |  | 27067 | Tháng 08-10/2024 | 450 | Tư vấn đang lập thiết kế BVTC - DT | [22 empty] | 1 | 27067
| - Gói thầu số 11: Cung cấp lắp đặt thiết bị |  |  | 4889 | Tháng 04 - 06/2026 | 90 | Thực hiện năm 2026 | [26 empty] | 1 | 4889
| 8.Trường THCS Vĩnh Lợi | 2024-2026 | 1318/QĐ-UBND 16/8/2023 | [8 empty] | 4839 |  | 4000 | 839 | 666 |  |  | 666 |  | 1 |  |  | 1
| - Gói thầu số 11: Thi công xây lắp |  |  | 16015 | Tháng 01 - 3/2024 | 700 | Đã mở thầu, tư vấn đang phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu | [22 empty] | 1 | 16015
| - Gói thầu số 12: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 3446 | Tháng 11/2024 - 01/2025 | 120 | Thực hiện năm 2025 | [26 empty] | 1 | 3446
| 10.Trường THCS Vĩnh An | 2024-2026 | 612/QĐ-UBND 11/04/2024 | [8 empty] | 5500 |  | 5000 | 500 | 300 |  |  | 300 |  | 1 |  |  | 1
| - Gói thầu số 09: Thi công xây lắp |  |  | 20033 | Tháng 08 - 10/2024 | 450 | Đang thẩm tra thiết kế BVTC - DT | [22 empty] | 1 | 20033
| - Gói thầu số 10: Cung cấp lắp đặt thiết bị |  |  | 3301.996 | Tháng 01-03/2026 | 90 | Thực hiện năm 2026 | [26 empty] | 1 | 3301.996
| Trường MG Tân Phú điểm chính (Tân Lợi) | 2023-2026 | 886/QĐ-UBND 30/05/2024 | [8 empty] | 5800 |  | 5000 | 800 | 703 |  |  | 703 |  | 1 |  |  | 1
| - Gói thầu số 11: Thi công xây lắp |  |  | 16756 | Tháng 10 - 12/2024 | 360 | Đang thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư | [22 empty] | 1 | 16756
| - Gói thầu số 12: Cung cấp và lắp đặt thiết bị |  |  | 1301 | Tháng 02 - 04/2026 | 90 | Thực hiện năm 2026 | [26 empty] | 1 | 1301
GIAO THÔNG
* Dự án chuyển tiếp
| 1.Tuyến ĐH.03 (cầu Trà Can-Bình Chánh) | 2022-2024 | 1345/QĐ-UBND 21/8/2023 | [8 empty] | 11784 |  | 8575 | 3209 | 9076.3563 |  | 8079.8027 | 996.5535 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| - Gói thầu số 09: Thi công xây lắp phần đường + cầu Ba Đen + di dời điện nước |  |  | 15503 | Tháng 10 - 12/2023 | 210 | Đã được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | 32/QĐ-BQLDA 16/02/2024 | 13938.866 | 210 | Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư & Xây dựng HAG | [18 empty] | 1 | 15503 | 1 | 13938.866
| - Gói thầu số 10: Thi công xây lắp phần cống + cầu T6 |  |  | 3509.965 | Tháng 01 - 03/2024 | 210 | Chưa thực hiện | [22 empty] | 1 | 3509.965
6 | HUYỆN CHÂU PHÚ |  |  | 115145.858 |  |  | 0 | 0 | 72655.868 |  |  | 95021 | 0 | 88739 | 6282 | 56384 | 0 | 51702 | 4682 |  | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 100% | 6 | 89570.558 | 4 | 72655.868 | 5 | 25575.3 | 0 | 0
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
* Dự án chuyển tiếp
| 1. Trường Tiểu học A Thạnh Mỹ Tây (Tây An) | 2021-2023 | 2638/QĐ-UBND 28/10/2022 | [8 empty] | 11660 | 0 | 11560 | 100 | 286 | 0 | 214 | 72 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 10: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 2698.3 | Tháng 4-6/2023 | 90 | Chưa triển khai | [26 empty] | 1 | 2698.3
| 2. Trường THCS Thạnh Mỹ Tây | 2023-2026 | 753/QĐ-UBND 31/5/2023 | [8 empty] | 15684 | 0 | 14000 | 1684 | 12499 | 0 | 11280 | 1219 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 12: Cung cấp thiết bị |  |  | 6607 |  |  | Chưa triển khai | [26 empty] | 1 | 6607
| 3. Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021 – 2025 huyện Châu Phú | 2022-2025 | 1703/QĐ-UBND 25/10/2023 | [8 empty] | 58977 | 0 | 55179 | 3798 | 41055 | 0 | 38062 | 2993 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 16: Thi công xây lắp các điểm trường tiểu học thuộc xã: Thạnh Mỹ Tây, Khánh Hòa, Mỹ Phú |  |  | 23760.235 | Tháng 11/2023-01/2024 | 210 |  | 101/QĐ-BQLDA 25/4/2024 | 23090.066 | 210 | Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang | [18 empty] | 1 | 23760.235 | 1 | 23090.066
| Gói thầu số 17: Thi công xây lắp các điểm trường tiểu học thuộc xã: Bình Thủy, Bình Mỹ, Đào Hữu Cảnh, thị trấn Cái Dầu (Trường TH A thị trấn Cái Dầu điểm chính Bình Hòa) |  |  | 19622.199 | Tháng 11/2023-01/2024 | 210 | Ký hợp đồng thi công ngày 29/3/2024, dự kiến hoàn thành ngày 01/11/2024 | 73/QĐ-BQLDA 27/3/2024 | 19622.199 | 210 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thương mại An Thịnh | [18 empty] | 1 | 19622.199 | 1 | 19622.199
| Gói thầu số 18: Thi công xây lắp các điểm trường tiểu học thuộc xã: Ô Long Vỹ, Mỹ Đức, Bình Chánh, Bình Phú (Trường TH C Bình Phú điểm phụ ấp Bình Điền và thị trấn Vĩnh Thạnh Trung |  |  | 23790.864 | Tháng 11/2023-01/2024 | 210 | Ký hợp đồng thi công ngày 26/5/2024, dự kiến hoàn thành ngày 22/12/2024 | 128/QĐ-BQLDA 06/5/2024 | 23790.864 | 210 | Liên danh Thành Sơn - Lê Phát | [18 empty] | 1 | 23790.864 | 1 | 23790.864
| Gói thầu số 19: Thi công xây lắp các điểm trường tiểu học thuộc thị trấn Cái Dầu (Trường TH B thị trấn Cái Dầu điểm chính ấp Vĩnh Tiến) và xã Bình Phú (Trường TH C Bình Phú điểm phụ ấp Bình Thới) |  |  | 10224.26 | Tháng 10-12/2024 | 210 | Chưa triển khai | [22 empty] | 1 | 10224.26
| Gói thầu số 20: Cung cấp và lắp đặt thiết bị các điểm trường tiểu học thuộc xã: Thạnh Mỹ Tây, Khánh Hòa, Ô Long Vĩ, Mỹ Đức, Đào Hữu Cảnh |  |  | 7882 | Tháng 01-03/2024 | 210 | Đang đánh giá HSDT | [26 empty] | 1 | 7882
| Gói thầu số 21: Cung cấp và lắp đặt thiết bị các điểm trường tiểu học thuộc xã: Mỹ Phú, Bình Thủy, Bình Chánh và thị trấn Vĩnh Thạnh Trung |  |  | 6403 | Tháng 01-03/2024 | 210 | Đang đánh giá HSDT | [26 empty] | 1 | 6403
| Gói thầu số 22: Cung cấp và lắp đặt thiết bị các điểm trường tiểu học thuộc xã: Bình Phú và thị trấn Cái Dầu |  |  | 1985 | Tháng 01-03/2024 | 210 | Chưa triển khai | [26 empty] | 1 | 1985
* Dự án khởi công mới
| 1. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Châu Phú giai đoạn 2021 - 2025 | 2023-2025 | 540/QĐ-UBND 29/3/2024;1571/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 | [8 empty] | 6200 | 0 | 6000 | 200 | 390 | 0 | 300 | 90 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 06A: Thi công xây dựng các hạng mục xây mới nhà vệ sinh tại các điểm trường thuộc xã Khánh Hoà, xã Đào Hữu Cảnh (trừ Trường THCS Đào Hữu Cảnh), xã Mỹ Đức, thị trấn Cái Dầu, xã Bình Chánh, xã Bình Phú (trừ Trường Tiểu học C Bình Phú điểm chính (ấp Bình Thới)) và các hạng mục nhà vệ sinh cải tạo trong dự án |  |  | 5983 | Tháng 10 - 12 năm 2024 | 210 | Đang đánh giá HSDT | [22 empty] | 1 | 5983
VĂN HÓA, THÔNG TIN
* Dự án khởi công mới
| Trùng tu, sửa chữa Đình Bình Mỹ | 2022-2024 | 904/QĐ-UBND 03/6/2024 | [8 empty] | 2500 | 0 | 2000 | 500 | 2154 | 0 | 1846 | 308 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 07: Thi công xây dựng |  |  | 6190 | Tháng 5 - 7/2024 | 150 | Đã ký hợp đồng | 233/QĐ-BQLDA 11/7/2024 | 6152.739 | 150 | Công ty TNHH Xây dựng Đặng Nguyễn | [18 empty] | 1 | 6190 | 1 | 6152.739
7 | HUYỆN AN PHÚ |  |  | 184083.139 | 0 |  | 0 | 0 | 85881.279 |  | 0 | 102060 | 0 | 90316 | 11744 | 49868 | 0 | 43741 | 6127 |  | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 8 | 88.89% | 13 | 153286.959 | 7 | 83693.279 | 3 | 6699.005 | 0 | 0
I. GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
* Dự án chuyển tiếp
| 1. Trường Tiểu học "D" Phú Hữu (điểm chính) | 2021-2023 | QĐ số 3094/QĐ-UBND 20/12/2022; QĐ số 903/QĐ-UBND 03/6/2024; QĐ số 1673/QĐ-UBND 31/10/2024 | [5 empty] | 0 |  |  | 10725 |  | 9650 | 1075 | 2175 |  | 1623 | 552 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 13: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 951.67 | Tháng 10 ÷ 11 năm 2024 | 30 ngày | Thông báo mời đơn vị chỉ định thầu | [26 empty] | 1 | 951.67
| 2. Trường Tiểu học "A' Khánh An | 2022-2024 | 2487/QĐ-UBND 07/10/2022; 499/QĐ-UBND 29/3/2024 | [8 empty] | 18166 |  | 17266 | 900 | 13562 |  | 13142 | 420 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 20: Cung cấp và lắp đặt thiết bị + thiết bị công trình nước sạch |  |  | 4037 | Tháng 4 ÷ 6/2024 | 120 | Đang thi công xây dựng | 793/QĐ-BQL 21/8/2024 | 2188 | 120 | Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn Thi | [22 empty] | 1 | 4037
| 3. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện An Phú giai đoạn 2021 - 2025 | 2023-2026 | 1263/QĐ-UBND 02/08/2023; 1921/QĐ-UBND 30/11/2023 | [8 empty] | 9661 |  | 8000 | 1661 | 8979 |  | 7318 | 1661 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 07: Cải tạo các điểm trường mầm non - mẫu giáo và tiểu học |  |  | 2919.577 | Tháng 9 ÷ 11/2023 | 210 | Đang thi công xây dựng | 1231/QĐ-BQL 29/11/2023 | 2919.577 | 210 | Liên danh Công ty TNHH TM&DV Xây dựng Minh Đức và Cty TNHH XD&TM Chấn Nam | [18 empty] | 1 | 2919.577 | 1 | 2919.577
| Gói thầu số 09: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc xã Vĩnh Hậu và một số điểm trường xã Vĩnh Lộc |  |  | 4664.362 | Tháng 01 ÷ 3/2024 | 210 | Đang thi công xây dựng | 61/QĐ-BQL 18/01/2024 | 4664.362 | 210 | Liên danh Công ty TNHH MTV TVXD Thịnh Phát Đạt và Cty TNHH MTV XD Hồng Phấn | [18 empty] | 1 | 4664.362 | 1 | 4664.362
| Gói thầu số 10: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc thị trấn An Phú |  |  | 2222.33 | Tháng 01 ÷ 3/2024 | 180 | Thực hiện năm 2024 | [22 empty] | 1 | 2222.33
| Gói thầu số 11: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc xã Vĩnh Trường và xã Vĩnh Hội Đông |  |  | 2314.106 | Tháng 4 ÷ 6/2024 | 150 | Thực hiện năm 2024 | [22 empty] | 1 | 2314.106
| Gói thầu số 12: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc xã Nhơn Hội, xã Quốc Thái và thị trấn Long Bình |  |  | 1426.35 | Tháng 4 ÷ 6/2025 | 180 | Thực hiện năm 2025 | [22 empty] | 1 | 1426.35
* Dự án khởi công mới
| 1.Trường THCS Phước Hưng | 2023-2026 | 425/QĐ-UBND 05/4/2023; số 1625/QĐ-UBND 22/10/2024 | [8 empty] | 6000 |  | 5000 | 1000 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 14: Thi công xây dựng công trình |  |  | 28147.069 | Tháng 8 - 10/2024 | 360 | Đang lập hồ sơ mời thầu | [22 empty] | 1 | 28147.069
| Gói thầu số 15: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 1710.335 | Tháng 12/2024 -02/2025 | 90 | Thực hiện năm 2025 | [26 empty] | 1 | 1710.335
| Dự án: Trường tiểu học và THCS nội trú Khánh An | 2022-2025 | 1806/QĐ-UBND 10/11/2023; số 1647/QĐ-UBND 25/10/2024 |  |  |  | Đã trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu |  |  |  |  | 5000 |  | 4000 | 1000 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 14: Thi công xây lắp khối hành chính quản trị + nhà xe học sinh + phòng thường trực; Cải tạo khối hội trường thành nhà bếp và nhà ăn; Cải tạo khối phòng chức năng thành thư viện và nhà ở công vụ; Nhà xe giáo viên kết hợp bể nước PCCC; Hạ tầng kỹ thuật; Hệ thống PCCC + chống sét + thiết bị công trình nước sạch đi theo gói thầu |  |  | 19542.522 | Tháng 10 - 11/2024 | 390 ngày | Đang lập hồ sơ mời thầu | [22 empty] | 1 | 19542.522
GIAO THÔNG
* Dự án chuyển tiếp
| 1. Nâng cấp mở rộng đường bờ Đông Liên Xã | 2023-2026 | 399/QĐ-UBND 31/3/2023 | [5 empty] | 0 |  |  | 17500 |  | 15000 | 2500 | 3510 |  | 1406 | 2104 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 15: Rà phá bom mìn |  |  | 997.157 | Tháng 04÷06/2023 | 30 | Thi công hoàn thành | 1100/QĐ-BQL 24/10/2023 | 997.157 | 30 | Tổng công ty Thành An | [18 empty] | 1 | 997.157 | 1 | 997.157
| Gói thầu số 16: Thi công xây dựng hạng mục di dời tuyến ống cấp nước + di dời điện trung hạ thế (bao gồm chi phí thiết bị điện + chi phí cắt điện) |  |  | 6636 | Tháng 05÷07/2023 | 500 | Đang đánh giá HSDT và phê duyệt KQLCNT | 1261/QĐ-BQL 07/12/2023 | 5917.498 | 500 | Công ty TNHH Xây lắp Điện Nước Thanh Bình | [18 empty] | 1 | 6636 | 1 | 5917.498
| Gói thầu số 17: Thi công xây dựng hạng mục công trình cầu trên tuyến + cống thủy lợi + cầu tạm (Bao gồm đảm bảo an toàn giao thông thuỷ) |  |  | 55539 | Tháng 05÷07/2023 | 500 | Đang đánh giá HSDT và phê duyệt KQLCNT | 1306/QĐ-BQL 20/12/2023 | 47525.005 | 500 | Doanh nghiệp tư nhân Tùng Phát | [18 empty] | 1 | 55539 | 1 | 47525.005
* Dự án khởi công mới
| 1.Nâng cấp, mở rộng cầu An Phú – Vĩnh Trường và đường dẫn vào cầu, kết nối thông tuyến với Quốc lộ 91C | 2023-2025 | 924/QĐ-UBND 26/6/2023; 597/QĐ-UBND 10/4/2024 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 24400 |  | 24400 |  | 20252 | 0 | 20252 |  |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 13: Thi công xây dựng công trình |  |  | 19763.794 | tháng 7 - 9/2023 | 240 | Đang thi công xây dựng | 866/QĐ-BQL 16/8/2023 | 17646.777 | 160 | Doanh nghiệp tư nhân Tùng Phát | [18 empty] | 1 | 19763.794 | 1 | 17646.777
| Gói thầu số 18: Thi công xây dựng nâng cấp, mở rộng đường dẫn bờ xã Vĩnh Trường (Đường nhánh) |  |  | 4555.1 | tháng 5 - 7 năm 2024 | 120 | Đang thi công xây dựng | QĐ số 846/QĐ-BQL ngày 09/9/2024 | 4022.903 | 120 | Doanh nghiệp tư nhân Tùng Phát | [18 empty] | 1 | 4555.1 | 1 | 4022.903
VĂN HÓA, THÔNG TIN
| Dự án: Trùng tu, sửa chữa Đình Khánh Bình | 2023-2025 | 1502/QĐ-UBND 01/10/2024 | [8 empty] | 2940 |  | 2000 | 940 | 390 | 0 |  | 390 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 10: Thi công xây lắp |  |  | 4559.592 | tháng 10 - 11 năm 2024 | 240 | Mở thầu ngày 30/10/2024. Đang đánh giá HSDT | [22 empty] | 1 | 4559.592
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐVSNCL, TCCT VÀ CÁC TỔ CHỨC CT-XH
| Dự án: Trụ sở Khối vận huyện Ủy An Phú | 2024-2026 | 1517/QĐ-UBND 03/10/2024 | [8 empty] | 7668 |  | 5000 | 2668 | 1000 | 0 |  | 1000 |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 06: Thiết kế bản vẽ thi công-dự toán |  |  | 659.093 | tháng 10 - 11 năm 2024 | 20 | Đã phát hành HSMT thiết kế. Ngày 05/11/2024 mở thầu
| Gói thầu số 19: Rà phá bom mìn |  |  | 350 | tháng 10 - 11 năm 2024 | 30 | Đang lập HSYC
| Gói thầu số 20: Thi công xây dựng công trình |  |  | 23088.082 | tháng 11 - 12 năm 2024 | 480
8 | HUYỆN PHÚ TÂN |  |  | 402343.222 | 0 |  | 0 | 0 | 54205 |  | 0 | 197863 | 132000 | 48936 | 16927 | 138345 | 114993 | 20902 | 2826 | 0 | 10 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 100% | 10 | 317052.222 | 3 | 3662 | 4 | 58374 | 2 | 50543
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
* Dự án chuyển tiếp
| 1. Trường trung học cơ sở Phú Thọ | 2023-2026 | 3095/QĐ-UBND 20/12/2022 | [8 empty] | 16045 |  | 15295 | 750 | 15760 | 0 | 15295 | 465 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số (09 +10): Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 56531 | Tháng 7÷9/2023 | 840 | Đang ép cọc đại trà | 1150/QĐ-BQL 13/11/2023 | 50078 | 840 | Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HAG và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Mỹ và Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao | [22 empty] | 1 | 56531 | 1 | 50078
* Dự án khởi công mới
| 1.Trường TH Tân Trung điểm chính (Tân Thạnh) | 2022-2024 | 1256/QĐ-UBND 01/08/2023 | [8 empty] | 12982 |  | 7000 | 5982 |  |  |  | 376 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình + cung cấp lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 27510 | Tháng 12/2023 ÷ 02/2024 | 300 | Tư vấn đang phân tích đánh giá HSDT gói tư vấn giám sát và gia hạn gói xây lắp hỗn hợp. | [22 empty] | 1 | 27510 | 1 | 0
| 2.Trường TH Long Hòa điểm phụ (Long Thạnh 2) | 2023- 2025 | 1046/QĐ-UBND 03/07/2023 | [8 empty] | 2362 |  | 2288 | 74 | 2258 |  | 2210 | 48 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình |  |  | 1922 | Tháng 10÷12/2023 | 180 | Đã tổng nghiệm thu | 1350/QĐ-UBND 15/12/2023 | 1862 | 180 | Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Minh Đức | [18 empty] | 1 | 1922 | 1 | 1862
| Gói thầu số 07: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 540 | Tháng 02÷04/2024 | 120 | Đã nghiệm thu bàn giao thiết bị | 235/QĐ-UBND 04/06/2024 | 465 | 120 | Công ty TNHH Huỳnh Hưng INC | [22 empty] | 1 | 540 | 1 | 465
| 3.Trường tiểu học B Phú Mỳ | 2022- 2024 | 1256/QĐ-UBND 01/08/2023 | [8 empty] | 10732 |  | 6500 | 4232 | 262 |  |  | 262 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình + cung cấp lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 23169.743 | Tháng 10÷12/2023 | 360 | Tư vấn đang phân tích đánh giá HSDT | [22 empty] | 1 | 23169.743
| 4. Trường Mầm Non Phú Mỹ | 2023- 2026 | 926/QĐ-UBND 06/06/2024 |  |  |  | Tư vấn đang phân tích đánh giá HSDTgói thầu thiết kế |  |  |  |  | 8203 |  | 5000 | 3203 | 256 |  |  | 256 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình + cung cấp lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 53032 | Tháng 04÷06/2025 | 450 | [23 empty] | 1 | 53032
| 5. 'Trường TH Long Hòa điểm chính (Long Hòa 1) | 2023- 2025 | [9 empty] | 4305 |  | 3000 | 1305 | 500 |  |  | 500 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình + cung cấp lắp đặt thiết bị công trình | [5 empty] | tư vấn đang lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.
| 6. Trường THCS Tân Trung | 2024- 2026 | [9 empty] | 4237 |  | 3000 | 1237 | 831 |  |  | 831 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình + cung cấp lắp đặt thiết bị công trình (trừ hệ thống PCCC) |  |  | 26917 |  |  | tư vấn đang lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.
Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH
* Dự án khởi công mới
| 1.Nâng cấp, cải tạo Trạm y tế Tân Trung | 2022- 2024 | 1902/QĐ-UBND 27/11/2023 | [8 empty] | 2853 |  | 2853 | 0 | 1963 | 0 | 1963 | 0 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình |  |  | 1829 | Tháng 11/2023 ÷ 01/2024 | 240 | Chuẩn bị tổng nghiệm thu | 58/QĐ-BQL 16/02/2024 | 1800 | 240 | Doanh nghiệp tư nhân Minh Phát | [18 empty] | 1 | 1829 | 1 | 1800
| Gói thầu số 09: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 517 | Tháng 03÷05/2024 | 90 | Chưa triển khai | [26 empty] | 1 | 517
| 2. Trạm y tế xã Long Hòa |  | 1240/QĐ-UBND 12/08/2024 |  |  |  | Tư vấn đang phân tích đánh giá HSDT |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 502 |  | 502 |  |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình |  |  | 4765 | Tháng 08 ÷ 10/2024 | 240 | [23 empty] | 1 | 4765
| Gói thầu số 08: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 786 | Tháng 02÷04/2025 | 60 | [27 empty] | 1 | 786
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐVSCL, TCCT VÀ CÁC TỔ CHỨC CT-XH
* Dự án khởi công mới
| 1.Nâng cấp, cải tao trụ sở ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Vàm | 2023-2025 | 473/QĐ-UBND 27/03/2024 |  |  |  | Lập HSMT |  |  |  |  | 2144 |  | 2000 | 144 | 1020 | 0 | 932 | 88 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 05: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 3279 | Tháng 04÷06/2024 | 210 | [23 empty] | 1 | 3279
GIAO THÔNG
* Dự án khởi công mới
| 1.Tuyến tránh Đường tỉnh 951 (Đoạn từ km8+550 đến km15+950) | 2023-2026 | 596/QĐ-UBND 10/04/2024 |  |  |  | Tư vấn đang lập HSMT |  |  |  |  | 132000 | 132000 |  |  | 114993 | 114993 |  |  | NSTW | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 11: Thi công xây lắp (đoạn từ C36+26,05 đến C89+57,68) |  |  | 100540.654 | Tháng 8÷10/2024 | 600 | [23 empty] | 1 | 100540.654
| Gói thầu số 12: Thi công xây lắp phần cầu Hòa Bình (đoạn từ C34+43,66 đến C36+26,05) |  |  | 64486.077 | Tháng 01÷03/2025 | 500 | [23 empty] | 1 | 64486.077
| Gói thầu số 13: Thi công xây lắp (đoạn từ C0+000 đến C34+43,66) |  |  | 36518.748 | Tháng 02÷04/2025 | 500 | [23 empty] | 1 | 36518.748
9 | HUYỆN CHỢ MỚI |  |  | 164503.899 | 0 |  | 0 | 0 | 21871.083 |  | 0 | 40662 | 0 | 35000 | 5662 | 12896 | 0 | 9041 | 3855 |  | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 100% | 11 | 150877.401 | 2 | 21871.083 | 6 | 13626.498 | 0 | 0
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
* Dự án chuyển tiếp
| 1. Trường tiều học A Mỹ An điểm chính (Mỹ An) | 2021-2023 | 2449/QĐ UBND 03/10/2022 | [8 empty] | 9084 |  | 8000 | 1084 | 6754 |  | 5670 | 1084 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 16: Thi công xây dựng công trình |  |  | 16443.614 | Tháng 10÷12/2022 | 300 | Đang thi công | 52/QĐ-BQL 29/02/2024 | 16443.614 | 400 | Liên danh DNTN XD Hoàng Kim - Công ty TNHH MTV Thành Hưng | [18 empty] | 1 | 16443.614 | 1 | 16443.614
| Gói thầu số 17: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 1773 | Tháng 10÷12/2022 | 120 | Chưa tổ chức LCNT |  | 0 | [24 empty] | 1 | 1773
| 2.Trường TH A Hòa Bình điểm chính (An Thuận) | 2022-2024 | 728/QĐ-UBND 24/05/2023; 1706/QĐ-UBND 25/10/2023 |  |  |  | Tư vấn đang điều chỉnh BC đề xuất chủ trương đầu tư |  |  |  |  | 1200 |  | 1000 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 16: Thi công xây lắp công trình (trừ hạng mục: Hệ thống PCCC và chống sét) |  |  | 13811.93 | Tháng 10÷12/2023 | 300 | Chưa tổ chức LCNT | [22 empty] | 1 | 13811.93
| Gói thầu số 18: Cung cấp và lắt đặt thiết bị công trình |  |  | 1018.778 | Tháng 12/2023 ÷ 02/2024 | 150 | Chưa tổ chức LCNT | [26 empty] | 1 | 1018.778
* Dự án khởi công mới
| 1.Trường THCS Lê Hưng Nhượng | 2024-2026 | 602/QĐ-UBND 10/4/2024; 1737/QĐ-UBND 12/11/2024 |  |  |  | Đang trình Sở Kế hoạch điều chỉnh KHLCNT |  |  |  |  | 4700 |  | 4000 | 700 | 700 |  |  | 700 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 13a: Thi công xây lắp + Cung cấp lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 23047 | Tháng 10÷12/2024 | 700 | [23 empty] | 1 | 23047
0
| 2.Trường THCS Dương Bình Giang | 2024-2026 | 736/QĐ-UBND 7/5/2024 |  |  |  | Đang phát hành E-HSMT (gói thầu số 13), ngày 08/10/2024 mở thầu. |  |  |  |  | 4050 |  | 3700 | 350 | 162 |  |  | 162 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 13: Thi công xây dựng công trình (trừ hạng mục PCCC; trạm biến áp và công trình nước sạch) |  |  | 18640.679 | Tháng 07÷09/2024 | 700 | [23 empty] | 1 | 18640.679
| Gói thầu số 14: Thi công xây dựng hệ thống PCCC; trạm biến áp và công trình nước sạch |  |  | 882.726 | Tháng 04÷06/2025 | 200 | [23 empty] | 1 | 882.726
| Gói thầu số 15: Cung cấp lắp đặt thiết bị các khối phòng |  |  | 2655.537 | Tháng 02÷04/2025 | 3000 | [27 empty] | 1 | 2655.537
| 3.Trường THCS Hoàng Hiệp | 2024-2026 | 1307/QĐ-UBND 14/8/2023; 592/QĐ-UBND 10/4/2024 |  |  |  | Đang chuẩn bị phát hành E-HSMT Gói 17 xây lắp |  |  |  |  | 5078 |  | 4200 | 878 | 678 |  |  | 678 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 17: Thi công xây lắp công trình |  |  | 21116.458 | Tháng 04÷06/2024 | 700 | Chưa tổ chức LCNT | [22 empty] | 1 | 21116.458
| Gói thầu số 18: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 2175.322 | Tháng 05÷07/2024 | 300 | [27 empty] | 1 | 2175.322
| 4.Trường THCS Phan Thành Long | 2024-2026 | 636/QĐ-UBND 17/4/2024 |  |  |  | Đã có kết quả thẩm tra TKBVTC-DT bước 2, chờ ý kiến PCCC để trình thẩm định |  |  |  |  | 4450 |  | 4000 | 450 | 450 |  |  | 450 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 15: Thi công xây dựng công trình |  |  | 19210.124 | Tháng 05÷07/2024 | 700 | Chưa tổ chức LCNT | [22 empty] | 1 | 19210.124
| Gói thầu số 16: Cung cấp lắp đặt thiết bị các khối phòng |  |  | 2483.861 | Tháng 10÷12/2025 | 300 | [27 empty] | 1 | 2483.861
| 5.Trường THCS Nguyễn Kim Nha | 2022-2024 | 705/QĐ-UBND 02/5/2024 |  |  |  | Đang gửi thẩm định TKBVTC-DT bước 2, trình điều chỉnh dự án |  |  |  |  | 4200 |  | 2600 | 1600 | 581 |  |  | 581 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình + thiết bị (Bao gồm thiết bị PCCC) |  |  | 13868.299 | Tháng 06÷08/2024 | 600 | [23 empty] | 1 | 13868.299
| 6.Trường THCS Long Giang | 2021-2023 | 603/QĐ-UBND 10/4/2024 |  |  |  | Đã có kết quả thẩm tra TKBVTC-DT bước 2, chờ ý kiến PCCC để trình thẩm định |  |  |  |  | 3900 |  | 3500 | 400 | 200 |  |  | 200 |  | 1 |  |  | 1 | 0
| Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình (trừ hạng mục hệ thống cấp điện, trạm biến áp và hệ thống PCCC) |  |  | 17530.572 | Tháng 06÷08/2024 | 700 | Chưa tổ chức LCNT | [22 empty] | 1 | 17530.572
| Gói thầu số 12: Thi công xây dựng hệ thống cấp điện, trạm biến áp và hệ thống PCCC |  |  | 430.999 | Tháng 04÷06/2025 | 200 | [23 empty] | 1 | 430.999
| Gói thầu số 13: Cung cấp lắp đặt thiết bị các khối phòng |  |  | 3520 | Tháng 01÷03/2025 | 300 | [27 empty] | 1 | 3520
| 7. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2021-2025 | 2023-2025 | 1708/QĐ UBND 25/10/2023 | [8 empty] | 4000 |  | 4000 |  | 3371 |  | 3371 |  |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 07: Thi công xây lắp mới và cải tạo nhà vệ sinh |  |  | 5895 | Tháng 10÷12/2023 | 360 |  | 44/QĐ-BQL 7/02/2024 | 5427.469 | 360 | Công ty TNHH Trường An Thoại Sơn | [18 empty] | 1 | 5895 | 1 | 5427.469
10 | HUYỆN THOẠI SƠN |  |  | 64712.847 | 0 |  | 0 | 0 | 41180.942 |  | 0 | 75161 | 0 | 64852 | 10309 | 18193 | 0 | 16745 | 1448 |  | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 75% | 5 | 62554.847 | 3 | 41180.942 | 1 | 2158 | 0 | 0
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
* Dự án chuyển tiếp
| 1, Trường tiểu học A Vĩnh Chánh điểm chính (ấp Đông An) | 2023-2025 | 287/QĐ-UBND 13/3/2023 | [8 empty] | 11863 |  | 11363 | 500 | 8078 |  | 7772 | 306 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 12: Thi công xây dựng và mua sắm thiết bị |  |  | 17068.521 | Tháng 5-7/2023 | 330 |  | 374/QĐ-BQLDA 30/11/2023 | 15817.366 | 330 | Liên danh Thành Sơn - Phú Quân | [18 empty] | 1 | 17068.521 | 1 | 15817.366
| 2. Trường tiểu học B Định Mỹ điểm chính (Mỹ Phú) | 2023-2025 | 587/QĐ-UBND 28/4/2023 | [8 empty] | 11144 |  | 10644 | 500 | 4875 | 0 | 4588 | 287 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 13: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị |  |  | 16827.554 | Tháng 6-8/2023 | 360 |  | 376/QĐ-BQLDA 30/11/2023 | 15996.556 | 360 | Liên danh PCI - DAZHU | [18 empty] | 1 | 16827.554 | 1 | 15996.556
| 3. Trường tiểu học A Vĩnh Khánh điểm chính (Vĩnh Lợi) | 2023-2025 | 541/QĐ-UBND 20/4/2023 | [8 empty] | 19945 |  | 19445 | 500 | 4584 | 0 | 4385 | 199 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 13: Thi công xây dựng hạng mục: Cải tạo 10 phòng học - Cải tạo nhà vệ sinh học sinh (04 xí), Xây mới Khối 08 phòng học (Bao gồm PCCC) + nhà xe giáo viên và học sinh + mua sắm thiết bị 18 phòng học (8 phòng xây mới + 10 phòng cải cải tạo) |  |  | 9642.309 | Tháng 5-7/2023 | 210 |  | 375/QĐ-BQLDA 30/11/2023 | 9367.02 | 210 | Liên danh Thành Sơn - Phú Quân | [18 empty] | 1 | 9642.309 | 1 | 9367.02
* Dự án khởi công mới
| 1.Trường tiểu học B Vĩnh Phú Điểm chính (ấp Trung Phú 3) | 2023-2025 | 321/QĐ-UBND 17/3/2023 | [8 empty] | 10500 |  | 10000 | 500 | 11 |  |  | 11 |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 0
| Gói thầu số 12: Thi công xây dựng và mua sắm thiết bị |  |  | 16893.813 | Tháng 5-7/2023 | 330 | [23 empty] | 1 | 16893.813
GIAO THÔNG
* Dự án khởi công mới
| 1.Tuyến đường kênh E | 2024-2026 |  |  |  |  | Chưa trình KHLCNT |  |  |  |  | 17997 |  | 10000 | 7997 | 464 |  |  | 464 |  | 1 |  |  |  | 1
Văn hóa, thông tin
| Di tích Đá Nổi | 2023-2025 | [9 empty] | 400 |  | 400 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Cải tạo chùa Vĩnh Hòa | 2022-2024 | 1143/QĐ-UBND 18/7/2024 | [8 empty] | 1812 |  | 1500 | 312 | 181 |  |  | 181 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 06: Thi công xây dựng |  |  | 2122.65 | Tháng 7-8/2024 | 120 | [23 empty] | 1 | 2122.65
NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN
| Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh theo chuỗi liên kết sản xuất tại hợp tác xã nông nghiệp Tây Phú | 2024 | 1253/QĐ-UBND 14/8/2024 | [8 empty] | 1500 |  | 1500 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 06: Cung cấp và lắp đặt thiết bị |  |  | 2158 | Tháng 8-9/2024 | 60 | [27 empty] | 1 | 2158
11 | HUYỆN TRI TÔN |  |  | 229670.826 | 0 |  | 0 | 0 | 53560.082 |  | 0 | 129199 | 0 | 113528 | 15671 | 49081.927 | 0 | 45138 | 3943.927 |  | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 100% | 27 | 194550.533 | 9 | 50966.567 | 5 | 35120.293 | 2 | 270
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
* Dự án chuyển tiếp
| 1. Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021 – 2025 huyện Tri Tôn | 2022-2025 | 500/QĐ-UBND 29/3/2024 |  |  |  | - Đang gửi thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công dự toán (Đã điều chỉnh theo nghị định 50 về PCCC) |  |  |  |  | 56411 |  | 54740 | 1671 | 8733 | 0 | 8733 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 18: Thi công xây lắp các điểm trường tiểu học thuộc xã Châu Lăng |  |  | 7905 | Tháng 04-06/2024 | 360 | [23 empty] | 1 | 7905
| Gói thầu số 19: Thi công xây lắp các điểm trường tiểu học thuộc xã Ô Lâm |  |  | 12993 | Tháng 04-06/2024 | 360 | [23 empty] | 1 | 12993
| Gói thầu số 20: Thi công xây lắp các điểm trường tiểu học thuộc xã Tà Đảnh |  |  | 7296 | Tháng 04-06/2024 | 360 | [23 empty] | 1 | 7296
| Gói thầu số 21: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc xã: Lương An Trà, Núi Tô |  |  | 7475.8 | Tháng 04-06/2024 | 360 | [23 empty] | 1 | 7475.8
| Gói thầu số 22: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc xã: Lương Phi, Vĩnh Phước |  |  | 9722 | Tháng 04-06/2024 | 360 | [23 empty] | 1 | 9722
| Gói thầu số 23: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc xã: Lê Trì |  |  | 4844 | Tháng 04-06/2024 | 300 | [23 empty] | 1 | 4844
| Gói thầu số 24: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc thị trấn Tri Tôn |  |  | 10729 | Tháng 09 - 11/2024 | 360 | [23 empty] | 1 | 10729
| Gói thầu số 25: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc thị trấn Ba Chúc |  |  | 9482 | Tháng 09-11/2024 | 360 | [23 empty] | 1 | 9482
| Gói thầu số 26: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc thị trấn Cô Tô |  |  | 18461 | Tháng 09-11/2024 | 390 | [23 empty] | 1 | 18461
| Gói thầu số 27: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc xã An Tức |  |  | 12747 | Tháng 09-11/2024 | 360 | [23 empty] | 1 | 12747
| Gói thầu số 28: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc xã Vĩnh Gia |  |  | 3926 | Tháng 09-11/2024 | 240 | [23 empty] | 1 | 3926
| Gói thầu số 29: Cung cấp và lắp đặt thiết bị gói thầu số 18, 19, 20, 21, 22, 23 |  |  | 14753 | Tháng 04-06/2024 | 300 | [27 empty] | 1 | 14753
| Gói thầu số 30: Cung cấp và lắp đặt thiết bị gói thầu số 24, 25, 26, 27, 28 |  |  | 14283.84 | Tháng 09-11/2024 | 300 | [27 empty] | 1 | 14283.84
| 2. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Tri Tôn giai đoạn 2021 - 2025 | 2023-2026 | 1597/QĐ-UBND 05/10/2023; 1522/QĐ-UBND 04/10/2024 | [8 empty] | 16000 |  | 10000 | 6000 | 11272.927 |  | 10954 | 318.927 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 07: Thi công xây dựng mới nhà vệ sinh một số điểm trường thuộc xã Ô Lâm và thị trấn Cô Tô |  |  | 4394.699 | Tháng 11/2023 ÷ 01/2023 | 180 | Đang triển khai thi công | 32/QĐ-BQLDA 29/1/2024 | 4394.699 | 180 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Đức | [18 empty] | 1 | 4394.699 | 1 | 4394.699
| Gói thầu số 08: Thi công xây dựng mới nhà vệ sinh một số điểm trường thuộc xã Lê Trì và thị trấn Ba Chúc |  |  | 3324.367 | Tháng 11/2023÷ 01/2023 | 180 | Đang triển khai thi công | 31/QĐ-BQLDA 29/1/2024 | 3324.367 | 180 | Công ty TNHH Xây dựng Đức Phát Long Xuyên | [18 empty] | 1 | 3324.367 | 1 | 3324.367
| Gói thầu số 09: Thi công xây dựng mới nhà vệ sinh một số điểm trường thuộc xã Châu Lăng và thị trấn Tri Tôn |  |  | 3394.715 | Tháng 11/2023 ÷ 01/2023 | 180 | Đang triển khai thi công | 34/QĐ-BQLDA 29/1/2024 | 3394.715 | 180 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Huỳnh Khanh | [18 empty] | 1 | 3394.715 | 1 | 3394.715
| Gói thầu số 10: Thi công xây dựng mới nhà vệ sinh một số điểm trường thuộc xã Lương An Trà, Vĩnh Phước và xã An Tức |  |  | 3089.367 | Tháng 11/2023 ÷ 01/2023 | 180 | Đang triển khai thi công | 33/QĐ-BQLDA 29/1/2024 | 3089.367 | 180 | Công ty TNHH MTV Gia Vĩ Hòa | [18 empty] | 1 | 3089.367 | 1 | 3089.367
| Gói thầu số 14: Thi công xây mới và cải tạo các hạng mục nhà vệ sinh một số điểm trường thuộc: Xã Ô âm, TT Cô Tô (còn lại) |  |  | 2968 | Tháng 10 ÷ 11 năm 2024 | 240 | Chuẩn bị mời thầu | [22 empty] | 1 | 2968
| Gói thầu số 15: Thi công xây mới và cải tạo các hạng mục nhà vệ sinh một số điểm trường thuộc: Xã Lê Trì, thị trấn Ba Chúc, xã Lương Phi (còn lại) |  |  | 3049 | Tháng 10 ÷ 11 năm 2024 | 240 | Chuẩn bị mời thầu | [22 empty] | 1 | 3049
| Gói thầu số 16: Thi công xây mới và cải tạo các hạng mục nhà vệ sinh một số điểm trường thuộc: Xã Châu Lăng, thị trấn Tri Tôn, xã Núi Tô (còn lại) |  |  | 3722 | Tháng 10 ÷ 11 năm 2024 | 240 | Chuẩn bị mời thầu | [22 empty] | 1 | 3722
| Gói thầu số 17: Thi công xây mới và cải tạo các hạng mục nhà vệ sinh một số điểm trường thuộc: Xã Lương An Trà, xã Vĩnh Phước, xã An Tức, xã Tà Đảnh (còn lại) |  |  | 2074 | Tháng 10 ÷ 11 năm 2024 | 240 | Chuẩn bị mời thầu | [22 empty] | 1 | 2074
* Dự án khởi công mới
| 1. Trường THCS Tân Tuyến | 2024 - 2026 | 916/QĐ-UBND 22/06/2023 | [8 empty] | 13000 |  | 10000 | 3000 | 8750 |  | 6951 | 1799 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 11: Thi công xây lắp hạng mục: Xây mới khối phòng học tập - khối phụ trợ + xây mới khối phòng học tập - khối hỗ trợ học tập - khối phụ trợ + san lấp mặt bằng |  |  | 12950.479 | Tháng 01÷03/2024 | 360 |  | 15/QĐ-BQLDA 22/01/2024 | 12666 | 360 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Đức | [18 empty] | 1 | 12950.479 | 1 | 12666
| 2. Trường THCS Lạc Quới | 2024 - 2026 | 539/QĐ-UBND 29/03/2024 |  |  |  | - Đang triển khai thiết kế dự toán, thực hiện công tác bồi hoàn |  |  |  |  | 13000 |  | 10000 | 3000 | 1166 |  |  | 1166 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 15: Thi công xây dựng hạng mục: Khối phòng học tập + khối phụ trợ (xây mới); San lấp mặt bằng; Nhà vệ sinh học sinh (xây mới) |  |  | 13439.683 | Tháng 05 -07/2024 | 360 | [23 empty] | 1 | 13439.683
| Gói thầu số 16: Thi công xây dựng hạng mục: Khối hành chính quản trị + khối hỗ trợ học tập + khối phụ trợ (xây mới); Cải tạo khối 12 phòng học + nhà vệ sinh học sinh; Xây mới Nhà xe giáo viên; Xây mới Nhà xe học sinh và xây mới cổng hàng rào + nhà bảo vệ); Cột cờ; Bể nước ngầm 180m3; Sân đan; cấp nước + thoát nước; công trình nước sạch |  |  | 11296.693 | Tháng 10- 12/2025 | 300 | [23 empty] | 1 | 11296.693
| Gói thầu số 17: Thi công xây dựng hạng mục: cấp điện + chiếu sáng tổng thể; Phòng cháy chữa cháy + chống sét |  |  | 667.363 | Tháng 01- 03/2026 | 240 | [23 empty] | 1 | 667.363
| Gói thầu số 18: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 3474.422 | Tháng 10 - 12/2025 | 150 | [27 empty] | 1 | 3474.422
| 3.Trường tiểu học Lạc Qưới điểm chính (Vĩnh Hòa) | 2022 - 2024 | 1804/QĐ-UBND 10/11/2023 | [8 empty] | 18434 |  | 16434 | 2000 | 13044 |  | 12384 | 660 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 13: Thi công xây lắp (Trừ hạng mục: Hệ thống PCCC + chống sét, hệ thống cấp điện) |  |  | 15210.294 | Tháng 11/2023÷01/2024 | 360 | Đang triển khai thi công, khối lượng 40% | 30/QĐ-BQLDA 26/01/2024 | 14537 | 360 | Liên danh Công ty TNHH MTV XD Huỳnh Khanh và Công ty TNHH MTV Gia Vĩ Hòa và Công ty TNHH MTV Điện Bảy Núi | [18 empty] | 1 | 15210.294 | 1 | 14537
| Gói thầu số 14: Thi công xây lắp hệ thống PCCC + chống sét, hệ thống cấp điện |  |  | 968.86 | Tháng 01÷03/2024 | 300 | Đang triển khai thi công, khối lượng 20% | 184/QĐ-BQLDA 28/03/2024 | 968.86 | 270 | Công ty TNHH Dịch vu Kỹ thuật PCCC Phương An | [18 empty] | 1 | 968.86 | 1 | 968.86
| Gói thầu số 15: Cung cấp lắp đặt thiết bị |  |  | 2373.366 | Tháng 02÷04/2024 | 180 | - Đang gia công thiết bị | 410/QĐ-BQLDA 15/05/2024 | 2388.9 | 180 | Công Ty TNHH MTV Thời Thịnh | [22 empty] | 1 | 2373.366 | 1 | 180
| 4.Trường tiểu học Lạc Qưới điểm phụ (Vĩnh Thuận) | 2022 - 2024 | 1531/QĐ-UBND 22/9/2023 | [8 empty] | 4302 |  | 4302 |  | 4302 |  | 4302 |  |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 08: Thi công xây dựng |  |  | 4101.427 | Tháng 10÷12/2023 | 120 | Đã thi công hoàn thành | 772/QĐ-BQLDA 11/10/2023 | 4096.915 | 120 | Công ty TNHH Xây dựng Đức Phát Long Xuyên | [18 empty] | 1 | 4101.427 | 1 | 4096.915
| Gói thầu số 09: Cung cấp lắp đặt thiết bị |  |  | 235.665 | Tháng 10÷12/2023 | 90 | Đã hoàn thành | 182/QĐ-BQLDA 01/04/2024 | 204.615 | 30 | Trung tâm điện máy – Điện lạnh bếp gas Sơn Đào | [22 empty] | 1 | 235.665 | 1 | 90
* Dự án khởi công mới
| 1.Di tích Hố thờ An Lợi | 2023-2025 | 1498/QĐ-UBND 15/09/2023 |  |  |  | Đang chờ bồi hoàn |  |  |  |  | 8052 |  | 8052 |  | 1814 | 0 | 1814 |  |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 07: Thi công xây dựng |  |  | 4318.786 | Tháng 10/2023 ÷ 12/2023 | 240 | Đã giao mốc thi công | 852/QĐ-BQLDA 22/11/2023 | 4494.644 | 240 | Công ty TNHH tư vấn thiết kế Hưng Thịnh | [18 empty] | 1 | 4318.786 | 1 | 4494.644
77.9943
Note on S24: Author: Qũy đất nộp trả 97 tr
Note on E50: DELL: Giá gói thầu cập nhật lại
Note on E59: DELL: Giá gói thầu cập nhật lại

## Tien do DA KCM
UBND TỈNH AN GIANG | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024
NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THÁNG 10
(Đính kèm theo Công văn số 3249/SKHĐT-ĐT ngày 14 tháng 11 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án/Tên gói thầu | Thời gian thực hiện dự án | Quyết định phê duyệt KHLCNT |  |  |  | Tình hình triển khai KHLCNT |  |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2024 |  |  |  | Tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 đến thời điểm báo cáo |  |  |  | Ghi chú | khởi công mới | chuyển tiếp | Tổng số dự án (W+X) | có KHLCNT mới | chưa KHLCNT mới | có KHLCNT chuyển tiếp | chưa KHLCNT chuyển tiếp | Tổng có KHLCNT | % có KHLCNT | số lượng gói xl | Giá trị gói thầu | có KQLCNT | Giá trị trúng thầu | số lượng gói tb | Giá trị gói thầu | có KQLCNT | Giá trị trúng thầu
|  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Trong đó |  |  | Tiến độ thực hiện lựa chọn nhà thầu (đến giai đoạn nào?) | Kết quả lựa chọn nhà thầu |  |  |  | Tổng cộng | Trong đó |  |  | Tổng cộng | Trong đó
|  |  |  | Giá gói thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian thực hiện hợp đồng (ngày) |  | QĐ phê duyệt; ngày, tháng, năm | Trong đó |  |  |  | NSTW | NST | NSH |  | NSTW | NST | NSH
[9 empty] | Giá trúng thầu | Thời gian thực hiện hợp đồng (ngày) | Nhà thầu trúng thầu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=14+15+16 | 14 | 15 | 16 | 17=18+19+20 | 18 | 19 | 20 | 21
TỔNG SỐ |  |  |  | 2006111.144 | 0 |  | 0 | 0 | 215138.951 | 0 | 0 | 830711 | 323647 | 424663 | 82401 | 257095.8235 | 117931 | 118580.329 | 20960.4945 |  | 64 | 0 | 64 | 58 | 6 | 0 | 0 | 58 | 90.62% | 68 | 1827914.722 | 21 | 186138.651 | 28 | 113164.05 | 5 | 18678
A. CẤP TỈNH
TỔNG SỐ |  |  |  | 718424.769 |  |  |  |  | 86170.082 |  |  | 278922 | 191647 | 87275 | 0 | 34274.329 | 2938 | 31336.329 | 0
1 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN |  |  | 545985.361 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 196416 | 186316 | 10100 | 0 | 2923 | 2923 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 3 | 545985.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GIAO THÔNG
* Dự án khởi công mới
| 1.Dự án Đường tỉnh 941 (đoạn nối dài) | 2022-2025 | 2008/QĐ-UBND 08/12/2023 | [8 empty] | 186316 | 186316 |  |  | 2923 | 2923 |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 18: Thi công xây lắp các hạng mục cầu, cống tròn và cống hộp |  |  | 280254 | Tháng 1 ÷ 03/2024 | 660 | Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu | [22 empty] | 1 | 280254
| Gói thầu số 19: Thi công xây lắp hạng mục đường giao thông và cống tròn |  |  | 254687 | Tháng 1 ÷ 03/2024 | 660 | Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu | [22 empty] | 1 | 254687
| 2. Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (ĐT.945) | 2023-2025 | 1305/QĐ-UBND 23/8/2024 | [8 empty] | 10100 |  | 10100 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 07: Thi công xây lắp công trình |  |  | 11044.361 | Tháng 8 ÷ 10/2024 | 90 | Đang đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây lắp. | [22 empty] | 1 | 11044.361
2 | Ban QLDA ĐTXD&KVPT ĐT |  |  | 94440.408 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 72439.082 |  | 0 | 38772 | 0 | 38772 | 0 | 25050.329 | 0 | 25050.329 | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 4 | 62879.049 | 3 | 55919.297 | 4 | 23222.359 | 1 | 8521
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
* Dự án khởi công mới
| 1.Trường THPT Võ Thành Trinh | 2024-2026 | 458/QĐ-UBND 26/03/2024 | [8 empty] | 10000 |  | 10000 |  | 3632 |  | 3632 |  |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình |  |  | 18243.114 | Tháng 05÷07 năm 2024 | 690 | Hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 443/QĐ-BQLDA ngày 17/9/2024 | 14791 | 690 | Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Đức – Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Uy Vũ | [18 empty] | 1 | 18243.114 | 1 | 14791
| Gói thầu số 13: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 4400.449 | Tháng 11/2025 ÷ 01/2026 | 120 | chưa tổ chức thực hiện | [26 empty] | 1 | 4400.449
| 2.Trường THPT Lương Văn Cù | 2024-2026 | 1337/QĐ-UBND 18/08/2023 | [8 empty] | 12000 |  | 12000 |  | 9217 |  | 9217 |  |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 11: Thi công xây dựng hạng mục: Xây mới, cải tạo, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống PCCC, thử tĩnh |  |  | 27731.791 | Tháng 03÷05/2024 | 630 | Hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 490/QĐ-BQLDA ngày 08/10/2024 | 28983 | 630 | Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Hiệp Thành | [18 empty] | 1 | 27731.791 | 1 | 28983
| Gói thầu số 12: Thi công xây dựng trạm biến áp 75 KVA |  |  | 615.144 | Tháng 08÷10/2025 | 120 | chưa tổ chức thực hiện | [22 empty] | 1 | 615.144
| Gói thầu số 13: Cung cấp và lắp đặt thiết bị |  |  | 5097.91 | Tháng 08÷10/2025 | 180 | chưa tổ chức thực hiện | [26 empty] | 1 | 5097.91
| 3. Trường THPT Vĩnh Bình | 2024-2026 | Số 633/QĐ-UBND 17/04/2024 | [8 empty] | 5000 |  | 5000 |  | 585.134 |  | 585.134 |  |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình |  |  | 16289 | Tháng 05÷07/2024 | 690 | Hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 511A/QĐ-BQLDA ngày 21/10/2024 | 12145.297 | 690 | LD Công ty CP Đầu tư Thịnh Phát Long Xuyên và Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Uy Vũ | [18 empty] | 1 | 16289 | 1 | 12145.297
| Gói thầu số 10: Cung cấp và lắp đặt thiết bị |  |  | 4969 | Tháng 11/2025-01/2026 | 120 | Chưa triển khai | [26 empty] | 1 | 4969
CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
| 1. Đầu tư trang thiết bị văn phòng phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh | 2023-2025 | 69/QĐ-SKHĐT 22/6/2023 | [8 empty] | 8772 |  | 8772 |  | 8717 |  | 8717 |  |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 05: Cung cấp và lắp đặt thiết bị |  |  | 8755 | Tháng 9-11/2023 | 180 | Đã ký hợp đồng | 556/QĐ-BQLDA 23/11/2023 | 8521 | 180 | Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Minh Thịnh | [22 empty] | 1 | 8755 | 1 | 8521
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐVSNCL, TCCT VÀ CÁC TỔ CHỨC CT-XH
* Dự án khởi công mới
| 1. Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang | 2024-2026 | 871/QĐ-UBND 28/5/2024 | [8 empty] | 3000 |  | 3000 |  | 2899.195 |  | 2899.195 |  |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 06: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình: |  |  | 8339 | Tháng 06÷08 năm 2024 | 270 | Hoàn thành | Quyết định số 465/QĐ-BQLDA ngày 26/09/2024 | 7998.785 | 270 | Liên danh CITAD – Hải Yến | [18 empty] | 1 | 8339 | 1 | 7998.785
4 | BỘ CHỈ HUY BĐBP TỈNH |  |  | 4814 | 0 | 120 | 0 | 0 | 4309 |  | 0 | 6050 | 0 | 6050 | 0 | 2744 | 0 | 2744 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1 | 4814 | 1 | 4309 | 0 | 0 | 0 | 0
QUỐC PHÒNG
* Dự án khởi công mới
| 1.Hệ thống thu gom và xử lý nước thải CDC; quân nhân BĐBP khu vực biên giới | 2022-2024 | 1816/QĐ-UBND 10/11/2023 | [8 empty] | 6050 |  | 6050 |  | 2744 |  | 2744 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 0
| Gói thầu số 10: Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải |  |  | 4814 | Tháng 11/2023-01/2024 | 120 | Đã ký kết hợp đồng | 420/QĐ-BCH 15/02/2024 | 4309 | 120 | Công ty cổ phần giải pháp môi trường ARES | [18 empty] | 1 | 4814 | 1 | 4309
5 | SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH |  |  | 5679 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2529 | 2299 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VĂN HÓA - THÔNG TIN
* Dự án khởi công mới
| 1,Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | 2024-2025 | 1655/QĐ-UBND 30/10/2024 |  |  |  | Đang triển khai KHLCNT |  |  |  |  | 2529 | 2299 | 230 |  | 0 |  |  |  | CTMTQG | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 0
| Gói thầu số 07: Thi công xây dựng + cung cấp lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 5679 | Tháng 10-11/2024 | 300 | [23 empty] | 1 | 5679
6 | SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG |  |  | 1072 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 2582 | 258 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1072 | 0 | 0
CÔNG NGHỆ - THÔNG TIN
* Dự án khởi công mới
| 1.Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự; | 2024-2025 | 38/QĐ-SKHĐT 11/3/2024 | [8 empty] | 2840 | 2582 | 258 |  | 15 | 15 |  |  | CTMTQG | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 07: Mua sắm thiết bị |  |  | 1072 | Tháng 03÷05/2024 | 30 | Đang chấm thầu gói thầu mua sắm | [26 empty] | 1 | 1072
7 | BAN DÂN TỘC TỈNH |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 450 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CÔNG NGHỆ - THÔNG TIN
* Dự án khởi công mới
| 1.Thiết lập phòng hợp trực tuyến tại Ban Dân tộc | 2024-2025 |  |  |  |  | Đang trình thẩm định dự án |  |  |  |  | 495 | 450 | 45 | [5 empty] | CTMTQG | 1 |  |  |  | 1
8 | CÔNG AN TINH |  |  | 66434 | 0 |  | 0 | 0 | 9422 | 0 | 0 | 31820 | 0 | 31820 | 0 | 3542 | 0 | 3542 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 6 | 57009 | 0 | 0 | 1 | 9425 | 1 | 9422
* Dự án khởi công mới
| 1. Mua sắm tb thành lập phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao | 2023-2025 | 551/QĐ-UBND 02/7/2024 | [8 empty] | 9820 |  | 9820 |  | 3002 |  | 3002 |  |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 7: Cung cấp và lắp đặt thiết bị dự án mua sắm thiết bị thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tộiphạm sử dụng công nghệ cao |  |  | 9425 | Tháng 7-9/2024 | 90 ngày | Nhà thầu đang thực hiện | 206/QĐ-CAT-PH10 ngày 11/9/2024 | 9422 | 90 ngày | Công ty TNHH Điệp Nam Hưng | [22 empty] | 1 | 9425 | 1 | 9422
| 2, Trụ sở Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang | 2024-2025 | 672/QĐ-UBND 07/8/2024 | [8 empty] | 22000 |  | 22000 |  | 540 |  | 540 |  |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 16: Thi công xây lắp trụ sở công an xã huyện Châu Thành (Vĩnh An, Bình Thạnh, Vĩnh Hanh, Bình Hòa) + thử tĩnh |  |  | 11882 | Tháng 9-11/2024 | 180 | Đang lập thiết kế BVTC và DT | [22 empty] | 1 | 11882
| Gói thầu số 17: Thi công xây lắp trụ sở công an phường, thị xã Tịnh Biên (Nhà Bàng, Thới Sơn, Núi Voi) + thử tĩnh |  |  | 10226 | Tháng 9-11/2024 | 180 | Đang lập thiết kế BVTC và DT | [22 empty] | 1 | 10226
| Gói thầu số 18: Thi công xây lắp trụ sở công an xã, thị trấn huyện Chợ Mới (TT. Mỹ Luông, TT. Mỹ An, Tấn Mỹ, Long Giang) |  |  | 8297 | Tháng 9-11/2024 | 180 | Đang lập thiết kế BVTC và DT | [22 empty] | 1 | 8297
| Gói thầu số 19: Thi công xây lắp trụ sở công an xã, thị trấn huyện An Phú (TT. An Phú, Vĩnh Lộc, Vĩnh Trường, Đa Phước) + thử tĩnh |  |  | 11699 | Tháng 9-11/2024 | 180 | Đang lập thiết kế BVTC và DT | [22 empty] | 1 | 11699
| Gói thầu số 20: Thi công xây lắp trụ sở công an xã, thị trấn huyện Phú Tân (TT. Chợ Vàm, Long Hòa) + thử tĩnh |  |  | 4645 | Tháng 9-11/2024 | 180 | Đang lập thiết kế BVTC và DT | [22 empty] | 1 | 4645
| Gói thầu số 21: Thi công xây lắp trụ sở công an xã huyện Tri Tôn (An Tức, Lê trì, Ô Lâm) + thử tĩnh |  |  | 10260 | Tháng 9-11/2024 | 180 | Đang lập thiết kế BVTC và DT | [22 empty] | 1 | 10260
B. CẤP HUYỆN
TỔNG CỘNG |  |  |  | 1287686.375 |  |  |  | 0 | 128968.869 |  |  | 551789 | 132000 | 337388 | 82401 | 222821.4945 | 114993 | 87244 | 20960.4945
1 | THÀNH PHỐ LONG XUYÊN |  |  | 25542 | 0 |  | 0 | 0 | 22879.056 |  | 0 | 23530 | 0 | 22929 | 601 | 17786 | 0 | 17190 | 596 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1 | 25542 | 1 | 22879.056 | 0 | 0 | 0 | 0
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
* Dự án khởi công mới
| 1.Trường MG Họa Mi (điểm chính) | 2024-2026 | 650/QĐ-UBND 15/5/2023 | [8 empty] | 23530 |  | 22929 | 601 | 17786 |  | 17190 | 596 |  | 1 |  |  | 1
| - Gói thầu số 13: Thi công xây lắp + thử tĩnh + cung cấp và lắp đặt thiết bị |  |  | 25542 | Tháng 7-9/2023 | 900 |  | 542/QĐ-BQLDA 24/11/2023 | 22879.056 | 900 | Liên danh Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng HAG và Công ty TNHH Trang thiết bị mẫu giáo TITI | [18 empty] | 1 | 25542 | 1 | 22879.056
2 | THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC |  |  | 264060 | 0 |  | 0 | 0 | 2452 |  | 0 | 49448 | 0 | 33986 | 15462 | 4928 | 0 | 3596 | 1332 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 3 | 257156 | 1 | 2452 | 1 | 6904 | 0 | 0
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
* Dự án khởi công mới
| 1.Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn thành phố Châu Đốc giai đoạn 2021-2025 | 2023-2025 | 496/QĐ-UBND 19/4/2023 | [8 empty] | 3986 |  | 3986 | 0 | 3596 |  | 3596 |  |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 06: Thi công xây lắp |  |  | 2456 | Tháng 11/2023-01/2024 | 500 |  | 990/QĐ-BQLDA 29/8/2023 | 2452 | 150 | Công ty TNHH Trường Quang | [18 empty] | 1 | 2456 | 1 | 2452
DU LỊCH
* Dự án khởi công mới
| 2, Trung tâm hội nghị thành phố Châu Đốc | 2023-2026 | 640/QĐ-UBND 19/4/2024 | [8 empty] | 45462 |  | 30000 | 15462 | 1332 |  |  | 1332 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 09A: Thi công xây dựng + cung cấp lắp đặt thiết bị Khối nhà trung tâm + hạ tầng kỹ thuật (khối nhà trung tâm) |  |  | 247083 | Tháng 4-6/2024 | 840 | [23 empty] | 1 | 247083
| Gói thầu số 10A: Thi công xây dựng hạng mục Hệ thống cấp điện - điện nhẹ - chiếu sáng, Sân nền - Cây xanh, Nhà bảo vệ - Cổng hàng rào |  |  | 7617 | Tháng 01-03/2025 | 240 | [23 empty] | 1 | 7617
| Gói thầu số 12: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 6904 | Tháng 5-7/2025 | 120 | [27 empty] | 1 | 6904
3 | THỊ XÃ TÂN CHÂU |  |  | 34694.197 | 0 |  | 0 | 0 | 2755.401 |  | 0 | 10848 | 0 | 9812 | 1036 | 1995 | 0 | 1631 | 364 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 2 | 29067 | 1 | 2755.401 | 1 | 5627 | 0 | 0
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
* Dự án khởi công mới
| 1. Trường THCS Vĩnh Hoà | 2024-2026 | 1605/QĐ-UBND 22/10/2024 | [8 empty] | 7200 |  | 7000 | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình |  |  | 26255 | Tháng 12/2024 ÷ Tháng 02/2025 | 500 | [23 empty] | 1 | 26255
| Gói thầu số 12: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 5627 | Tháng 08 ÷ Tháng 10/2025 | 120 | [27 empty] | 1 | 5627
II. VĂN HÓA - THÔNG TIN
* Dự án khởi công mới
| 1. Trung tâm văn hoá, thể thao xã Tân Thạnh | 2021-2023 | 591/QĐ-UBND 10/04/2024 | [8 empty] | 3648 |  | 2812 | 836 | 1795 |  | 1631 | 164 |  | 1 |  |  | 1
| 08: Thi công xây dựng công trình |  |  | 2812.197 | Tháng 03÷05/2024 | 210 ngày | Đã giao thầu thi công | 766/QĐ-QLDA 17/05/2024 | 2755.401 | 210 | Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Chấn Nam | [18 empty] | 1 | 2812 | 1 | 2755.401
4 | THỊ XÃ TỊNH BIÊN |  |  | 1492 | 0 |  | 0 | 0 | 1297 |  | 0 | 30623 | 0 | 18432 | 12191 | 2290 | 0 | 0 | 2290 |  | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 1 | 1492 | 1 | 1297 | 0 | 0 | 0 | 0
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
* Dự án khởi công mới
| 1.Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi | 2024-2026 |  |  |  |  | Có QĐ điều chỉnh dự án, đang trình thẩm định KHLCNT |  |  |  |  | 10000 |  | 9000 | 1000 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
GIAO THÔNG
* Dự án khởi công mới
| 1.Nâng cấp, mở rộng đường Hương lộ 11 (bao gồm tuyến chính và tuyến nhánh đi đến trung tâm xã Tân Lập đấu nối với đường tỉnh 945 | 2023-2026 | 2088/QĐ-UBND 22/12/2023 | [8 empty] | 20623 |  | 9432 | 11191 | 2290 |  |  | 2290 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 09: Rà phá bom mìn |  |  | 1492 | Tháng 12/2023 ÷ 02/2024 | 180 | Đã nghiệm thu | 66/QĐ-BQLDA 03/4/2024 | 1297 | 30 | Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn | [18 empty] | 1 | 1492 | 1 | 1297
5 | HUYỆN CHÂU THÀNH |  |  | 279869.291 | 0 |  | 0 | 0 | 22851.59 |  | 0 | 81439 | 0 | 72000 | 9439 | 13177.4945 | 0 | 8000 | 5177.4945 |  | 10 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 90% | 11 | 235585.108 | 1 | 22851.59 | 8 | 44284.183 | 0 | 0
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
* Dự án khởi công mới
| 1.Trường THCS Hoà Bình Thạnh điểm chính (Hoà Thạnh) | 2023-2026 | 540/QĐ-UBND 20/4/2023 | [8 empty] | 10350 |  | 10000 | 350 | 9 |  |  | 9 |  | 1 |  |  | 1
| - Gói thầu số 16: Thi công xây lắp công trình |  |  | 35611.596 | Tháng 8 - 10/2023 | 780 | Tư vấn đang lập hồ sơ mời thầu | [22 empty] | 1 | 35611.596
| - Gói thầu số 17: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 5243.087 | Tháng 02 - 4/2026 | 60 | Thực hiện năm 2026 | [26 empty] | 1 | 5243.087
| 2. Đầu tư cơ sở vật chất thiết bị dạy học phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021-2025 huyện Châu Thành | 2022-2025 | 1596/QĐ-UBND 05/10/2023 | [8 empty] | 10700 |  | 10000 | 700 | 526 |  |  | 526 |  | 1 |  |  | 1
| - Gói thầu số 14: Thi công xây lắp các điểm trường tiểu học thuộc xã: Vĩnh Bình, Cần Đăng, Hoà Bình Thạnh, Vĩnh Hanh và thị trấn An Châu |  |  | 26272.13 | Tháng 05 - 07/2024 | 450 | Đang thẩm tra thiết kế BVTC - DT | [22 empty] | 1 | 26272.13
| - Gói thầu số 15: Thi công xây lắp các điểm trường tiểu học thuộc xã: Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Bình Hoà |  |  | 18540.898 | Tháng 10 - 12/2024 | 360 | Đang thẩm tra thiết kế BVTC - DT | [22 empty] | 1 | 18540.898
| - Gói thầu số 16: Cung cấp và lắp đặt thiết bị gói thầu số 14 |  |  | 13881.6 | Tháng 04 - 06/2025 | 180 | Thực hiện năm 2025 | [26 empty] | 1 | 13881.6
| - Gói thầu số 17: Cung cấp và lắp đặt thiết bị gói thầu số 15 |  |  | 9033.5 | Tháng 06 - 08/2025 | 120 | Thực hiện năm 2025 | [26 empty] | 1 | 9033.5
| 3.Trường TH A Vĩnh An chính (Vĩnh Quới) | 2023-2026 | 1393/QĐ-UBND 29/8/2023 | [8 empty] | 8650 |  | 8000 | 650 | 8563.5645 |  | 8000 | 563.5645 |  | 1 |  |  | 1
| - Gói thầu số 15: Thi công xây lắp hạng mục: SLMB, khối 15 phòng học, khối phòng học bộ môn + hỗ trợ học tập; Cung cấp và lắp đặt thiết bị |  |  | 22508 | Tháng 10 - 12/2023 | 360 | Đã được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | 245/QĐ-BQLDA 14/05/2024 | 22851.59 | 360 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Mỹ | [18 empty] | 1 | 22508 | 1 | 22851.59
| - Gói thầu số 16: Thi công xây lắp các hạng mục còn lại |  |  | 5750.749 | Tháng 04 - 06/2024 | 210 | Chưa thực hiện | [22 empty] | 1 | 5750.749
| 4.Trường TH A Tân Phú điểm chính (Tân Thành) | 2022-2024 | 1493/QĐ-UBND 14/9/2023 | [8 empty] | 10800 |  | 10000 | 800 | 363 |  |  | 363 |  | 1 |  |  | 1
| - Gói thầu số 13: Thi công xây dựng + cung cấp lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 20277.735 | Tháng 11/2023 - 01/2024 | 330 | Đang thực hiện điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu | [22 empty] | 1 | 20277.735
| 5.Trường TH Vĩnh Lợi điểm chính (Hòa Lợi 1) | 2023-2026 | 1093/QĐ-UBND 09/7/2024 | [8 empty] | 11800 |  | 10000 | 1800 | 300 |  |  | 300 |  | 1 |  |  | 1
| - Gói thầu số 11: Thi công xây lắp |  |  | 26753 | Tháng 10 - 12/2024 | 360 | Đang thương thảo hợp đồng | [22 empty] | 1 | 26753
| - Gói thầu số 12: Cung cấp và lắp đặt thiết bị |  |  | 3188 | Tháng 5 - 7/2025 | 120 | Thực hiện năm 2025 | [26 empty] | 1 | 3188
| 6.Trường THCS Vĩnh Hanh | 2024-2026 |  |  |  |  | Tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ đánh giá tác động môi trường (để điều chỉnh dự án đầu tư) |  |  |  |  | 6500 |  | 5000 | 1500 | 1446.93 |  |  | 1446.93 |  | 1 |  |  |  | 1
| 7.Trường THCS Bình Thạnh | 2024-2026 | 601/QĐ-UBND 10/4/2024 | [8 empty] | 6500 |  | 5000 | 1500 | 300 |  |  | 300 |  | 1 |  |  | 1
| - Gói thầu số 10: Thi công xây lắp |  |  | 27067 | Tháng 08-10/2024 | 450 | Tư vấn đang lập thiết kế BVTC - DT | [22 empty] | 1 | 27067
| - Gói thầu số 11: Cung cấp lắp đặt thiết bị |  |  | 4889 | Tháng 04 - 06/2026 | 90 | Thực hiện năm 2026 | [26 empty] | 1 | 4889
| 8.Trường THCS Vĩnh Lợi | 2024-2026 | 1318/QĐ-UBND 16/8/2023 | [8 empty] | 4839 |  | 4000 | 839 | 666 |  |  | 666 |  | 1 |  |  | 1
| - Gói thầu số 11: Thi công xây lắp |  |  | 16015 | Tháng 01 - 3/2024 | 700 | Đã mở thầu, tư vấn đang phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu | [22 empty] | 1 | 16015
| - Gói thầu số 12: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 3446 | Tháng 11/2024 - 01/2025 | 120 | Thực hiện năm 2025 | [26 empty] | 1 | 3446
| 10.Trường THCS Vĩnh An | 2024-2026 | 612/QĐ-UBND 11/04/2024 | [8 empty] | 5500 |  | 5000 | 500 | 300 |  |  | 300 |  | 1 |  |  | 1
| - Gói thầu số 09: Thi công xây lắp |  |  | 20033 | Tháng 08 - 10/2024 | 450 | Đang thẩm tra thiết kế BVTC - DT | [22 empty] | 1 | 20033
| - Gói thầu số 10: Cung cấp lắp đặt thiết bị |  |  | 3301.996 | Tháng 01-03/2026 | 90 | Thực hiện năm 2026 | [26 empty] | 1 | 3301.996
| Trường MG Tân Phú điểm chính (Tân Lợi) | 2023-2026 | 886/QĐ-UBND 30/05/2024 | [8 empty] | 5800 |  | 5000 | 800 | 703 |  |  | 703 |  | 1 |  |  | 1
| - Gói thầu số 11: Thi công xây lắp |  |  | 16756 | Tháng 10 - 12/2024 | 360 | Đang thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư | [22 empty] | 1 | 16756
| - Gói thầu số 12: Cung cấp và lắp đặt thiết bị |  |  | 1301 | Tháng 02 - 04/2026 | 90 | Thực hiện năm 2026 | [26 empty] | 1 | 1301
6 | HUYỆN CHÂU PHÚ |  |  | 12173 |  |  | 0 | 0 | 6152.739 |  |  | 8700 | 0 | 8000 | 700 | 2544 | 0 | 2146 | 398 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 2 | 12173 | 1 | 6152.739 | 0 | 0 | 0 | 0
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
* Dự án khởi công mới
| 1. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Châu Phú giai đoạn 2021 - 2025 | 2023-2025 | 540/QĐ-UBND 29/3/2024;1571/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 | [8 empty] | 6200 | 0 | 6000 | 200 | 390 | 0 | 300 | 90 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 06A: Thi công xây dựng các hạng mục xây mới nhà vệ sinh tại các điểm trường thuộc xã Khánh Hoà, xã Đào Hữu Cảnh (trừ Trường THCS Đào Hữu Cảnh), xã Mỹ Đức, thị trấn Cái Dầu, xã Bình Chánh, xã Bình Phú (trừ Trường Tiểu học C Bình Phú điểm chính (ấp Bình Thới)) và các hạng mục nhà vệ sinh cải tạo trong dự án |  |  | 5983 | Tháng 10 - 12 năm 2024 | 210 | Đang đánh giá HSDT | [22 empty] | 1 | 5983
VĂN HÓA, THÔNG TIN
* Dự án khởi công mới
| Trùng tu, sửa chữa Đình Bình Mỹ | 2022-2024 | 904/QĐ-UBND 03/6/2024 | [8 empty] | 2500 | 0 | 2000 | 500 | 2154 | 0 | 1846 | 308 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 07: Thi công xây dựng |  |  | 6190 | Tháng 5 - 7/2024 | 150 | Đã ký hợp đồng | 233/QĐ-BQLDA 11/7/2024 | 6152.739 | 150 | Công ty TNHH Xây dựng Đặng Nguyễn | [18 empty] | 1 | 6190 | 1 | 6152.739
7 | HUYỆN AN PHÚ |  |  | 102375.587 | 0 |  | 0 | 0 | 21669.68 |  | 0 | 46008 | 0 | 40400 | 5608 | 21642 | 0 | 20252 | 1390 |  | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 80% | 5 | 76568.077 | 2 | 21669.68 | 1 | 1710.335 | 0 | 0
I. GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
* Dự án khởi công mới
| 1.Trường THCS Phước Hưng | 2023-2026 | 425/QĐ-UBND 05/4/2023; số 1625/QĐ-UBND 22/10/2024 | [8 empty] | 6000 |  | 5000 | 1000 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 14: Thi công xây dựng công trình |  |  | 28147.069 | Tháng 8 - 10/2024 | 360 | Đang lập hồ sơ mời thầu | [22 empty] | 1 | 28147.069
| Gói thầu số 15: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 1710.335 | Tháng 12/2024 -02/2025 | 90 | Thực hiện năm 2025 | [26 empty] | 1 | 1710.335
| Dự án: Trường tiểu học và THCS nội trú Khánh An | 2022-2025 | 1806/QĐ-UBND 10/11/2023; số 1647/QĐ-UBND 25/10/2024 |  |  |  | Đã trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu |  |  |  |  | 5000 |  | 4000 | 1000 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 14: Thi công xây lắp khối hành chính quản trị + nhà xe học sinh + phòng thường trực; Cải tạo khối hội trường thành nhà bếp và nhà ăn; Cải tạo khối phòng chức năng thành thư viện và nhà ở công vụ; Nhà xe giáo viên kết hợp bể nước PCCC; Hạ tầng kỹ thuật; Hệ thống PCCC + chống sét + thiết bị công trình nước sạch đi theo gói thầu |  |  | 19542.522 | Tháng 10 - 11/2024 | 390 ngày | Đang lập hồ sơ mời thầu | [22 empty] | 1 | 19542.522
GIAO THÔNG
* Dự án khởi công mới
| 1.Nâng cấp, mở rộng cầu An Phú – Vĩnh Trường và đường dẫn vào cầu, kết nối thông tuyến với Quốc lộ 91C | 2023-2025 | 924/QĐ-UBND 26/6/2023; 597/QĐ-UBND 10/4/2024 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 24400 |  | 24400 |  | 20252 | 0 | 20252 |  |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 13: Thi công xây dựng công trình |  |  | 19763.794 | tháng 7 - 9/2023 | 240 | Đang thi công xây dựng | 866/QĐ-BQL 16/8/2023 | 17646.777 | 160 | Doanh nghiệp tư nhân Tùng Phát | [18 empty] | 1 | 19763.794 | 1 | 17646.777
| Gói thầu số 18: Thi công xây dựng nâng cấp, mở rộng đường dẫn bờ xã Vĩnh Trường (Đường nhánh) |  |  | 4555.1 | tháng 5 - 7 năm 2024 | 120 | Đang thi công xây dựng | QĐ số 846/QĐ-BQL ngày 09/9/2024 | 4022.903 | 120 | Doanh nghiệp tư nhân Tùng Phát | [18 empty] | 1 | 4555.1 | 1 | 4022.903
VĂN HÓA, THÔNG TIN
| Dự án: Trùng tu, sửa chữa Đình Khánh Bình | 2023-2025 | 1502/QĐ-UBND 01/10/2024 | [8 empty] | 2940 |  | 2000 | 940 | 390 | 0 |  | 390 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 10: Thi công xây lắp |  |  | 4559.592 | tháng 10 - 11 năm 2024 | 240 | Mở thầu ngày 30/10/2024. Đang đánh giá HSDT | [22 empty] | 1 | 4559.592
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐVSNCL, TCCT VÀ CÁC TỔ CHỨC CT-XH
| Dự án: Trụ sở Khối vận huyện Ủy An Phú | 2024-2026 | 1517/QĐ-UBND 03/10/2024 | [8 empty] | 7668 |  | 5000 | 2668 | 1000 | 0 |  | 1000 |  | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 06: Thiết kế bản vẽ thi công-dự toán |  |  | 659.093 | tháng 10 - 11 năm 2024 | 20 | Đã phát hành HSMT thiết kế. Ngày 05/11/2024 mở thầu
| Gói thầu số 19: Rà phá bom mìn |  |  | 350 | tháng 10 - 11 năm 2024 | 30 | Đang lập HSYC
| Gói thầu số 20: Thi công xây dựng công trình |  |  | 23088.082 | tháng 11 - 12 năm 2024 | 480
8 | HUYỆN PHÚ TÂN |  |  | 345812.222 | 0 |  | 0 | 0 | 4127 |  | 0 | 181818 | 132000 | 33641 | 16177 | 122585 | 114993 | 5607 | 2361 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 10 | 317052.222 | 3 | 3662 | 3 | 1843 | 1 | 465
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
* Dự án khởi công mới
| 1.Trường TH Tân Trung điểm chính (Tân Thạnh) | 2022-2024 | 1256/QĐ-UBND 01/08/2023 | [8 empty] | 12982 |  | 7000 | 5982 |  |  |  | 376 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình + cung cấp lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 27510 | Tháng 12/2023 ÷ 02/2024 | 300 | Tư vấn đang phân tích đánh giá HSDT gói tư vấn giám sát và gia hạn gói xây lắp hỗn hợp. | [22 empty] | 1 | 27510 | 1 | 0
| 2.Trường TH Long Hòa điểm phụ (Long Thạnh 2) | 2023- 2025 | 1046/QĐ-UBND 03/07/2023 | [8 empty] | 2362 |  | 2288 | 74 | 2258 |  | 2210 | 48 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình |  |  | 1922 | Tháng 10÷12/2023 | 180 | Đã tổng nghiệm thu | 1350/QĐ-UBND 15/12/2023 | 1862 | 180 | Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Minh Đức | [18 empty] | 1 | 1922 | 1 | 1862
| Gói thầu số 07: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 540 | Tháng 02÷04/2024 | 120 | Đã nghiệm thu bàn giao thiết bị | 235/QĐ-UBND 04/06/2024 | 465 | 120 | Công ty TNHH Huỳnh Hưng INC | [22 empty] | 1 | 540 | 1 | 465
| 3.Trường tiểu học B Phú Mỳ | 2022- 2024 | 1256/QĐ-UBND 01/08/2023 | [8 empty] | 10732 |  | 6500 | 4232 | 262 |  |  | 262 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình + cung cấp lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 23169.743 | Tháng 10÷12/2023 | 360 | Tư vấn đang phân tích đánh giá HSDT | [22 empty] | 1 | 23169.743
| 4. Trường Mầm Non Phú Mỹ | 2023- 2026 | 926/QĐ-UBND 06/06/2024 |  |  |  | Tư vấn đang phân tích đánh giá HSDTgói thầu thiết kế |  |  |  |  | 8203 |  | 5000 | 3203 | 256 |  |  | 256 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình + cung cấp lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 53032 | Tháng 04÷06/2025 | 450 | [23 empty] | 1 | 53032
| 5. 'Trường TH Long Hòa điểm chính (Long Hòa 1) | 2023- 2025 | [9 empty] | 4305 |  | 3000 | 1305 | 500 |  |  | 500 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình + cung cấp lắp đặt thiết bị công trình | [5 empty] | tư vấn đang lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.
| 6. Trường THCS Tân Trung | 2024- 2026 | [9 empty] | 4237 |  | 3000 | 1237 | 831 |  |  | 831 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình + cung cấp lắp đặt thiết bị công trình (trừ hệ thống PCCC) |  |  | 26917 |  |  | tư vấn đang lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.
Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH
* Dự án khởi công mới
| 1.Nâng cấp, cải tạo Trạm y tế Tân Trung | 2022- 2024 | 1902/QĐ-UBND 27/11/2023 | [8 empty] | 2853 |  | 2853 | 0 | 1963 | 0 | 1963 | 0 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình |  |  | 1829 | Tháng 11/2023 ÷ 01/2024 | 240 | Chuẩn bị tổng nghiệm thu | 58/QĐ-BQL 16/02/2024 | 1800 | 240 | Doanh nghiệp tư nhân Minh Phát | [18 empty] | 1 | 1829 | 1 | 1800
| Gói thầu số 09: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 517 | Tháng 03÷05/2024 | 90 | Chưa triển khai | [26 empty] | 1 | 517
| 2. Trạm y tế xã Long Hòa |  | 1240/QĐ-UBND 12/08/2024 |  |  |  | Tư vấn đang phân tích đánh giá HSDT |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 502 |  | 502 |  |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình |  |  | 4765 | Tháng 08 ÷ 10/2024 | 240 | [23 empty] | 1 | 4765
| Gói thầu số 08: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 786 | Tháng 02÷04/2025 | 60 | [27 empty] | 1 | 786
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐVSCL, TCCT VÀ CÁC TỔ CHỨC CT-XH
* Dự án khởi công mới
| 1.Nâng cấp, cải tao trụ sở ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Vàm | 2023-2025 | 473/QĐ-UBND 27/03/2024 |  |  |  | Lập HSMT |  |  |  |  | 2144 |  | 2000 | 144 | 1020 | 0 | 932 | 88 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 05: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 3279 | Tháng 04÷06/2024 | 210 | [23 empty] | 1 | 3279
GIAO THÔNG
* Dự án khởi công mới
| 1.Tuyến tránh Đường tỉnh 951 (Đoạn từ km8+550 đến km15+950) | 2023-2026 | 596/QĐ-UBND 10/04/2024 |  |  |  | Tư vấn đang lập HSMT |  |  |  |  | 132000 | 132000 |  |  | 114993 | 114993 |  |  | NSTW | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 11: Thi công xây lắp (đoạn từ C36+26,05 đến C89+57,68) |  |  | 100540.654 | Tháng 8÷10/2024 | 600 | [23 empty] | 1 | 100540.654
| Gói thầu số 12: Thi công xây lắp phần cầu Hòa Bình (đoạn từ C34+43,66 đến C36+26,05) |  |  | 64486.077 | Tháng 01÷03/2025 | 500 | [23 empty] | 1 | 64486.077
| Gói thầu số 13: Thi công xây lắp (đoạn từ C0+000 đến C34+43,66) |  |  | 36518.748 | Tháng 02÷04/2025 | 500 | [23 empty] | 1 | 36518.748
9 | HUYỆN CHỢ MỚI |  |  | 131456.577 | 0 |  | 0 | 0 | 5427.469 |  | 0 | 30378 | 0 | 26000 | 4378 | 6142 | 0 | 3371 | 2771 |  | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 9 | 120621.857 | 1 | 5427.469 | 4 | 10834.72 | 0 | 0
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
* Dự án khởi công mới
| 1.Trường THCS Lê Hưng Nhượng | 2024-2026 | 602/QĐ-UBND 10/4/2024; 1737/QĐ-UBND 12/11/2024 |  |  |  | Đang trình Sở Kế hoạch điều chỉnh KHLCNT |  |  |  |  | 4700 |  | 4000 | 700 | 700 |  |  | 700 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 13a: Thi công xây lắp + Cung cấp lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 23047 | Tháng 10÷12/2024 | 700 | [23 empty] | 1 | 23047
0
| 2.Trường THCS Dương Bình Giang | 2024-2026 | 736/QĐ-UBND 7/5/2024 |  |  |  | Đang phát hành E-HSMT (gói thầu số 13), ngày 08/10/2024 mở thầu. |  |  |  |  | 4050 |  | 3700 | 350 | 162 |  |  | 162 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 13: Thi công xây dựng công trình (trừ hạng mục PCCC; trạm biến áp và công trình nước sạch) |  |  | 18640.679 | Tháng 07÷09/2024 | 700 | [23 empty] | 1 | 18640.679
| Gói thầu số 14: Thi công xây dựng hệ thống PCCC; trạm biến áp và công trình nước sạch |  |  | 882.726 | Tháng 04÷06/2025 | 200 | [23 empty] | 1 | 882.726
| Gói thầu số 15: Cung cấp lắp đặt thiết bị các khối phòng |  |  | 2655.537 | Tháng 02÷04/2025 | 3000 | [27 empty] | 1 | 2655.537
| 3.Trường THCS Hoàng Hiệp | 2024-2026 | 1307/QĐ-UBND 14/8/2023; 592/QĐ-UBND 10/4/2024 |  |  |  | Đang chuẩn bị phát hành E-HSMT Gói 17 xây lắp |  |  |  |  | 5078 |  | 4200 | 878 | 678 |  |  | 678 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 17: Thi công xây lắp công trình |  |  | 21116.458 | Tháng 04÷06/2024 | 700 | Chưa tổ chức LCNT | [22 empty] | 1 | 21116.458
| Gói thầu số 18: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 2175.322 | Tháng 05÷07/2024 | 300 | [27 empty] | 1 | 2175.322
| 4.Trường THCS Phan Thành Long | 2024-2026 | 636/QĐ-UBND 17/4/2024 |  |  |  | Đã có kết quả thẩm tra TKBVTC-DT bước 2, chờ ý kiến PCCC để trình thẩm định |  |  |  |  | 4450 |  | 4000 | 450 | 450 |  |  | 450 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 15: Thi công xây dựng công trình |  |  | 19210.124 | Tháng 05÷07/2024 | 700 | Chưa tổ chức LCNT | [22 empty] | 1 | 19210.124
| Gói thầu số 16: Cung cấp lắp đặt thiết bị các khối phòng |  |  | 2483.861 | Tháng 10÷12/2025 | 300 | [27 empty] | 1 | 2483.861
| 5.Trường THCS Nguyễn Kim Nha | 2022-2024 | 705/QĐ-UBND 02/5/2024 |  |  |  | Đang gửi thẩm định TKBVTC-DT bước 2, trình điều chỉnh dự án |  |  |  |  | 4200 |  | 2600 | 1600 | 581 |  |  | 581 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình + thiết bị (Bao gồm thiết bị PCCC) |  |  | 13868.299 | Tháng 06÷08/2024 | 600 | [23 empty] | 1 | 13868.299
| 6.Trường THCS Long Giang | 2021-2023 | 603/QĐ-UBND 10/4/2024 |  |  |  | Đã có kết quả thẩm tra TKBVTC-DT bước 2, chờ ý kiến PCCC để trình thẩm định |  |  |  |  | 3900 |  | 3500 | 400 | 200 |  |  | 200 |  | 1 |  |  | 1 | 0
| Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình (trừ hạng mục hệ thống cấp điện, trạm biến áp và hệ thống PCCC) |  |  | 17530.572 | Tháng 06÷08/2024 | 700 | Chưa tổ chức LCNT | [22 empty] | 1 | 17530.572
| Gói thầu số 12: Thi công xây dựng hệ thống cấp điện, trạm biến áp và hệ thống PCCC |  |  | 430.999 | Tháng 04÷06/2025 | 200 | [23 empty] | 1 | 430.999
| Gói thầu số 13: Cung cấp lắp đặt thiết bị các khối phòng |  |  | 3520 | Tháng 01÷03/2025 | 300 | [27 empty] | 1 | 3520
| 7. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2021-2025 | 2023-2025 | 1708/QĐ UBND 25/10/2023 | [8 empty] | 4000 |  | 4000 |  | 3371 |  | 3371 |  |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 07: Thi công xây lắp mới và cải tạo nhà vệ sinh |  |  | 5895 | Tháng 10÷12/2023 | 360 |  | 44/QĐ-BQL 7/02/2024 | 5427.469 | 360 | Công ty TNHH Trường An Thoại Sơn | [18 empty] | 1 | 5895 | 1 | 5427.469
10 | HUYỆN THOẠI SƠN |  |  | 21174.463 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32209 | 0 | 23400 | 8809 | 656 | 0 | 0 | 656 |  | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 60% | 2 | 19016.463 | 0 | 0 | 1 | 2158 | 0 | 0
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
* Dự án khởi công mới
| 1.Trường tiểu học B Vĩnh Phú Điểm chính (ấp Trung Phú 3) | 2023-2025 | 321/QĐ-UBND 17/3/2023 | [8 empty] | 10500 |  | 10000 | 500 | 11 |  |  | 11 |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 0
| Gói thầu số 12: Thi công xây dựng và mua sắm thiết bị |  |  | 16893.813 | Tháng 5-7/2023 | 330 | [23 empty] | 1 | 16893.813
GIAO THÔNG
* Dự án khởi công mới
| 1.Tuyến đường kênh E | 2024-2026 |  |  |  |  | Chưa trình KHLCNT |  |  |  |  | 17997 |  | 10000 | 7997 | 464 |  |  | 464 |  | 1 |  |  |  | 1
Văn hóa, thông tin
| Di tích Đá Nổi | 2023-2025 | [9 empty] | 400 |  | 400 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Cải tạo chùa Vĩnh Hòa | 2022-2024 | 1143/QĐ-UBND 18/7/2024 | [8 empty] | 1812 |  | 1500 | 312 | 181 |  |  | 181 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 06: Thi công xây dựng |  |  | 2122.65 | Tháng 7-8/2024 | 120 | [23 empty] | 1 | 2122.65
NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN
| Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh theo chuỗi liên kết sản xuất tại hợp tác xã nông nghiệp Tây Phú | 2024 | 1253/QĐ-UBND 14/8/2024 | [8 empty] | 1500 |  | 1500 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 06: Cung cấp và lắp đặt thiết bị |  |  | 2158 | Tháng 8-9/2024 | 60 | [27 empty] | 1 | 2158
11 | HUYỆN TRI TÔN |  |  | 69037.038 | 0 |  | 0 | 0 | 39356.934 |  | 0 | 56788 | 0 | 48788 | 8000 | 29076 | 0 | 25451 | 3625 |  | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 8 | 62953.585 | 5 | 36763.419 | 3 | 6083.453 | 2 | 270
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
* Dự án khởi công mới
| 1. Trường THCS Tân Tuyến | 2024 - 2026 | 916/QĐ-UBND 22/06/2023 | [8 empty] | 13000 |  | 10000 | 3000 | 8750 |  | 6951 | 1799 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 11: Thi công xây lắp hạng mục: Xây mới khối phòng học tập - khối phụ trợ + xây mới khối phòng học tập - khối hỗ trợ học tập - khối phụ trợ + san lấp mặt bằng |  |  | 12950.479 | Tháng 01÷03/2024 | 360 |  | 15/QĐ-BQLDA 22/01/2024 | 12666 | 360 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Đức | [18 empty] | 1 | 12950.479 | 1 | 12666
| 2. Trường THCS Lạc Quới | 2024 - 2026 | 539/QĐ-UBND 29/03/2024 |  |  |  | - Đang triển khai thiết kế dự toán, thực hiện công tác bồi hoàn |  |  |  |  | 13000 |  | 10000 | 3000 | 1166 |  |  | 1166 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 15: Thi công xây dựng hạng mục: Khối phòng học tập + khối phụ trợ (xây mới); San lấp mặt bằng; Nhà vệ sinh học sinh (xây mới) |  |  | 13439.683 | Tháng 05 -07/2024 | 360 | [23 empty] | 1 | 13439.683
| Gói thầu số 16: Thi công xây dựng hạng mục: Khối hành chính quản trị + khối hỗ trợ học tập + khối phụ trợ (xây mới); Cải tạo khối 12 phòng học + nhà vệ sinh học sinh; Xây mới Nhà xe giáo viên; Xây mới Nhà xe học sinh và xây mới cổng hàng rào + nhà bảo vệ); Cột cờ; Bể nước ngầm 180m3; Sân đan; cấp nước + thoát nước; công trình nước sạch |  |  | 11296.693 | Tháng 10- 12/2025 | 300 | [23 empty] | 1 | 11296.693
| Gói thầu số 17: Thi công xây dựng hạng mục: cấp điện + chiếu sáng tổng thể; Phòng cháy chữa cháy + chống sét |  |  | 667.363 | Tháng 01- 03/2026 | 240 | [23 empty] | 1 | 667.363
| Gói thầu số 18: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 3474.422 | Tháng 10 - 12/2025 | 150 | [27 empty] | 1 | 3474.422
| 3.Trường tiểu học Lạc Qưới điểm chính (Vĩnh Hòa) | 2022 - 2024 | 1804/QĐ-UBND 10/11/2023 | [8 empty] | 18434 |  | 16434 | 2000 | 13044 |  | 12384 | 660 |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 13: Thi công xây lắp (Trừ hạng mục: Hệ thống PCCC + chống sét, hệ thống cấp điện) |  |  | 15210.294 | Tháng 11/2023÷01/2024 | 360 | Đang triển khai thi công, khối lượng 40% | 30/QĐ-BQLDA 26/01/2024 | 14537 | 360 | Liên danh Công ty TNHH MTV XD Huỳnh Khanh và Công ty TNHH MTV Gia Vĩ Hòa và Công ty TNHH MTV Điện Bảy Núi | [18 empty] | 1 | 15210.294 | 1 | 14537
| Gói thầu số 14: Thi công xây lắp hệ thống PCCC + chống sét, hệ thống cấp điện |  |  | 968.86 | Tháng 01÷03/2024 | 300 | Đang triển khai thi công, khối lượng 20% | 184/QĐ-BQLDA 28/03/2024 | 968.86 | 270 | Công ty TNHH Dịch vu Kỹ thuật PCCC Phương An | [18 empty] | 1 | 968.86 | 1 | 968.86
| Gói thầu số 15: Cung cấp lắp đặt thiết bị |  |  | 2373.366 | Tháng 02÷04/2024 | 180 | - Đang gia công thiết bị | 410/QĐ-BQLDA 15/05/2024 | 2388.9 | 180 | Công Ty TNHH MTV Thời Thịnh | [22 empty] | 1 | 2373.366 | 1 | 180
| 4.Trường tiểu học Lạc Qưới điểm phụ (Vĩnh Thuận) | 2022 - 2024 | 1531/QĐ-UBND 22/9/2023 | [8 empty] | 4302 |  | 4302 |  | 4302 |  | 4302 |  |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 08: Thi công xây dựng |  |  | 4101.427 | Tháng 10÷12/2023 | 120 | Đã thi công hoàn thành | 772/QĐ-BQLDA 11/10/2023 | 4096.915 | 120 | Công ty TNHH Xây dựng Đức Phát Long Xuyên | [18 empty] | 1 | 4101.427 | 1 | 4096.915
| Gói thầu số 09: Cung cấp lắp đặt thiết bị |  |  | 235.665 | Tháng 10÷12/2023 | 90 | Đã hoàn thành | 182/QĐ-BQLDA 01/04/2024 | 204.615 | 30 | Trung tâm điện máy – Điện lạnh bếp gas Sơn Đào | [22 empty] | 1 | 235.665 | 1 | 90
* Dự án khởi công mới
| 1.Di tích Hố thờ An Lợi | 2023-2025 | 1498/QĐ-UBND 15/09/2023 |  |  |  | Đang chờ bồi hoàn |  |  |  |  | 8052 |  | 8052 |  | 1814 | 0 | 1814 |  |  | 1 |  |  | 1
| Gói thầu số 07: Thi công xây dựng |  |  | 4318.786 | Tháng 10/2023 ÷ 12/2023 | 240 | Đã giao mốc thi công | 852/QĐ-BQLDA 22/11/2023 | 4494.644 | 240 | Công ty TNHH tư vấn thiết kế Hưng Thịnh | [18 empty] | 1 | 4318.786 | 1 | 4494.644
30.9489

## 37 DA KCM (hidden)
UBND TỈNH AN GIANG | [13 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | [13 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THÁNG 01
(Đính kèm theo Báo cáo số 56/BC-SKHĐT ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án/Tên gói thầu | Thời gian thực hiện dự án | Quyết định phê duyệt KHLCNT |  |  |  | Tình hình triển khai KHLCNT |  |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2023 |  |  |  | Tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đến thời điểm báo cáo |  |  |  | Chủ đầu tư | Ghi chú | Số chủ đầu tư có dự án KCM |  | KCM | Số lượng gói thầu xây lắp và thiết bị |  | Số dự án chưa có qđphê duyệt KHLCNT | CÁC DỰ ÁN ĐÃ PHÊ DUYỆT KHLCNT | XL |  | TB |  |  | DỰ ÁN CHƯA CÓ KẾT QUẢ | Số lượng gói thầu có kết quả LCNT
|  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Trong đó |  |  | Tiến độ thực hiện lựa chọn nhà thầu (đến giai đoạn nào?) | Kết quả lựa chọn nhà thầu |  |  |  | Tổng cộng | Trong đó |  |  | Tổng cộng | Trong đó | [5 empty] | dự án chuyển tiếp năm 2022 | [9 empty] | CÓ KẾT QUẢ
|  |  |  | Giá gói thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian thực hiện hợp đồng (ngày) |  | QĐ phê duyệt; ngày, tháng, năm | Trong đó |  |  |  | NSTW | NST | NSH |  | NSTW | NST | NSH
[9 empty] | Giá trúng thầu | Thời gian thực hiện hợp đồng (ngày) | Nhà thầu trúng thầu | [13 empty] | Số gói thầu xây lắp | Số gói thầu thiết bị |  |  | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |  |  | XL | Già trị xây lắp | TB | Già trị
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=14+15+16 | 14 | 15 | 16 | 17=18+19+20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
TỔNG SỐ |  |  |  | 1748337.084 |  |  |  |  | 118252.64 |  |  | 2577734 | 1495152 | 1046812 | 35770 | 28460 | 20873 | 6805 | 782 |  |  | 14 | 1 | 53 | 0 | 0 | 17 | 37 | 52 | 781363.791 | 26 | 496783.293 | 13 | 41 | 15 | 126773.64 | 1 | 567
A. CẤP TỈNH
TỔNG SỐ |  |  |  | 1119403.8 |  |  |  |  | 17652.783 |  |  | 2250791 | 1445152 | 805639 | 0 | 21999 | 20873 | 1126 | 0 |  | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 190461.7 | 8 | 458752.1 | 3 | 10 | 3 | 26173.783 | 1 | 567
1 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN |  |  | 281321 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759000 | 1173000 | 586000 | 0 | 20873 | 20873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | GIAO THÔNG |  |  | 281321 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759000 | 1173000 | 586000 | 0 | 20873 | 20873 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD CTGT & NN
* Dự án khởi công mới
| 1. Cầu Phú Vĩnh, thị trấn Phú Hòa huyện Thoại Sơn và xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang | 2022-2024 | 2824/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 | 47437 |  |  | Đang khảo sát thiết kế BVTC-DT |  | 0 |  |  | 10000 |  | 10000 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Gói thầu số 13: Thi công xây lắp hạng mục công trình chính (phần cầu, đường vào cầu, hệ thống chiếu sáng, bến phà tạm) |  |  | 47150 | Tháng 4÷6 năm 2023 | 540 | [22 empty] | 1 | 47150
| Gói thầu số 14: Thi công xây lắp hạng mục di dời hệ thống cấp nước |  |  | 133 | Tháng 01÷3 năm 2023 | 90 | [22 empty] | 1 | 133
| Gói thầu số 15: Thi công xây lắp hạng mục di dời hệ thống cấp điện |  |  | 96 |  | 90 | [22 empty] | 1 | 96
| Gói thầu số 16: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ |  |  | 58 |  | 60 | [22 empty] | 1 | 58
| 2, Dự án thành phần 1 thuộc dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng (giai đoạn 1): | [5 empty] | SGTVT đang thẩm định dự án |  | 0 |  |  | 1649000 | 1173000 | 476000 |  | 20873 | 20873 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| 3. Nâng cấp ĐT.958 (Tuyến Tri Tôn – Vàm Rầy) | 2022-2025 | 2966/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 233884 |  |  | Đang khảo sát thiết kế BVTC-DT |  | 0 |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Gói thầu số 16: Thi công xây lắp hạng mục công trình chính (đoạn Km 0+000-Km 6+000) |  |  | 73134 | Tháng 4÷6 năm 2023 | 365 | [22 empty] | 1 | 73134
| Gói thầu số 17: Thi công xây lắp hạng mục công trình chính (đoạn Km 6+000-Km 12+400) |  |  | 80868 | [24 empty] | 1 | 80868
| Gói thầu số 18: Thi công xây lắp hạng mục công trình chính (đoạn Km 12+400-Km 18+800) |  |  | 63096 | [24 empty] | 1 | 63096
| Gói thầu số 19: Thi công xây lắp hạng mục: Di dời cấp hệ thống cấp nước |  |  | 2589 |  | 90 | [22 empty] | 1 | 2589
| Gói thầu số 20: Thi công xây lắp hạng mục: Di dời đường dây trung-hạ thế và xây dựng mới hệ thống chiếu sáng |  |  | 13234 | [24 empty] | 1 | 13234
| Gói thầu số 21: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ |  |  | 963 | Tháng 01÷3 năm 2023 | 30 | [22 empty] | 1 | 963
2 | Ban QLDA ĐTXD&KVPT ĐT |  |  | 552093.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 423829 | 272152 | 151677 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |  |  | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 98458.7 | 4 | 453635.1 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
2.1 | GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP |  |  | 115173.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 31500 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | Ban QLDA ĐTXD&KVPT ĐT tỉnh | [18 empty] | 0.047189
* Dự án khởi công mới
| 1.Trường THPT Huỳnh Thị Hưởng | 2023-2026 | 2191/QĐ-UBND ngày 29/08/2022 | 67656.8 |  |  | Đang lập thiết kế BVTC-DT |  | 0 |  |  | 15000 |  | 15000 |  | 200 |  | 200 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Gói thầu số 13: Thi công xây lắp hạng mục: San lấp mặt bằng, Khối hành chính quản trị + khối phụ trợ, khối 23 phòng học + khối phòng học tập, thử tĩnh |  |  | 31379.6 | Tháng 04÷06 /2023 | 600 |  |  | 0 | [19 empty] | 1 | 31379.6
| Gói thầu số 14: Thi công xây lắp hạng mục: Hệ thống điện (trạm biến áp + đường dây trung thế) |  |  | 990 | Tháng 07÷09 /2023 | 180 |  |  | 0 | [19 empty] | 1 | 990
| Gói thầu số 15: Thi công xây lắp hạng mục: Khối phòng học tập + khối phòng hỗ trợ học tập, thữ tĩnh |  |  | 21847.4 | Tháng 09÷11 2024 | 450 |  |  | 0 | [19 empty] | 1 | 21847.4
| Gói thầu số 16: Thi công xây lắp hạng mục: Hệ thống PCCC |  |  | 880 | Tháng 04÷06 2024 | 600 |  |  | 0 | [19 empty] | 1 | 880
| Gói thầu số 17: Thi công xây lắp các hạng mục: Nhà xe học sinh; Nhà xe giáo viên; Nhà bảo vệ; Cổng - hàng rào; Nhà bia tưởng niệm; Sân chơi, sân thể thao; Đường giao thông nội bộ; Bể nước ngầm; Công trình nước sạch; Cây xanh; Cột cờ; Chiếu sáng ngoại vi |  |  | 7234.7 | Tháng 09÷11 2025 | 300 |  |  | 0 | [19 empty] | 1 | 7234.7
| Gói thầu số 18: Cung cấp và lắp đặt thiết bị |  |  | 5325.1 | Tháng 10÷12 2025 | 210 |  |  | 0 | [21 empty] | 1 | 5325.1
| 2. Trường THPT Vĩnh Xương | 2022-2024 | 3134/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 | 23714 |  |  | Thẩm tra bản vẽ thi công-dự toán |  | 0 |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Gói thầu số 13: Thi công xây dựng công trình (bao gồm thiết bị công trình + thử tĩnh) |  |  | 18019 | Tháng 02÷04 năm 2023 | 540 |  |  | 0 | [19 empty] | 1 | 18019
| Gói thầu số 14: Cung cấp và lắp đặt thiết bị dạy học các khối đã xây dựng |  |  | 5695 |  | 150 |  |  | 0 | [21 empty] | 1 | 5695
| 3. Trường THPT Vọng Thê | 2022-2024 | 2181/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 | 23803 |  |  | Thẩm tra bản vẽ thi công-dự toán; thẩm duyệt PCCC |  | 0 |  |  | 15000 |  | 15000 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình + thử tĩnh |  |  | 18108 | Tháng 03÷05 2023 | 540 |  |  | 0 | [19 empty] | 1 | 18108
| Gói thầu số 13: Cung cấp và lắp đặt thiết bị |  |  | 5695 | Tháng 04÷06 2024 | 150 |  |  | 0 | [21 empty] | 1 | 5695 | [5 empty] | 0
2.2 | Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH |  |  | 436920 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 282152 | 272152 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Dự án chuyển tiếp
| 1. Nâng cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Sản - Nhi An Giang | 2022-2023 | 1290a/QĐ-UBND 28/6/2022 | 436920 |  |  | Thẩm định giá thiết bị |  | 0 |  |  | 282152 | 272152 | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Gói thầu số 13: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị |  |  | 436920 | Tháng 9÷11 năm 2022 | 360 |  |  | 0 | [21 empty] | 1 | 436920
2.3 | THỂ DỤC-THỂ THAO |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110177 | 0 | 110177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Dự án khởi công mới
| 1. Tạo quỹ đất xây dựng Trung tâm đào tạo huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh An Giang |  | 2022-2023 | [8 empty] | 109270 |  | 109270 |  | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| 2. Sân vận động tỉnh An Giang | 2021-2024 | 3122/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 | 0 |  |  | Chưa hình thành gói thầu xây lắp và thiết bị (Thẩm tra, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán) |  | 0 |  |  | 907 |  | 907 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
3 | BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH |  |  | 268077 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 51889 | 0 | 51889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 74091 | 4 | 5117 | 1 | 1 | 1 | 8521 | 1 | 567 | 0 | 0
3.1 | QUỐC PHÒNG |  |  | 138608 | [5 empty] | 0 |  | 6439 |  | 6439 |  | 0 |  | 0 |  | Bộ CHQS tỉnh
* Dự án khởi công mới
| 1. Cải tạo, nâng cấp kho vũ khí đạn | 2022-2024 | 2534/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 | 9139 | [7 empty] | 6439 |  | 6439 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình |  |  | 8565 | Tháng 10÷11 năm 2022 |  | 3754/QĐ-BCH; 11/11/2022 | 8521 | 180 ngày | Tổng công ty 789- CN Miền Nam | [18 empty] | 1 | 8565 |  |  |  |  | 1 | 8521
| Gói thầu số 10: Cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 574 |  |  | 3755/QĐ-BCH; 11/11/2022 | 567 | 30 ngày | CT TNHH DV-TM Đinh Tăng | [20 empty] | 1 | 574 |  |  |  |  | 1 | 567
3.2 | Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH |  |  | 129469 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45450 | 0 | 45450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| * Dự án khởi công mới | [7 empty] | 0
| 1, Bệnh viện quân dân y tỉnh An Giang | 2021-2024 | 3123/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 | 129469 |  |  | Đang tổ chức LCNT gói thầu thiết kế BVTC-DT |  | 0 |  |  | 45450 |  | 45450 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Gói thầu số 17: Thi công xây dựng công trình |  |  | 61621 | Tháng 3÷5 năm 2023 | 547 | [22 empty] | 1 | 61621
| Gói thầu số 18: Thi công hệ thống PCCC + chống sét |  |  | 1155 |  | 180 | [22 empty] | 1 | 1155
| Gói thầu số 19: Thi công trạm biến áp + hệ thống cấp điện tổng thể (Bao gồm thiết bị trạm biến áp) |  |  | 2750 | Tháng 10÷12 năm 2023 | 60 | [22 empty] | 1 | 2750
| Gói thầu số 20: Cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế |  |  | 59400 |  | 365
| Gói thầu số 21: Cung cấp, lắp đặt máy phát điện dự phòng + thang máy |  |  | 1463 | Tháng 01÷3 năm 2024 | 120 | [24 empty] | 1 | 1463
| Gói thầu số 22: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm |  |  | 550 | Tháng 4÷6 năm 2024 | 90 | [24 empty] | 1 | 550
| Gói thầu số 23: Cung cấp, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải |  |  | 2530 |  | 120 | [24 empty] | 1 | 2530
4 | BỘ CHỈ HUY BĐBP TỈNH |  |  | 11593 | 0 |  | 0 | 0 | 11578.783 | 0 | 0 | 13764 | 0 | 13764 | 0 | 926 | 0 | 926 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11593 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11578.783 | 0 | 0
4.1 | QUỐC PHÒNG |  |  | 11593 |  |  |  |  | 11578.783 | [10 empty] | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh
* Dự án khởi công mới
| 1. Nâng cấp, sửa chữa Tiểu đoàn 19 thuộc BCHBĐBP tỉnh An Giang | 2021-2023 | 2481/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 | 11593 |  |  |  |  | 11578.783 |  |  | 13764 |  | 13764 |  | 926 |  | 926 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
| Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình |  |  | 11593 | Tháng 10÷12 năm 2022 | 360 | Đang triển khai thi công | Số 2804/QĐ-BCH ngày 16/12/2022 | 11578.783 | 360 | Công ty TNHH Xây dựng An Gia Phong | [17 empty] | 1 | 11593 |  |  | 1 |  | 1 | 11578.783
5 | TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH |  |  | 6319 |  |  |  |  | 6074 |  |  | 2309 | 0 | 2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6319 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6074 | 0 | 0 | 0
5.1 | CẤP - THOÁT NƯỚC |  |  | 6319 |  |  |  |  | 6074 | [10 empty] | Trung tâm mước sách và VSMTNN tỉnh
* Dự án khởi công mới
| 1. Nâng cấp, cải tạo, lắp mới các tuyến ống cấp nước để chủ động phòng ngừa hạn hán, xâm nhập mặn thuộc huyện Tri Tôn và cấp nước sạch cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Kiểm soát lũ Tây sông Hậu thuộc huyện Châu Thành | 2022-2023 | 2185/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 | 6319 |  |  |  |  | 6074 |  |  | 2309 |  | 2309 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Gói thầu số 06: Thi công xây dựng |  |  | 6319 | Tháng 11/2022 ÷ 01/2023 | 35 |  | 230/QĐ-TTN ngày 29/12/2022 | 6074 | 35 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Miền Nam | [17 empty] | 1 | 6319 |  |  |  |  | 1 | 6074
B. CẤP HUYỆN
TỔNG CỘNG |  |  |  | 628933.284 |  |  |  |  | 100599.857 |  |  | 326943 | 50000 | 241173 | 35770 | 6461 | 0 | 5679 | 782 | [13 empty] | 10
1 | THÀNH PHỐ LONG XUYÊN |  |  | 124398.018 |  |  |  |  | 74409 |  |  | 52903 | 0 | 40000 | 12903 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 113342.018 | 1 | 11056 | 1 | 1 | 2 | 74409 | 0 | 0
1.1 | GIAO THÔNG |  |  | 68685.018 | 0 |  | 0 | 0 | 74409 |  | 0 | 40903 | 0 | 30000 | 10903 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD Khu vực thành phố Long Xuyên
* Dự án khởi công mới
| 1. Nâng cấp đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ cầu Tầm Bót đến đường Phạm Cự Lượng) | 2021-2025 | 3014/QĐ-UBND 17/12/2021 | 68685.018 |  |  |  |  | 74409 |  |  | 16903 | 0 | 10000 | 6903 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Gói thầu số 13: Thi công xây lắp hạng mục cầu giao thông |  |  | 23404.82 | Tháng 03/2022 ÷ 09/2022 | 360 |  | 590/QĐ-BQLDA 18/11/2022 | 29782 | 360 | Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Bách Khoa-Công ty TNHH Xây dựng Hòa Lợi | [17 empty] | 1 | 23404.82 |  |  |  |  | 1 | 29782
| Gói thầu số 14: Thi công xây lắp hạng mục đường giao thông và HTKT |  |  | 45280.198 | Tháng 10/2022 ÷ 03/2023 | 360 |  | 615/QĐ-BQLDA 13/12/2022 | 44627 | 360 | Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Xây lắp An Giang - công ty TNHH TVĐT và XD HAG | [17 empty] | 1 | 45280.198 |  |  |  |  | 1 | 44627
1.2 | GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP |  |  | 55713 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12000 | 0 | 10000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
* Dự án khởi công mới
| 1. Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021 – 2025 thành phố Long Xuyên | 2022-2025 | 3096/QĐ-UBND ngày 20/11/2022 | 55713 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12000 | 0 | 10000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Gói thầu số 14: Thi công xây dựng công trình + thử tĩnh |  |  | 44657 | Tháng 02-04 năm 2023 | 365 | [22 empty] | 1 | 44657
| Gói thầu số 15: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 11056 | Tháng 10-12 năm 2023 | 210 | [24 empty] | 1 | 11056
2 | THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC |  |  | 766 | 0 |  | 0 | 0 | 241 |  | 0 | 767 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 240 | 1 | 526 | 1 | 1 | 1 | 241 | 0 | 0
2.1 | GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP |  |  | 766 | 0 |  | 0 | 0 | 241 |  | 0 | 767 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UBND huyện Châu Đốc
* Dự án khởi công mới
| 1. Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021 – 2025 thành phố Châu Đốc | 2022-2024 | 27/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 | 766 |  |  |  |  | 241 |  |  | 767 |  | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Gói 01: Thi công xây lắp |  |  | 240 | Quý I/2023 | 90 |  | QĐ số 58/QĐ-BQLDA ngày 27/01/2023 | 241 | 90 | Cty TNHH XD Bá Tân | [17 empty] | 1 | 240 |  |  |  |  | 1 | 241
| Gói thầu số 02: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 526 | Quý I/2024 | 90 | Chưa thực hiện |  | 0 | [21 empty] | 1 | 526
2.2 | DU LỊCH |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| * Dự án khởi công mới | [10 empty] | 19000 |  | 10000 | 9000 | 0 |  | 0 | 0
| 1. Trung tâm hội nghị thành phố Châu Đốc | [5 empty] | Chuẩn bị trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu |  |  |  |  | 19000 |  | 10000 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3 | THỊ XÃ TÂN CHÂU |  |  | 120642.873 | 0 | 0 |  | 0 | 249 | 0 | 0 | 89279 | 50000 | 33879 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 11 | 113567.68 | 4 | 7075.193 | 1 | 9 | 1 | 249 | 0 | 0 | 0
3.1 | GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP |  |  | 39892.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29900 | 0 | 26000 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD Khu vực thĩ xã Tân Châu
* Dự án khởi công mới
| 1. Trường tiểu học Phú Lộc điểm phụ ( Phú Quý) | 2022-2024 | Đã có BCTĐ số 45/BC-SKHĐT.ĐT 01/02/2023 | 8106.164 |  |  | Đang trình UBND tỉnh phê duyệt KHLCNT |  | 0 |  |  | 3600 |  | 3000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| Gói thầu số 08: thi công xây dựng công trình (trừ hạng mục PCCC + Chống sét, bể nước ngầm và nhà đặt máy bơm) |  |  | 7031.876 | Tháng 02-04 năm 2023 | 240 | [22 empty] | 1 | 7031.876
| Gói thầu số 09: thi công xây dựng hạng mục PCCC + chống xét, bể nước ngầm và nhà đặt máy bơm |  |  | 508.708 | Tháng 02-04 năm 2023 | 240 | [22 empty] | 1 | 508.708
| Gói thầu số 10: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 565.58 | Tháng 07-09 năm 2023 | 90 | [9 empty] | 0 | [14 empty] | 1 | 565.58 | [5 empty] | 0
| 2. Trường mẫu giáo Tân Thạnh điểm chính mới (Núi Nổi) |  |  | 0 |  |  | Đang hoàn chỉnh hồ sơ trình SXD thẩm định |  | 0 |  |  | 3500 |  | 3000 | 500 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| 3. Trường mẫu giáo Lê Chánh điểm chính (Phú Hữu 1) | 2022-2024 | Đã có BCTĐ số 44/BC-SKHĐT.ĐT 01/02/2023 | 9285.237 |  |  | Đang trình UB tỉnh phê duyệt KHLCNT |  | 0 |  |  | 4200 |  | 4000 | 200 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| Gói thầu số 08: thi công xây dựng công trình (trừ hạng mục PCCC + Chống sét) |  |  | 6955.402 | Tháng 02-04 năm 2023 | 240 | [22 empty] | 1 | 6955.402
| Gói thầu số 09: thi công xây dựng hạng mục PCCC + chống xét |  |  | 187.09 | Tháng 02-04 năm 2023 | 240 | [22 empty] | 1 | 187.09
| Gói thầu số 10: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 2142.745 | Tháng 07-09 năm 2023 | 90 | [24 empty] | 1 | 2142.745
| 4. Trường tiểu học Tân Thạnh điểm phụ (Tân Đông) |  |  | 0 |  |  | SXD đang thẩm định dự án |  | 0 |  |  | 3500 |  | 3000 | 500 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| 5. Trường mẫu giáo Phú Lộc điểm chính ( Phú Yên) |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3800 |  | 3000 | 800 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| 6. Trường tiểu học Lê Chánh điểm chính (Phú Hữu 2) | 2022-2024 | Đã có BCTĐ số 43/BC-SKHĐT.ĐT 31/01/2023 | 22501.479 |  |  | Đang trình UB tỉnh phê duyệt KHLCNT |  | 0 |  |  | 5300 |  | 5000 | 300 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| Gói thầu số 11: thi công xây dựng công trình |  |  | 18584.731 | Tháng 03-05 năm 2023 | 300 | [22 empty] | 1 | 18584.731
| Gói thầu thiết bị |  |  | 3916.748 | Tháng 08-10 năm 2023 | 120 | [24 empty] | 1 | 3916.748
| 7. Trường tiểu học Phú Lộc điểm chính (Phú Yên) |  |  | 0 |  |  | SXD đang thẩm định dự án |  | 0 |  |  | 6000 |  | 5000 | 1000 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3.2 | II. VĂN HÓA - THÔNG TIN |  |  | 2398.111 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
* Dự án khởi công mới
| 1. Trung tâm văn hoá, thể thao xã Phú Lộc | 2022-2024 | Đã có BCTĐ số 49/BC-SKHĐT.ĐT 07/02/2023 | 2398.111 |  |  | Đang trình UBND tỉnh phê duyệt KHLCNT |  | 0 |  |  | 1500 |  | 1000 | 500 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| Gói thầu số 06 thi công xây dựng công trình |  |  | 1947.991 | Tháng 02-04 năm 2023 | 240 | [22 empty] | 1 | 1947.991
| Gói thầu số 07: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 450.12 | Tháng 07-09 năm 2023 | 90 | [24 empty] | 1 | 450.12 | [5 empty] | 0
3.3 | GIAO THÔNG |  |  | 14375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7879 | 0 | 6879 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. Cầu nghĩa trang liệt sĩ bắc qua kênh Thần Nông nối phường Long Châu và xã Long An | 2023-2025 | QĐ 3110/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 | 14375 | [7 empty] | 7879 |  | 6879 | 1000 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình (bao gồm đảm bảo giao thông trong quá trình thi công) |  |  | 14375 | Tháng 01 ÷ 03 năm 2023 | 300 | [22 empty] | 1 | 14375
3.4 | NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN |  |  | 63976.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. Tuyến dân cư di dời khẩn cấp vùng sạt lở sông Hậu, xã Châu Phong | 2021-2024 | QĐ 2971/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 63976.882 |  |  |  |  | 249 |  |  | 50000 | 50000 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Gói thầu số 16: Thi công rà phá bom mìn |  |  | 550 | Tháng 12 năm 2022 ÷ Tháng 02 năm 2023 | 30 |  | 532/QĐ-QLDA 26/12/2022 | 249 | 30 | Tổng Công ty Thành An | [17 empty] | 1 | 550 |  |  |  |  | 1 | 249
| Gói thầu số 17: Thi công hạng mục: San lấp mặt bằng và quan trắc lún |  |  | 36370.33 | Tháng 01÷3 năm 2023 | 300 | [22 empty] | 1 | 36370.33
| Gói thầu số 18: Thi công xây dựng các hạng mục còn lại của dự án (trừ hạng mục: Đường dây trung – hạ thế và chiếu sáng |  |  | 22814.815 | Tháng 10÷12 năm 2023 | 270 | [22 empty] | 1 | 22814.815
| Gói thầu số 19: Thi công xây dựng hạng mục: Đường dây trung – hạ thế, chiếu sáng và thiết bị |  |  | 4241.737 | Tháng 12 năm 2023 ÷ Tháng 02 năm 2024 | 180 | [22 empty] | 1 | 4241.737
4 | HUYỆN CHÂU THÀNH |  |  | 19544 |  |  |  |  | 11941 |  |  | 26472 | 0 | 23380 | 3092 | 200 | 0 | 0 | 200 |  |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 19349 | 1 | 195 | 2 | 3 | 2 | 11941 | 0 | 0
4.1 | GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 7500 | 0 | 7000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD KVH Châu Thành
* Dự án khởi công mới
| 1. Trường trung học cơ sở Hoà Bình Thạnh điểm chính (Hoà Thạnh) | 2023-2026 |  | 0 |  |  | Đang chuẩn bị trình thẩm định KHLCNT |  | 0 |  |  | 7500 |  | 7000 | 500 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4.2 | Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH |  |  | 1561 |  |  |  |  | 1251 |  |  | 1896 | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Dự án khởi công mới
| 1. Nâng cấp, cải tạo trạm y tế xã Vĩnh Hanh | 2022-2024 | 2304/QĐ-UBND 13/9/2022 | 1561 |  |  |  |  | 1251 |  |  | 1896 | 0 | 1896 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| - Gói thầu số 08: Thi công xây lắp công trình |  |  | 1366 | Tháng 10-12 năm 2022 | 150 |  | 1908/QĐ-BQLDA ngày 05/12/2022 | 1251 | 120 | Công ty TNHH MTV TVXD Lê Phát | [17 empty] | 1 | 1366 |  |  |  |  | 1 | 1251
| - Gói thầu số 09: Cung cấp và lắp đặt thiết bị |  |  | 195 |  | 45 | [24 empty] | 1 | 195
4.3 | VĂN HÓA - THÔNG TIN |  |  | 6214 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10730 | 0 | 10138 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0
* Dự án khởi công mới
| 1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Tân Phú | 2022-2024 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4024 |  | 3924 | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| 2. Cải tạo Đình Bình Phú, xã Bình Hoà, huyện Châu Thành |  | Đã có BCTĐ số 42/BC-SKHĐT.ĐT ngày 31/01/2023 | 6214 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6706 |  | 6214 | 492 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| Gói thầu số 07: Thi công xây dựng |  |  | 6214 | Tháng 02-4 năm 2023 | 150 | [22 empty] | 1 | 6214
4.4 | GIAO THÔNG |  |  | 11769 |  |  |  |  | 10690 |  |  | 6346 | 0 | 4346 | 2000 | 200 | 0 | 0 | 200
* Dự án khởi công mới
| 1. Tuyến ĐH.08 (cầu đúc Vĩnh Hanh-ranh Bình Chánh) | 2021-2023 | 2599QĐ-UBND ngày 25/10/2022 | 11769 |  |  |  |  | 10690 |  |  | 6346 |  | 4346 | 2000 | 200 |  | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Gói thầu số 06: Thi công xây dựng |  |  | 11769 | Tháng 10 - 12 năm 2022 | 210 |  | 2025/QĐ-BQLDA ngày 26/12/2022 | 10690 | 210 | Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư & Xây dựng HAG | [17 empty] | 1 | 11769 |  |  |  |  | 1 | 10690
5 | HUYỆN CHÂU PHÚ |  |  | 190025 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22113 | 0 | 20000 | 2113 | 582 | 0 | 0 | 582 |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 190025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP |  |  | 21258 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10582 | 0 | 10000 | 582 | 582 | 0 | 0 | 582 | Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyệ Châu Phú
* Dự án khởi công mới
| 1. Trường Tiểu học A Thạnh Mỹ Tây (Tây An) | 2021-2023 | 1718/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 | 21258 |  |  | Đang đánh giá HSDT |  | 0 |  |  | 10582 | 0 | 10000 | 582 | 582 | 0 | 0 | 582 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Gói thầu số 09: Thi công xây lắp |  |  | 21258 | Tháng 7-9 năm 2022 | 300 |  |  | 0 | [19 empty] | 1 | 21258
5.2 | GIAO THÔNG |  |  | 168767 | [7 empty] | 11531 |  | 10000 | 1531 | 0 |  | 0 | 0
* Dự án khởi công mới
| 2. Nâng cấp tuyến đường Nam Cần Thảo (từ QL91 đến rừng tràm Trà Sư, huyện Tịnh Biên) | 2023-2026 | 19/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 | 168767 |  |  | Đang đánh giá HSDT |  | 0 |  |  | 11531 | 0 | 10000 | 1531 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Gói thầu số 16: Thi công xây dựng công trình |  |  | 168767 | Tháng 4÷6 năm 2023 | 730 |  |  | 0 | [19 empty] | 1 | 168767
6 | HUYỆN AN PHÚ |  |  | 44771.224 |  | 0 |  |  | 10153.076 | 0 | 0 | 72519 | 0 | 65027 | 7492 | 5413 | 0 | 5413 | 0 |  |  | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 43509.224 | 1 | 1262 | 4 | 5 | 5 | 10153.076 | 0 | 0
6.1 | I. GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP |  |  | 34606.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44118 | 0 | 41000 | 3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyệ An Phú
* Dự án khởi công mới
| 1. Trường trung học cơ sở Phước Hưng |  |  | 0 |  |  | Chuẩn bị trìn thẩm định KHLCNT |  | 0 |  |  | 16090 | 0 | 15000 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| 2. Trường Tiểu học "D" Phú Hữu (điểm chính) | 2021-2023 | 3094/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 | 13132 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6748 | 0 | 6000 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình (Bao gồm: PCCC + chống sét và hệ thống nước sạch) |  |  | 11870 | Tháng 01 ÷ 03 năm 2023 | 270 | Trình thẩm định bản vẽ thiết kế thi công, dự toán | [21 empty] | 1 | 11870
| Gói thầu số 13: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 1262 | Tháng 09 ÷ 11 năm 2023 | 120 | [24 empty] | 1 | 1262
| 3. Trường Tiểu học "A' Khánh An | 2022-2024 | QĐ số 2487/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 | 21474.56 |  |  | Đang xét thầu |  | 0 |  |  | 21280 | 0 | 20000 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Gói thầu số 09: Thi công xây dựng hạng mục: Xây mới khối hành chính quản trị + học tập + hỗ trợ học tập + phụ trợ, xây mới khối 10 phòng học A, xây mới nhà xe học sinh, nhà xe giáo viên + bể nước ngẩm, nhà bảo vệ, cổng - hàng rào, san lấp mặt bằng, sân dan, cột cờ, hệ thống thoát nước |  |  | 21474.56 | Tháng 10 ÷ 12 năm 2022 | 360 | [22 empty] | 1 | 21474.56
6.2 | Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH |  |  | 3550.725 |  | 0 | 0 | 0 | 3548 | 0 | 0 | 4269 | 0 | 4269 | 0 | 3218 | 0 | 3218 | 0
* Dự án khởi công mới
| 1. Nâng cấp, cải tạo Trạm y tế thị trấn An Phú | 2022-2024 | 1768/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 | 941 |  |  |  |  | 941 |  |  | 1189 | 0 | 1189 |  | 856 | 0 | 856 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Gói thầu số 06 : Thi công xây dựng |  |  | 941 | Tháng 07÷09 năm 2022 | 90 ngày | Đã thi công hoàn thành | QĐ số 628/QĐ-BQL ngày 12/9/2022 | 941 | 90 | Công ty TNHH MTV tư vấn và đầu tư xây dựng Minh Thông | [17 empty] | 1 | 941 |  |  |  |  | 1 | 941
| 2. Nâng cấp, cải tạo Phòng khám đa khoa khu vực Đồng Ky | 2022-2024 | 1767/QĐ-UBND ngày 13/07/2022 | 2609.725 |  |  |  |  | 2607 |  |  | 3080 | 0 | 3080 |  | 2362 | 0 | 2362 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Gói thầu số 07 : Thi công xây dựng hạng mục cải tạo: kho chứa chất thải y tế, nhà để máy bơm, nhà xe nhân viên, nhà để máy phát điện; xây mới; nhà xe khách, cột cờ, hàng rào(cải tạo + xây mới); hạ tầng kỹ thuật |  |  | 2173.049 | tháng 7-9 năm 2022 | 120 ngày | Đã thi công hoàn thành | QĐ số 644/QĐ-BQL ngày 16/9/2022 | 2171 | 120 ngày | Công ty TNHH MTVVLXD Đại Phong | [17 empty] | 1 | 2173.049 |  |  |  |  | 1 | 2171
| Gói thầu số 8: thi công lắp đặt hệ thống PCCC + chống sét | 2022-2024 |  | 436.676 | Tháng 07-09 năm 2022 | 90 ngày | Đã thi công hoàn thành | QĐ số 688/QĐ-BQL ngày 16/9/2022 | 436 | 60 ngày | Công ty TNHH TMXD PCCC 198 | [17 empty] | 1 | 436.676 |  |  |  |  | 1 | 436
6.3 | VĂN HÓA - THÔNG TIN |  |  | 6613.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6605.076 | 0 | 0 | 7985 | 0 | 6611 | 1374 | 2195 | 0 | 2195 | 0
* Dự án khởi công mới
| 1. Cải tạo chùa Phước Trường | 2022-2024 | 1851/QĐ-UBND ngày 13/07/2022 | 3823.416 |  |  |  |  | 3818.076 |  |  | 4644 | 0 | 3820 | 824 | 990 | 0 | 990 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Gói thầu số 08; Thi công xây dựng |  |  | 3823.416 | tháng 7-9 năm 2022 | 150 | Đang thi công xây dựng | QĐ số 582/QĐ-BQL ngày 24/08/2022 | 3818.076 | 150 | CT TNHH MTV vật liệu Xây dưng Phước Thiện | [17 empty] | 1 | 3823.416 |  |  |  |  | 1 | 3818.076
| 2. Cải tạo đình Vĩnh Thành | 2022-2024 | 2007/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 | 2790.523 |  |  |  |  | 2787 |  |  | 3341 | 0 | 2791 | 550 | 1205 | 0 | 1205 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Gói thầu số 08; Thi công xây dựng |  |  | 2790.523 | tháng 7-10 năm 2022 | 150 | Đang thi công xây dựng | QĐ số 792/QĐ-BQL ngày 04/11/2022 | 2787 | 150 | Công ty TNHH XD Huỳnh Anh An Phú | [17 empty] | 1 | 2790.523 |  |  |  |  | 1 | 2787
6.4 | GIAO THÔNG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16147 | 0 | 13147 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
* Dự án khởi công mới
| 1. Nâng cấp mở rộng đường bờ Đông Liên Xã |  |  | 0 |  |  |  | Đang lập tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 0 |  |  | 6761 | 0 | 5761 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| 2. Cầu Đa Phước - Vĩnh Trường |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9386 | 0 | 7386 | 2000 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
7 | HUYỆN PHÚ TÂN |  |  | 85793 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28641 | 0 | 25896 | 2745 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 70895 | 7 | 14898 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP |  |  | 68253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20524 | 0 | 18679 | 1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyệ An Phú
* Dự án khởi công mới
| 1. Trường trung học cơ sở Phú Thọ | 2023-2026 | 3095/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 | 56531 |  |  | Tư vấn đang phân tích đánh giá HSDT gói thầu thiết kế |  | 0 |  |  | 10700 | 0 | 10000 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Gói thầu xây lắp Thi công xây dựng công trình |  |  | 45361 | Tháng 7 ÷ 9 năm 2023 | 600 |  |  | 0 | [19 empty] | 1 | 45361
| Gói thầu Thiết bị; Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 11170 | Tháng 8 ÷ 10 năm 2024 | 240 |  |  | 0 | [21 empty] | 1 | 11170
| 2. Trường tiểu học Tân Trung điểm phụ (Trung 2) | 2022-2024 | 2923/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 | 2421 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2512 | 0 | 2412 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Gói thầu số 06: Thi công xây lắp công trình |  |  | 1761 | ¬Tháng 12 năm 2022 ÷ tháng 02 năm 2023 | 210 | Tư vấn đang phân tích đánh giá E-HSDT. |  | 0 | [19 empty] | 1 | 1761
| Gói thầu số 07: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 660 | ¬Tháng 03÷5 năm 2023 | 90 |  |  | 0 | [21 empty] | 1 | 660 | [5 empty] | 0
| 3. Trường tiểu học Tân Trung điểm phụ (Vàm Nao) | 2022-2024 | 55/QĐ-UBND 13/01/2023 | 5934 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3780 | 0 | 3000 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình |  |  | 5167 | Tháng 01 ÷ 03 năm 2023 | 240 |  |  | 0 | [19 empty] | 1 | 5167
| Gói thầu số 13: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 767 | Tháng 4 - 6 năm 2023 | 90 |  |  | 0 | [21 empty] | 1 | 767
| 4. Trường mẫu giáo Tân Trung điểm phụ (Trung Hòa) | 2022-2024 | Đã có BCTĐ số 53/BC-SKHĐT.ĐT ngày 08/02/2023 | 3367 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3532 | 0 | 3267 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| Gói thầu số 07: Di dời đường dây trung thế |  |  | 100 | Tháng 02 ÷ 04 năm 2023 | 60 |  |  | 0 | [19 empty] | 1 | 100
| Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình |  |  | 2820 |  | 210 |  |  | 0 | [19 empty] | 1 | 2820
| Gói thầu số 09: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 447 | Tháng 07 ÷ 09 năm 2023 | 90 |  |  | 0 | [21 empty] | 1 | 447
7.2 | HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐVSCL, TCCT VÀ CÁC TỔ CHỨC CT-XH |  |  | 17540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8117 | 0 | 7217 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
* Dự án khởi công mới
| 1. Nâng cấp, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Trung | 2022-2024 | 2786/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 | 3274 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2517 | 0 | 2217 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Gói thầu số 05: Thi công xây lắp công trình |  |  | 3074 | Tháng 12 năm 2022 -tháng 02 năm 2023 | 210 | Tư vấn đang phân tích HSDT |  | 0 | [19 empty] | 1 | 3074
| Gói thầu số 06: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 200 | ¬Tháng 03÷5 năm 2023 | 90 |  |  | 0 | [21 empty] | 1 | 200
| 2. Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Phú An | 2021-2023 | 94/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 | 7743 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2400 | 0 | 2000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình |  |  | 6739 | Tháng 02 ÷ 04 năm 2023 | 240 | Đang thẩm định HSMT |  | 0 | [19 empty] | 1 | 6739
| Gói thầu số 13: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 1004 | Tháng 7 ÷ 9 năm 2023 | 90 |  |  | 0 | [21 empty] | 1 | 1004
| 3. Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Phú Long | 2023-2025 | 2781/QĐ-UBND 15/11/2022 | 6523 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3200 | 0 | 3000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Gói thầu số 07: Thi công xây lắp công trình |  |  | 5873 | Tháng 12 năm 2022 ÷ tháng 02 năm 2023 | 270 | Chuẩn bị ký hợp đồng thi công xây lắp |  | 0 | [19 empty] | 1 | 5873
| Gói thầu số 08: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 650 | Tháng 03÷5 năm 2023 | 90 |  |  | 0 | [21 empty] | 1 | 650 | [5 empty] | 0
8 | HUYỆN CHỢ MỚI |  |  | 34747 |  |  |  |  | 0 |  |  | 26294 | 0 | 25794 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32121 | 2 | 2626 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP |  |  | 34747 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26294 | 0 | 25794 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Chợ Mới
* Dự án khởi công mới
| 1. Trường tiều học A Mỹ An điểm chính (Mỹ An) | 2021-2023 | 2449/QĐ UBND ngày 03/10/2022 | 17533 |  |  | Đang thẩm định TKBVTC-DT (bước 2) |  | 0 |  |  | 15894 | 0 | 15794 | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Gói thầu số 16: Thi công xây dựng công trình |  |  | 15760 | Tháng 10÷12 năm 2022 | 300 ngày | Chưa tổ chức LCNT |  | 0 | [19 empty] | 1 | 15760
| Gói thầu số 17: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 1773 | Tháng 10÷12 năm 2022 | 120 ngày | Chưa tổ chức LCNT |  | 0 | [21 empty] | 1 | 1773
| 2. Trường mẫu giáo Mỹ Hội Đông điểm chính (Mỹ Đức) | 2021-2023 | 2448/QĐ UBND ngày 03/10/2022 | 17214 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10400 | 0 | 10000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình |  |  | 16361 | Tháng 10÷12 năm 2022 | 360 ngày | Đang đánh giá HSDT |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 1 | 16361
| Gói thầu số 17: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình |  |  | 853 | Tháng 04÷06 năm 2023 | 90 ngày | Chưa tổ chức LCNT |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 1 | 853
9 | HUYỆN THOẠI SƠN |  |  | 3722.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606.781 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 266 | 0 | 266 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3722.169 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3606.781 | 0 | 0
9.1 | VĂN HÓA - THÔNG TIN |  |  | 3722.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606.781 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 266 | 0 | 266 | 0 | Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyệ Thoại Sơn
* Dự án khởi công mới
| 1. Xây dựng hàng rào, vỉa hè và hệ thống cống thoát nước Nhà trưng bày Văn hóa Óc Eo | 2022-2024 | 2950/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 | 3722.169 |  |  |  |  | 3606.781 |  |  | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 266 | 0 | 266 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình |  |  | 3722.169 | Tháng 11-12/2022 | 150 |  | 14/QĐ-BQLDA ngày 03/02/2023 | 3606.781 | 150 | Công ty TNHH Xây dựng Phước Vạn Thịnh | [17 empty] | 1 | 3722.169 |  |  |  |  | 1 | 3606.781
10 | HUYỆN TRI TÔN |  |  | 4524 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655 | 0 | 4130 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4131 | 1 | 393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | VĂN HÓA - THÔNG TIN |  |  | 4524 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655 | 0 | 4130 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0
* Dự án khởi công mới
| 1. Trung tâm văn hóa, thể thao xã Tân Tuyến | 2021-2023 | 95/QĐ-UBND 31/01/2023 | 4524 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5655 | 0 | 4130 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Gói thầu số 09: Thi công xây dựng |  |  | 4131 | Tháng 02÷04 năm 2023 | 180 | Đang lập HSMT |  | 0 | [19 empty] | 1 | 4131
| Gói thầu số 10: Cung cấp lắp đặt thiết bị |  |  | 393 | Tháng 04÷06 năm 2023 | 90 |  |  | 0 | [21 empty] | 1 | 393
1.1041