| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Số: /KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc An Giang, ngày tháng 6 năm 2025 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Phát triển học liệu cho ứng dụng hỗ trợ học tập suốt đời

trên nền tảng SmartAnGiang và phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2025-2026

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 57-NQ/TW);

Căn cứ  Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (sau đây gọi tắt là Chương trình hành động số 32-CTr/TU);

Căn cứ Kế hoạch số 676/KH-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2025 triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 32-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị  về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Kế hoạch số 246-KH/TU ngày 02 tháng 6 năm 2025 của Tỉnh ủy An Giang về việc triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển học liệu cho ứng dụng hỗ trợ học tập suốt đời trên nền tảng SmartAnGiang và phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2025-2026 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phát triển hệ thống học liệu số cho ứng dụng hỗ trợ học tập suốt đời trên nền tảng SmartAnGiang, phục vụ cho Chương trình “Bình dân học vụ số” và chương trình “học tập suốt đời” trên địa bàn tỉnh An Giang.

Giúp phổ cập kỹ năng, kiến thức về kỹ năng số, kỹ năng về trí tuệ nhân tạo, trang bị kiến thức, kỹ năng số cần thiết để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày nhằm nắm bắt, tận dụng, khai thác, thụ hưởng những thành quả của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mang lại.

Phát triển nội dung học liệu theo khung kiến thức, kỹ năng số cơ bản và hướng dẫn, đánh giá, xác nhận hoàn thành mức độ phổ cập kỹ năng số.

2. Yêu cầu

Phát triển học liệu phục vụ đào tạo, phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức; học sinh, sinh viên; người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và người dân, nhằm sử dụng thành thạo các kỹ năng số và đánh giá, xác nhận hoàn thành mức độ phổ cập kỹ năng số.

Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ chủ động thực hiện xây dựng, phát triển học liệu phục vụ đào tạo, phổ cập kiến thức, kỹ năng số phù hợp với đối tượng thuộc lĩnh vực phụ trách. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức xây dựng và phát triển học liệu.

Thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng trong từng giai đoạn; cập nhật các kỹ năng cần thiết, kịp thời theo xu hướng phát triển của xã hội.

Xây dựng học liệu phong phú, đa dạng phục vụ việc học tập theo từng nhóm đối tượng trên các lĩnh vực; học liệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện đáp ứng yêu cầu cho người học và áp dụng vào công việc, cuộc sống.

Hình thành Kho học liệu của các Sở, ban, ngành và địa phương trên môi trường điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh An Giang.

II. CHỈ TIÊU NĂM 2025 - 2026:

a) Mỗi cơ quan, đơn vị phát triển mới 1-2 học liệu/ tháng.

b) 100% học liệu được thẩm định nội dung đạt yêu cầu và tích hợp trên ứng dụng hỗ trợ học tập suốt đời.

c) 100% ngành, lĩnh vực có học liệu trên ứng dụng.

d) 100% người dân trưởng thành có sử dụng 1 trong các nội dung của học liệu.

đ) Mỗi năm các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức ít nhất 01 đợt triển khai cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý nhằm phổ biến nội dung và kiến thức của học liệu do ngành, lĩnh vực mình phụ trách.

e) Hoàn thành khung học liệu khung kiến thức kỹ năng số cơ bản.

(Chi tiết phân công mục tiêu tại phụ lục I kèm theo)

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Yêu cầu nội dung của học liệu

- Tập trung vào kỹ năng số nhằm đáp ứng mục tiêu của Phong trào “Bình dân học vụ số”; các kỹ năng được thiết kế phục vụ nhu cầu thực tế trong công việc, học tập và đời sống hàng ngày, đảm bảo mọi người dân có thể tiếp cận và ứng dụng công nghệ số một cách hiệu quả, phù hợp với Khung kiến thức kỹ năng số và Hướng dẫn đánh giá, xác nhận hoàn thành mức độ phổ cập của kỹ năng số.

- Ưu tiên phổ cập ứng dụng AI: Khung kỹ năng số chú trọng tích hợp các kỹ năng về nhận thức, sử dụng và khai thác với AI trong tất cả các lĩnh vực.

- Đảm bảo tương thích với các khung kỹ năng số quốc tế (như Khung toàn cầu về kỹ năng số của UNESCO và Khung năng lực số của công dân DigComp 2.2) nhằm đảm bảo sự hội nhập của Việt Nam với các tiêu chuẩn toàn cầu, đồng thời tạo điều kiện cho người dân tham gia vào nền kinh tế số quốc tế.

- Đảm bảo tính kế thừa và sự hài hòa với các khung kỹ năng hiện có (như chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đã được Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trước đây).

- Linh hoạt theo đặc thù và nhu cầu thực tiễn: Trong quá trình xây dựng, lộ trình triển khai nâng cao kỹ năng sẽ được điều chỉnh linh hoạt dựa trên nhu cầu cụ thể của địa phương (như kỹ năng ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp cho nông thôn), đặc điểm của các nhóm đối tượng (điều chỉnh theo độ tuổi và trình độ), yêu cầu chuyên biệt của các ngành nghề, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời tính đến điều kiện hạ tầng số sẵn có tại địa phương để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong việc triển khai các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng số.

- Cung cấp kiến thức phổ biến để mọi người dân nắm được các kỹ năng để hiểu, khai thác sử dụng, tự bảo vệ bản thân và phòng tránh rủi ro.

- Tận dụng nguồn học liệu hiện có, tích hợp và phát triển mới phù hợp thực tế địa phương. Cập nhật, điều chỉnh nội dung học liệu thường xuyên để đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và nền kinh tế số, xã hội số.

- Học liệu phải tối ưu dung lượng để tải nhanh, không giật lắc.

2. Quy chuẩn tối thiểu của học liệu

2.1. Các loại học liệu: Giáo trình điện tử, sách giáo khoa điện tử, tài liệu tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp âm thanh, hình ảnh, video, clip, bài giảng điện tử và các học liệu được số hóa khác.

2.2. Quy chuẩn tối thiểu: Theo Phụ lục II

3. Thời lượng:

- Đối với video phổ biến kiến thức nhanh thời lượng  ≤ 05 phút

- Đối với video học tập nghiên cứu thời lượng 5 đến 30 phút.

- Các trường hợp đặc biệt thời lượng video theo thực tế.

4. Thời gian thực hiện

- Giai đoạn 2025-2026

- Thời gian bắt đầu triển khai: tháng 6/2025.

- Định kỳ hàng tháng rà soát, cập nhật và cung cấp kịp thời học liệu trên nền tảng phục vụ việc học tập của người dân.

IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC SỞ, NGÀNH

1. Sở Khoa học và Công nghệ

- Phát triển học liệu của ngành Khoa học và Công nghệ; ưu tiên phát triển học liệu về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng; học liệu số trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Blockchain, Dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây;

-  Học liệu số phục vụ hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phát triển học liệu của ngành Giáo dục và Đào tạo; ưu tiên phát triển học liệu về phục vụ nâng cao năng lực kỹ năng số, giáo dục STEM, ứng dụng trí tuệ nhân tạo của giáo viên, học sinh trên địa bàn tỉnh An Giang phù hợp từng nhóm tuổi, trình độ.

- (Đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung học liệu do đơn vị phụ trách)

3. Sở Y tế

- Phát triển học liệu của ngành Y tế; ưu tiên phát triển học liệu truyền thông, giáo dục nhằm giúp người dân nâng cao hiểu biết, thay đổi hành vi và bảo vệ sức khỏe; các kỹ năng về y tế, phòng tránh bệnh truyền nhiễm; khuyến cáo, khuyến nghị thuộc lĩnh vực ngành y tế.

- (Đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung học liệu do đơn vị phụ trách)

4. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Phát triển học liệu của ngành Nông nghiệp và Môi trường; ưu tiên phát triển học liệu chuyển đổi số trong canh tác, nuôi trồng, truy xuất nguồn gốc; giáo dục, hướng dẫn kỹ thuật, truyền thông nhằm giúp người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng trong sản xuất nông nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- (Đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung học liệu do đơn vị phụ trách)

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phát triển học liệu của ngành Văn hóa, thể thao và du lịch; ưu tiên phát triển học liệu phổ biến kiến thức cho người dân về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, rèn luyện thể chất, phát triển du lịch bền vững và thúc đẩy đời sống tinh thần.

- (Đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung học liệu do đơn vị phụ trách)

6. Sở Tư pháp:

- Phát triển học liệu của ngành Tư pháp; ưu tiên phát triển học liệu phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, giúp tiếp cận, thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong đời sống hàng ngày.

- (Đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung học liệu do đơn vị phụ trách)

7. Sở Công thương:

- Phát triển học liệu của ngành Công thương; ưu tiên phát triển học liệu phổ biến kiến thức về sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; thương mại điện tử và các nội dung có liên quan về thanh toán trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt.

- (Đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung học liệu do đơn vị phụ trách)

8. Sở Dân tộc và Tôn giáo:

- Phát triển học liệu của ngành Dân tộc và Tôn giáo; ưu tiên phát triển học liệu phổ biến kiến thức cho người dân nâng cao nhận thức, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường đoàn kết dân tộc – tôn giáo, phổ biến chính sách pháp luật và đảm bảo quyền lợi chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo.

- (Đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung học liệu do đơn vị phụ trách)

9. Sở Nội vụ

- Phát triển học liệu của ngành Nội vụ; ưu tiên phát triển học liệu phục vụ nhóm đối tượng yếu thế (người cao tuổi, người khuyết tật, lao động nông thôn...).

- (Đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung học liệu do đơn vị phụ trách)

10. Sở Xây dựng

- Phát triển học liệu của ngành Xây dựng; ưu tiên phát triển học liệu nhằm nâng cao hiểu biết, đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật và nâng cao chất lượng công trình trong xây dựng nhà ở, công trình dân dụng và đô thị; phổ biến các quy định của pháp luật về giao thông, an toàn giao thông.

- (Đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung học liệu do đơn vị phụ trách)

11. Công An tỉnh

- Phát triển học liệu hướng dẫn người dân tự bảo vệ mình trên không gian mạng; phòng ngừa và các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

- Kỹ năng nhận biết tin giả, xấu, độc.

- Bảo vệ an toàn thông tin cá nhân trên môi trường số.

- (Đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung học liệu do đơn vị phụ trách)

12. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Phát triển học liệu phổ cập kỹ năng số cho phụ nữ vùng nông thôn; phục vụ người dân, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng sống, năng lực kinh tế, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em.

- (Đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung học liệu do đơn vị phụ trách)

13. Liên đoàn Lao động

- Phát triển học liệu hướng dẫn kỹ năng số cho công nhân, người lao động; phổ biến kiến thức bảo vệ quyền lợi, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp, đời sống và phúc lợi cho người lao động.

- (Đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung học liệu do đơn vị phụ trách)

14. Tỉnh đoàn:

- Phát triển học liệu phục vụ người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, đoàn viên nhằm giáo dục lý tưởng, kỹ năng sống, nâng cao trình độ, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển thanh niên toàn diện.

- (Đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung học liệu do đơn vị phụ trách)

15. Đề nghị Trường Đại học An Giang

- Phát triển học liệu kỹ năng số về nhận thức, sử dụng và thích ứng với AI phục vụ công việc, sản xuất và kinh doanh.

- (Đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung học liệu do đơn vị phụ trách)

16. Đề nghị Trường Cao đẳng nghề An Giang:

- Phát triển học liệu kỹ năng số về kiến thức tự động hóa, các thiết bị phổ biến có tích hợp IoT (kiến thức nền tảng IoT, camera an ninh, cảm biến môi trường, đồng hồ thông minh, hệ thống tưới cây tự động, hệ thống chiếu sáng thông minh,...), một số kỹ năng về kỹ thuật công nghệ phục vụ sinh hoạt hằng ngày của người dân (sử dụng và bảo trì thiết bị điện gia dụng, bảo dưỡng hệ thống điện lạnh, sửa chữa máy nổ và một số thiết bị cơ khí dân dụng khác).

- Tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề về kỹ năng xây dựng học liệu số cho công chức, viên chức các đơn vị. Phối hợp các đơn vị khai thác tốt phòng sản xuất học liệu số và thiết bị máy móc hiện có của nhà trường để xây dựng học liệu số.

- (Đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung học liệu do đơn vị phụ trách)

17. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Phát triển học liệu tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hỗ trợ người dân hiểu và thực hiện đầy đủ quyền – nghĩa vụ trong tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp..., qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

- (Đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung học liệu do đơn vị phụ trách)

18. Viễn thông An Giang:

- Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ duy trì, vận hành ứng dụng hỗ trợ học tập suốt đời trên nền tảng SmartAnGiang; thực hiện cập nhật học liệu đã được thẩm định do Sở Khoa học và Công nghệ gửi về kho học liệu.

- Xây dựng tính năng đo lường, đánh giá hiệu quả và xác nhận quá trình học tập (ví dụ: số lượt truy cập, tỷ lệ hoàn thành học liệu, phản hồi từ người học, xác nhận kết quả học tập…).

- (Đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung học liệu do đơn vị phụ trách)

19. Các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị khác, theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng, phát triển học liệu và phối hợp cung cấp thông tin, học liệu về đơn vị đầu mối thực hiện việc cập nhật.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Kinh phí thực hiện hàng năm: 1.100.000.000 (Một tỷ một trăm triệu).

Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2025-2026: 2.200.000.000 đồng. (Hai tỷ hai trăm triệu đồng).

Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí được phân bổ theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc (Thủ trưởng) các cơ quan, đơn vị theo theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại mục II và mục IV tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch này; xây dựng Kế hoạch triển khai và dự toán kinh phí để thực hiện; kiểm tra chất lượng học liệu, tổ chức thẩm định nội dung và chịu trách nhiệm về nội dung của học liệu trước khi gửi về Sở Khoa học và Công nghệ; cử cán bộ đầu mối cung cấp học liệu và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi tiến độ, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc triển khai và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này.

- Chủ trì, tổng hợp học liệu số của các đơn vị gửi về làm đầu mối tổ chức triển khai kế hoạch.

- Tổ chức nền tảng lưu trữ, phân phối học liệu (ứng dụng hỗ trợ học tập suốt đời trên nền tảng SmartAnGiang...).

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức cập nhật học liệu (đã được thẩm định) của các cơ quan, đơn vị vào Kho học liệu ứng dụng.

Hướng dẫn cho các Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương khai thác, sử dụng học liệu và hướng dẫn cho người dân.

3. Sở Tài chính

Tham mưu bố trí kinh phí, nguồn lực xây dựng, triển khai học liệu số theo quy định.

4. Sở Nội vụ

Tham mưu phát động thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, sáng tạo, hiệu quả trong công tác phát triển học liệu phục vụ người dân, góp phần thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số, nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực bền vững.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Triển khai phổ biến nội dung học liệu cho cán bộ quản lý, giáo viên để hướng dẫn học sinh khai thác, học tập.

Khuyến khích đưa kết quả học liệu số vào các hoạt động ngoại khoá.

6. Trường Đại học An Giang, Trường Cao đẳng nghề An Giang:

Triển khai phổ biến nội dung học liệu cho cán bộ quản lý, giảng viên để hướng dẫn sinh viên khai thác, học tập.

Khuyến khích đưa kết quả học liệu số vào các hoạt động ngoại khoá.

7. Các tổ chức chính trị xã hội:

Các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch. Phát huy vai trò đoàn viên tham gia lực lượng trong tổ công nghệ số cộng đồng, tổ bình dân học vụ số; đồng thời phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên, thanh niên tại địa phương tiên phong trong việc hỗ trợ người dân sử dụng hiệu quả học liệu số, góp phần lan tỏa tinh thần học tập suốt đời và thúc đẩy phong trào bình dân học vụ số trong cộng đồng; giám sát, phản biện quá trình thực hiện.

8. UBND các địa phương:

Phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ban, ngành trong công tác tuyên truyền, tập huấn cho các Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương khai thác, sử dụng học liệu và hướng dẫn cho người dân.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch này các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất bằng văn bản gửi về UBND tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Ban thường vụ Tỉnh uỷ; - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - CT và các PCT UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành tỉnh; - Các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - UBND các xã, phường; - VPUBND tỉnh: LĐVP; các phòng thuộc Văn phòng; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH |
| --- | --- |

PHỤ LỤC I

Danh mục phân công các chỉ tiêu của Kế hoạch Phát triển học liệu cho ứng dụng hỗ trợ học tập suốt đời

trên nền tảng SmartAnGiang và phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2025-2026

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày    tháng 6  năm 2025 của UBND tỉnh An Giang)

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả | Cơ quan chủ trì theo dõi, thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Số lượng học liệu mới được phát triển bởi mỗi cơ quan, đơn vị mỗi tháng | Học liệu/tháng | 1–2 học liệu | Các sở, ban, ngành; đơn vị liên quan |
| 2 | Tỷ lệ học liệu được thẩm định nội dung đạt yêu cầu và tích hợp trên nền tảng học tập suốt đời | % | 100% | Các sở, ban, ngành; đơn vị liên quan |
| 3 | Tỷ lệ ngành, lĩnh vực có học liệu được phát triển và tích hợp trên ứng dụng | % | 100% | Các sở, ban, ngành |
| 4 | Tỷ lệ người dân trưởng thành có sử dụng ít nhất một nội dung học liệu | % | 100% | - Sở, ban, ngành phổ biến trong CBCC thuộc phạm vi quản lý. - Tỉnh đoàn An Giang (tổ bình dân học vụ số) - UBND các xã, phường (tổ công nghệ số cộng đồng) |
| 5 | Số đợt triển khai phổ biến nội dung học liệu cho các đối tượng quản lý của từng đơn vị, địa phương | Đợt | Tối thiểu 1 đợt/năm/đơn vị | Các sở, ban, ngành; UBND các địa phương |
| 6 | Hoàn thành khung học liệu khung kiến thức kỹ năng số cơ bản | Khung kỹ năng | Hoàn thành khung kỹ năng | Sở Khoa học và Công nghệ |

# PHỤ LỤC II

Quy chuẩn tối thiểu của học liệu

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày    tháng 6  năm 2025 của UBND tỉnh An Giang)

| TT | Loại học liệu | Quy chuẩn kỹ thuật tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Văn bản (Text) | - Định dạng: .doc, .docx, .pdf, .epub, .txt, .html - Cỡ chữ: ≥ 16px (trình duyệt), ≥ 12pt (PDF) - Phông chữ: Arial, Tahoma, Times New Roman,... - Giãn dòng: khoảng 1.5 |
| 2 | Hình ảnh (Image) | - Định dạng: .png, .jpg, .svg, .webp - Độ phân giải: ≥ 72 dpi (trình duyệt), 150–300 dpi (in) - Dung lượng: < 500 KB - Có văn bản thay thế (alt text) theo chuẩn WCAG 2.1 |
| 3 | Âm thanh (Audio) | - Định dạng: .mp3, .wav, .ogg, .aac - Bitrate: ≥ 128 kbps - Có bản transcript hoặc phụ đề |
| 4 | Video | - Định dạng: .mp4 (H.264), .webm, .mov - Độ phân giải: tối thiểu 720p, khuyến nghị 1080p - Tỷ lệ khung hình: 16:9 - Tốc độ khung hình: 24–30 fps - Có phụ đề đồng bộ |
| 5 | E-book | - Định dạng: .epub, .pdf, .mobi, .azw3 - Cỡ chữ: ≥ 12pt (PDF) hoặc ≥ 16px (web) - Hình ảnh: ≥ 150 dpi - Dung lượng: tối ưu < 10MB |
| 6 | Infographic | - Định dạng: .png, .jpg, .svg, .pdf - Độ phân giải: ≥ 300 dpi (in), 600–1200px (web) - Phông chữ rõ ràng, màu sắc tương phản cao - Nếu là infographic động: sử dụng HTML5, tương thích trình duyệt phổ biến |
| 7 | Thời lượng video | - Video phổ biến nhanh: ≤ 05 phút - Video học tập nghiên cứu: 5–30 phút - Trường hợp đặc biệt: linh hoạt theo thực tế nội dung |

Quyết định 757/QĐ-BKHCN ngày 29/4/2025