| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và công tác truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2026

trên địa bàn tỉnh An Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng 02 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và các văn bản có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang, với các nội dung như sau:

# I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

## 1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC; bảo đảm công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

- Nâng cao chất lượng vận hành cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo mô hình chính quyền 02 cấp (cấp tỉnh - cấp xã); bảo đảm liên thông hồ sơ giữa cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp xã.

- Đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; thúc đẩy số hóa hồ sơ, kết quả; tái sử dụng dữ liệu để giảm giấy tờ, giảm cung cấp lại thông tin theo định hướng cắt giảm dựa trên dữ liệu.

- Tăng cường truyền thông, hướng dẫn, hỗ trợ để nâng cao tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; nâng cao mức độ hài lòng.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền số; trong đó gắn kết chặt chẽ giữa cải cách thủ tục hành chính với chuyển đổi số, triển khai Đề án 06.

- Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị và địa phương đạt loại tốt theo bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

## 2. Yêu cầu

- Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác cải cách thủ tục hành chính.

- Phân công rõ cơ quan chủ trì - phối hợp, sản phẩm đầu ra, mốc thời gian, chế độ báo cáo. Thực hiện phương châm "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

- Bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà (thực hiện theo quy định hiện hành).

- Đạt được mục tiêu "3 dễ": dễ triển khai, dễ kiểm tra, dễ đánh giá.

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc ban hành quy định thủ tục hành chính trong các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động thủ tục hành chính trong lập đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

- Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị, nỗ lực, hành động của người đứng đầu.

- Đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

- Kinh phí thực hiện đúng quy định; lồng ghép các nguồn hợp pháp, tránh trùng lặp nhiệm vụ, mua sắm dàn trải.

# II. MỤC TIÊU

## 1. Mục tiêu tổng thể

Đến hết năm 2026, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được kiểm soát chặt chẽ, công khai, minh bạch; nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và trên môi trường điện tử; tăng cường nhận thức của cán bộ, công chức và người dân về cải cách thủ tục hành chính.

## 2. Mục tiêu cụ thể

- Cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời hạn giải quyết theo quy định.

- Ít nhất 80% thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công.

- 80% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

- Ít nhất 80% khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã được số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công.

- Phấn đấu 100% cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính có đủ điều kiện.

- 80% hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

- 100% số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- 100% cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử.

- 100% chế độ báo cáo của doanh nghiệp được thực hiện điện tử.

- 100% thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh (tiếp tục duy trì).

- 100% ủy ban nhân dân cấp xã triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

- 100% thủ tục hành chính nội bộ được công bố đầy đủ.

- 100% thủ tục hành chính nội bộ trong từng cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện quản trị nội bộ trên môi trường điện tử.

- 100% kết quả xử lý hồ sơ TTHC của Sở, ngành, địa phương được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Phấn đấu 100% kết quả xử lý hồ sơ đúng hạn (yêu cầu tối thiểu phải đạt từ 95% trở lên).

- 100% phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp được xử lý đúng hạn.

- 100% người dân và doanh nghiệp hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị.

- 95% người dân và doanh nghiệp hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

# III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

## 1. Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

a) Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) năm 2026; ban hành, hướng dẫn các văn bản triển khai, bảo đảm phân công rõ trách nhiệm, thời hạn và kết quả đầu ra.

b) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác KSTTHC năm 2026; thực hiện kiểm tra định kỳ theo quý và kiểm tra chuyên đề, đột xuất khi cần thiết; theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả khắc phục sau kiểm tra.

c) Rà soát, cập nhật danh sách cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ KSTTHC tại các cơ quan, đơn vị; bảo đảm thông tin liên hệ đầy đủ, kịp thời khi có thay đổi.

d) Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2026 và tổ chức thực hiện theo lộ trình; gắn kết quả rà soát với đề xuất phương án đơn giản hóa, cắt giảm chi phí tuân thủ.

đ) Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính năm 2026; bảo đảm tiêu chí thi đua gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là dữ liệu số và chỉ số đánh giá.

## 2. Công bố, công khai thủ tục hành chính; chuẩn hóa và kiểm soát chất lượng dữ liệu thủ tục hành chính

a) Thực hiện công bố, công khai đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính theo quy định; bảo đảm việc cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết, công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trên môi trường điện tử.

b) Thực hiện cập nhật dữ liệu thủ tục hành chính hằng tháng và theo từng quyết định công bố, công bố lại; rà soát tổng thể dữ liệu thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin của tỉnh theo kế hoạch; bảo đảm tính thống nhất giữa các nguồn dữ liệu.

c) Tổ chức kiểm tra, chuẩn hóa các trường thông tin, thành phần hồ sơ, biểu mẫu, yêu cầu, điều kiện… nhằm nâng cao chất lượng công khai và thuận lợi khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

d) Rà soát danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh và cấp xã theo kế hoạch; thiết lập cơ chế kiểm soát chất lượng dữ liệu công khai theo định kỳ.

## 3. Triển khai cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông và nâng cao chất lượng hoạt động Bộ phận Một cửa

a) Tổ chức thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông theo đúng quy định; nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

b) Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành quy định, quy chế liên quan hoạt động của Bộ phận Một cửa phù hợp mô hình chính quyền 02 cấp (cấp tỉnh - cấp xã); bảo đảm thống nhất quy trình, trách nhiệm, chế độ thông tin báo cáo.

c) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa (tiếp nhận hồ sơ, số hóa, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kỹ năng hỗ trợ người dân, tổ chức); gắn với yêu cầu chuẩn hóa quy trình và chất lượng phục vụ.

d) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận hành Bộ phận Một cửa; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ.

đ) Triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân, tổ chức trong nộp hồ sơ điện tử tại quầy; ứng dụng quét mã (QR/CCCD) và các tiện ích số theo kế hoạch; bảo đảm hiệu quả sử dụng trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

e) Thực hiện kiểm thử quy trình và triển khai các cấu phần kỹ thuật phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm vận hành thông suốt, liên tục; đồng thời phối hợp triển khai dịch vụ bưu chính đối với thủ tục đủ điều kiện; tiếp tục 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.

## 4. Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; khai thác, tái sử dụng dữ liệu số hóa

a) Tổ chức số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; bảo đảm kết quả số hóa được lưu trữ, quản lý và khai thác phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện theo dõi kết quả số hóa theo định kỳ.

b) Hoàn thiện, vận hành kho dữ liệu số hóa; chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, phục vụ tra cứu và tái sử dụng.

c) Triển khai tái sử dụng dữ liệu số hóa trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức thống kê, theo dõi tỷ lệ/lượt tái sử dụng, phục vụ cải tiến chất lượng cung cấp dịch vụ công.

d) Thực hiện làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu số hóa theo kế hoạch, tập trung xử lý dữ liệu trùng lặp, thiếu trường thông tin, sai cấu trúc; bảo đảm khả năng liên thông, chia sẻ và khai thác.

## 5. Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; đề xuất phương án đơn giản hóa, cắt giảm chi phí tuân thủ

a) Tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo kế hoạch; lựa chọn các nhóm thủ tục có tần suất phát sinh hồ sơ lớn, có phản ánh vướng mắc hoặc chi phí tuân thủ cao để ưu tiên cải cách.

b) Xây dựng phương án đơn giản hóa theo hướng cắt giảm thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết, tăng tái sử dụng dữ liệu số; tổng hợp báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

## 6. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; chấn chỉnh và công khai kết quả xử lý

a) Tiếp nhận, phân loại, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính; theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả xử lý theo quy định.

b) Thực hiện công khai xin lỗi khi giải quyết trễ hạn và công khai kết quả chấn chỉnh, xử lý đối với các trường hợp gây phiền hà, nhũng nhiễu (nếu có) theo định kỳ và theo vụ việc phát sinh; bảo đảm minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ.

## 7. Theo dõi, đánh giá chất lượng phục vụ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

a) Tổ chức theo dõi, tổng hợp, công khai và sử dụng dữ liệu đánh giá chất lượng phục vụ người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; bảo đảm dữ liệu phản ánh khách quan, đầy đủ, kịp thời.

b) Gắn kết quả theo dõi, đánh giá với công tác thi đua, khen thưởng, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; kịp thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

## 8. Truyền thông, hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến; nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công

a) Tổ chức truyền thông, hướng dẫn người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên nhiều kênh; xây dựng nội dung truyền thông phù hợp theo nhóm đối tượng, địa bàn; bảo đảm dễ hiểu, dễ tiếp cận.

b) Triển khai các sản phẩm truyền thông theo kế hoạch (pano/bảng lớn, video hướng dẫn, tài liệu hỏi-đáp, tuyên truyền trên các nền tảng số và phương tiện thông tin đại chúng); kết hợp tuyên truyền tại Bộ phận Một cửa và hoạt động hỗ trợ tại cơ sở.

c) Thiết lập và theo dõi chỉ số/KPI truyền thông và hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến theo định kỳ; thực hiện khảo sát, ghi nhận phản hồi để cải tiến nội dung, phương thức hỗ trợ.

## 9. Tập huấn, bồi dưỡng và tham gia các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch của cơ quan Trung ương; hoàn thiện cơ chế phối hợp

a) Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, hội nghị chuyên môn do cơ quan Trung ương tổ chức (khi có kế hoạch triệu tập); đồng thời tổ chức phổ biến, triển khai lại tại địa phương, bảo đảm thống nhất nhận thức và cách làm.

b) Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế phối hợp, quy trình nội bộ và các quy định có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện KSTTHC và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

## 10. Cải cách quy định thủ tục hành chính, quy định kinh doanh; kiểm soát thủ tục hành chính trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

a) Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính ngay từ khâu đề nghị xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm đánh giá tác động thủ tục hành chính, quy định kinh doanh theo quy định.

b) Trên cơ sở kết quả rà soát, kiến nghị phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính, quy định kinh doanh; ưu tiên chuyển đổi yêu cầu “nộp giấy tờ” sang “khai thác dữ liệu” và tăng tái sử dụng kết quả số hóa.

## 11. Đổi mới việc thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

a) Tổ chức cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến và chất lượng trả kết quả điện tử.

b) Tăng cường theo dõi, phân tích số liệu giải quyết hồ sơ; kịp thời chấn chỉnh các khâu gây chậm trễ; thực hiện công khai, minh bạch chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

## 12. Giao Chỉ tiêu về thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử.

Các nhiệm vụ cụ thể về nội dung công việc, cơ quan chủ trì/phối hợp, thời gian thực hiện, sản phẩm đầu ra và chỉ tiêu đánh giá được thực hiện theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch; các cơ quan, đơn vị căn cứ Phụ lục để xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thực hiện.

# IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

## 1. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có); việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 và Thông tư số 33/2022/TT-BTC ngày 09/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

## 2. Nguyên tắc bố trí và sử dụng kinh phí

a) Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã chủ động bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Phụ lục Kế hoạch trong dự toán ngân sách năm 2026 được cấp có thẩm quyền giao; lồng ghép với các chương trình, nhiệm vụ có liên quan (cải cách hành chính, chuyển đổi số, kiểm soát thủ tục hành chính) để bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh trùng lặp.

b) Khuyến khích huy động theo quy định của pháp luật các nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện Kế hoạch.

# V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

## 1. Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu

a) Căn cứ Kế hoạch này và Phụ lục kèm theo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao; chủ động bố trí nhân lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết để bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện.

b) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung kế hoạch triển khai của ngành/địa phương phù hợp chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy; gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 12/02/2026 để theo dõi, tổng hợp, tham mưu báo cáo theo yêu cầu.

c) Thực hiện nghiêm chế độ phối hợp, cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu minh chứng phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, đo lường, đánh giá và tổng hợp báo cáo; bảo đảm số liệu thống nhất với dữ liệu trên các hệ thống thông tin.

d) Thực hiện đầy đủ trách nhiệm cử/kiện toàn đầu mối, phân công rõ người cập nhật - người kiểm duyệt đối với các nội dung phải công khai, báo cáo; bảo đảm duy trì cập nhật thường xuyên theo yêu cầu tại Phụ lục.

đ) Đối với kết luận/kiến nghị sau kiểm tra, cơ quan, đơn vị được kiểm tra chủ trì tổ chức khắc phục và báo cáo kết quả khắc phục đúng thời hạn theo yêu cầu (trong đó có mốc thời gian được nêu tại Phụ lục).

e) Giao các sở, ban, ngành là đầu mối chủ trì, tổ chức triển khai vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của ngành theo phân cấp ở địa phương, chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị cung cấp dịch vụ để cung cấp thông tin kết nối các hệ thống có liên quan trong giải quyết các vấn đề có liên quan khi truy cập, sử dụng hệ thống của ngành mình.

g) Giao các sở, ban, ngành là đầu mối chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ và đơn vị cung cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấu hình đúng, đầy đủ kịp thời các quy trình điện tử của TTHC ngay sau khi có quyết định ban hành, bao gồm cả các quy trình phi địa giới hành chính.

## 2. Sở Tài chính

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị theo khả năng cân đối ngân sách và phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí lồng ghép các chương trình, kế hoạch có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và huy động từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

## 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Là cơ quan đầu mối tham mưu, điều phối chung việc tổ chức thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn triển khai thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo Phụ lục.

b) Ban hành hướng dẫn thống nhất về chế độ báo cáo, tiêu chí, biểu mẫu, cách hiểu và cách tính chỉ tiêu; chuẩn hóa nguồn dữ liệu, thời điểm chốt số liệu nhằm hạn chế sai lệch giữa số liệu hệ thống và báo cáo.

c) Thiết lập cơ chế đầu mối và lịch chốt số liệu phục vụ tổng hợp báo cáo (tháng/quý/năm); tổ chức đôn đốc chế độ báo cáo hằng tháng của các cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng UBND tỉnh.

d) Tổng hợp, lập và gửi báo cáo định kỳ hằng tháng, quý và báo cáo năm 2026 về hoạt động kiểm soát TTHC trên Hệ thống báo cáo theo quy định; thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

đ) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ đầu mối; duy trì cơ chế điều phối - thông tin điều hành; kịp thời tổng hợp, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình báo cáo và triển khai nhiệm vụ.

e) Chủ trì theo dõi, tổng hợp các báo cáo chuyên đề theo Phụ lục (một cửa, số hóa - tái sử dụng, truyền thông - hỗ trợ DVC, tiếp nhận - xử lý vướng mắc…) để tích hợp báo cáo chung của Kế hoạch.

g) Trường hợp cần thiết, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch này để phù hợp với chỉ đạo của Trung ương.

## 4. Sở Nội vụ

a) Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh trong kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; đánh giá chất lượng phục vụ, thái độ phục vụ tại Bộ phận Một cửa; phối hợp tham mưu công tác thi đua, khen thưởng gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Phụ lục.

b) Phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ liên quan KSTTHC và cơ chế Một cửa; phối hợp theo dõi, xử lý các nội dung liên quan đến công vụ, công chức khi phát sinh theo Kế hoạch, Phụ lục.

c) Tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành về cơ chế, chính sách phù hợp, bảo đảm bố trí đầy đủ, chất lượng về nhân lực hằng năm và chính sách hỗ trợ hằng tháng cho cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã phục vụ cho việc triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hoàn thành các mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

## 5. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, rà soát danh mục văn bản có quy định TTHC, quy định kinh doanh theo Phụ lục; kịp thời tham mưu xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền.

b) Phối hợp hướng dẫn, thẩm định nội dung liên quan cải cách quy định, đơn giản hóa TTHC, quy định kinh doanh theo lộ trình và yêu cầu báo cáo tại Phụ lục.

c) Kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động TTHC, kiên quyết đề nghị không ban hành hoặc loại bỏ các thủ tục rườm rà, không cần thiết hoặc các quy định phát sinh "giấy phép con" trái thẩm quyền.

d) Chủ trì hướng dẫn các sở, ngành thực hiện đánh giá tác động TTHC, nhận dạng văn bản có quy định TTHC. Tuyệt đối không để ban hành văn bản khi chưa có kết quả thẩm định đánh giá tác động.

## 6. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, duy trì và triển khai kết nối, đồng bộ dữ liệu giải quyết các thủ tục hành chính từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để tra cứu, khai thác, theo dõi, thống kê, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương theo hướng dẫn từ Trung ương.

b) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh An Giang; đảm bảo Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh vận hành ổn định, thống suốt để tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với những TTHC chưa được cung cấp trực tuyến theo mô hình tập trung.

c) Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn các cơ quan, địa phương cấu hình, áp dụng dịch vụ công trên cơ sở dữ liệu quốc gia để tích hợp, kiểm thử các dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia (trường hợp các TTHC chưa được triển khai theo mô hình tập trung) để đảm bảo việc thực hiện TTHC dịch vụ công trực tuyến của người dân, doanh nghiệp hiệu quả, thông suốt, không bị gián đoạn; phối hợp triển khai các nhiệm vụ kỹ thuật theo Phụ lục.

d) Tiếp tục rà soát, triển khai hợp nhất dữ liệu các kho quản lý dữ liệu điện tử (An Giang cũ, Kiên Giang cũ), xây dựng giao diện khai thác kho dữ liệu trên hệ thống mới, đảm bảo tổ chức, cá nhân có thể sử dụng, đồng bộ hồ sơ từ kho cũ nhằm tăng tỷ lệ tái sử sụng.

đ) Đảm bảo Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đáp ứng việc thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh cho đến khi thực hiện hoàn toàn trên hệ thống tập trung của Bộ, ngành.

## 7 Đơn vị cung cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh

a) Chịu trách nhiệm đảm bảo Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh vận hành thông suốt 24/7, đảm bảo an ninh mạng và kết nối ổn định với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh đảm bảo an toàn thông tin trong kết nối, khai thác dữ liệu; kịp thời cảnh báo và xử lý sự cố.

c) Điều chỉnh, cấu hình Hệ thống để tự động điền, tích hợp các trường thông tin đã có trong CSDL quốc gia về dân cư khi công dân đăng nhập bằng VNeID mức độ 2, giúp người dân không phải khai báo lại.

d) Rà soát việc chuyển đổi dữ liệu từ các hệ thống của tỉnh trước sáp nhập, đảm bảo đầy đủ, chính xác, nguyên trạng dữ liệu phục vụ công tác quản lý và giải quyết TTHC.

đ) Phối hợp rà soát, cập nhật ngay các nội dung hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ để tháo gỡ khó khăn trong việc đồng bộ dữ liệu, nâng cao tỷ lệ khai thác và sử dụng lại thông tin số hóa.

e) Đồng bộ đầy đủ theo thời gian thực bộ dữ liệu TTHC, bao gồm Danh mục kết quả giải quyết TTHC để thực hiện quy trình số hóa, cấp mã kết quả và lưu kết quả số hóa theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh và thực hiện các yêu cầu trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

## 8. Công an tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tăng cường khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành công an để phục vụ giải quyết TTHC, hạn chế tối đa yêu cầu người dân nộp hồ sơ giấy khi thông tin đã được xác thực.

b) Chủ trì triển khai kết nối, khai thác định danh và xác thực điện tử (VNeID mức độ 2) phục vụ thực hiện TTHC trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn các cơ quan xử lý các vấn đề nghiệp vụ liên quan đến định danh.

c) Phối hợp đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình kết nối, khai thác dữ liệu và vận hành hệ thống; chịu trách nhiệm kịp thời cảnh báo, phòng ngừa và xử lý các sự cố an toàn thông tin theo quy định.

d) Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý, góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến.

đ) Chỉ đạo Công an cấp xã thực hiện nghiêm việc giải quyết TTHC dựa trên dữ liệu; phối hợp chặt chẽ với cán bộ Tư pháp - Hộ tịch để giải quyết các hồ sơ liên thông đúng hạn.

e) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trong giải quyết TTHC. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm hoặc điều chuyển vị trí công tác đối với các trường hợp có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà, né tránh, đùn đẩy, hoặc yêu cầu người dân nộp giấy tờ khi thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu.

g) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức kiểm tra đột xuất, chuyên đề về việc triển khai định danh/xác thực điện tử và việc tuân thủ quy trình khai thác dữ liệu dân cư.

## 9. Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang; Cổng Thông tin điện tử tỉnh

a) Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan để xây dựng nội dung chuyên đề, lựa chọn chủ đề sát thực tiễn; kết hợp nêu gương điển hình, hướng dẫn thao tác và tuyên truyền khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

b) Phối hợp đăng tải/phát sóng thông tin công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và các nội dung truyền thông theo chỉ đạo của UBND tỉnh; bảo đảm thông tin kịp thời, đúng định hướng, sử dụng số liệu thống nhất do cơ quan đầu mối cung cấp.

c) Thực hiện chế độ báo cáo kết quả truyền thông (theo quý và/hoặc theo yêu cầu) gửi Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp chung; nội dung báo cáo tối thiểu gồm: danh mục chuyên đề đã phát, thời lượng/khung giờ, nội dung trọng tâm; các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị (nếu có).

## 10. Chế độ thông tin, báo cáo

a) Báo cáo hằng tháng (gửi Văn phòng UBND tỉnh): Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp xã thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Phụ lục (gồm tình hình một cửa, số hóa - tái sử dụng, truyền thông-hỗ trợ DVC, tiếp nhận - xử lý vướng mắc,…); gửi đúng hạn để Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp.

b) Báo cáo hằng quý (trên Hệ thống báo cáo): Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, lập và gửi báo cáo quý về hoạt động kiểm soát TTHC trên Hệ thống báo cáo theo quy định; các cơ quan, đơn vị phối hợp cung cấp số liệu, nhận xét, kiến nghị đúng thời hạn.

c) Báo cáo năm (trên Hệ thống báo cáo): Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, lập và gửi báo cáo năm 2026 theo yêu cầu; các cơ quan, đơn vị cung cấp đầy đủ phụ lục số liệu và minh chứng theo hướng dẫn.

d) Báo cáo đột xuất: Thực hiện khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền hoặc theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh là đầu mối tổng hợp, gửi báo cáo; các cơ quan, đơn vị khẩn trương cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu liên quan.

đ) Nguyên tắc dữ liệu báo cáo: Theo hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh, bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa báo cáo và dữ liệu hệ thống (cách tính chỉ số, nguồn dữ liệu và thời điểm chốt số liệu). Trường hợp có thay đổi chế độ báo cáo, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

## 10. Tổ chức triển khai theo Phụ lục

Các nhiệm vụ cụ thể về nội dung công việc, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện, kết quả/sản phẩm đầu ra và yêu cầu báo cáo được thực hiện đúng theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch; trường hợp phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, tham mưu chỉ đạo./.

# PHỤ LỤC

Nội dung thực hiện tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính,

triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và công tác truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        tháng 02 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

## 1. Thực hiện các nhiệm vụ trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (Xây dựng văn bản chỉ đạo; Công tác thể chế; Rà soát danh sách cán bộ đầu mối)

| Stt | Nội dung | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành | Kết quả thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2026 của tỉnh (kế hoạch chung/khung triển khai) | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Tháng 02/2026 | Kế hoạch được ban hành; phân công nhiệm vụ, mốc thời gian, chế độ báo cáo | Bám mục III.1 “xây dựng và ban hành các kế hoạch tổ chức hoạt động kiểm soát TTHC…” |
| 2 | Ban hành kế hoạch/đề cương kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2026 (nội dung, đối tượng, thời điểm kiểm tra) | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Nội vụ; các Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Quý I/2026 | Kế hoạch kiểm tra được phê duyệt; danh mục đơn vị kiểm tra; biểu mẫu kiểm tra | Có thể lồng ghép kiểm tra một cửa, số hóa hồ sơ, kỷ luật giải quyết TTHC |
| 3 | Tổ chức kiểm tra định kỳ công tác kiểm soát TTHC tại cơ quan, địa phương | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Nội vụ; cơ quan chuyên môn liên quan; UBND cấp xã | Quý II-IV/2026 | Biên bản kiểm tra; kết luận/kiến nghị; danh mục nội dung khắc phục | Đề xuất tối thiểu 02 đợt/năm; ưu tiên đơn vị có tỷ lệ trễ hạn cao |
| 4 | Tổ chức kiểm tra chuyên đề/đột xuất (khi có phản ánh, kiến nghị; khi có chỉ đạo cấp trên; khi phát sinh vấn đề nóng) | Văn phòng UBND tỉnh | Cơ quan có liên quan; UBND cấp xã | Trong 10-15 ngày từ khi có yêu cầu (đề xuất) | Báo cáo kiểm tra chuyên đề; kiến nghị xử lý; thông báo kết quả | Thời hạn có thể điều chỉnh theo tính chất vụ việc |
| 5 | Rà soát, cập nhật danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC (tỉnh, xã) | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành | Hoàn thành trong Quý I/2026 và cập nhật khi có thay đổi | Danh sách đầu mối (họ tên, chức vụ, SĐT, email, nhiệm vụ) được tổng hợp; cơ chế thay thế khi biến động nhân sự | Phục vụ yêu cầu “6 rõ”, bảo đảm phối hợp thông suốt trong KSTTHC |
| 6 | Rà soát, cập nhật danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC (cấp xã) | UBND cấp xã | Cơ quan có liên quan | Cập nhật khi có thay đổi | Danh sách đầu mối (họ tên, chức vụ, SĐT, email, nhiệm vụ) được tổng hợp; cơ chế thay thế khi biến động nhân sự | Phục vụ yêu cầu “6 rõ”, bảo đảm phối hợp thông suốt trong KSTTHC; Cung cấp Quyết định về Văn phòng UBND tỉnh theo dõi (Sau khi UBND tỉnh ban hành quy chế) |
| 7 | Ban hành/kiện toàn quyết định phân công nhiệm vụ đối với cán bộ đầu mối KSTTHC tại từng cơ quan, địa phương | Thủ trưởng sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh (hướng dẫn), phòng/đơn vị chuyên môn | Quý I/2026 | Quyết định/Thông báo phân công; mô tả nhiệm vụ; cơ chế báo cáo | Có thể gắn với tiêu chí đánh giá, thi đua; gắn trách nhiệm người đứng đầu |
| 8 | Tổ chức tập huấn/ hướng dẫn nghiệp vụ KSTTHC cho cán bộ đầu mối (quy trình, biểu mẫu, chế độ báo cáo) | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Nội vụ; các cơ quan liên quan | Ít nhất 01 lớp trong Quý I-II/2026; bổ sung theo nhu cầu | Tài liệu tập huấn; danh sách học viên; biên bản/ảnh minh chứng | Tập trung nội dung kiểm soát quy định TTHC, công bố/công khai, xử lý phản ánh |
| 9 | Thiết lập/duy trì cơ chế điều phối – thông tin điều hành (nhóm làm việc, đầu mối tiếp nhận vướng mắc) phục vụ KSTTHC | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Quý I/2026 thiết lập; duy trì thường xuyên | Danh mục kênh liên lạc; quy trình tiếp nhận – phản hồi; thời hạn xử lý vướng mắc |  |
| 10 | Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả KSTTHC (tháng/quý/năm) theo chế độ báo cáo của Kế hoạch | Văn phòng UBND tỉnh (tổng hợp) | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Hằng tháng (đề xuất chốt số liệu trước ngày 20); quý/năm theo yêu cầu | Báo cáo tháng/quý/năm; danh mục nhiệm vụ hoàn thành/chưa hoàn thành; kiến nghị xử lý | Bám quy định Mục V về báo cáo hằng tháng gửi VPUBND tỉnh |
| 11 | Theo dõi, đôn đốc khắc phục sau kiểm tra (kết luận/kiến nghị kiểm tra KSTTHC) | Cơ quan được kiểm tra (chủ trì khắc phục) | Văn phòng UBND tỉnh (đôn đốc); Sở Nội vụ (phối hợp) | 30 ngày từ khi có kết luận (Điều 57 Thông tư 02/2017/TT-VPCP) | Báo cáo khắc phục; minh chứng hoàn thành; cập nhật kết quả | Có thể chia nhóm “khắc phục ngay/khắc phục theo lộ trình” |
| 12 | Thực hiện nhiệm vụ thể chế liên quan KSTTHC: rà soát văn bản nội bộ (quy chế phối hợp, quy định nội bộ) để phù hợp mô hình 02 cấp, TTHC điện tử | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; các cơ quan liên quan; UBND cấp xã | Quý II/2026 | Dự thảo/đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế/quy định nội bộ; văn bản ban hành (nếu cần) | Nhằm bảo đảm thống nhất với mô hình chính quyền 02 cấp được nêu trong Kế hoạch |
| 13 | Tham gia các đợt tập huấn nghiệp vụ, hội nghị, hội thảo, tọa đàm về hoạt động kiểm soát TTHC do Trung ương tổ chức, triển khai | Văn phòng UBND tỉnh | Các đơn vị có liên quan | Tham dự Hội nghị, Hội thảo, tọa đàm, … | Theo Kế hoạch của Cơ quan Trung ương |  |
| 14 | Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2026 | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành, UBND cấp xã | Quý I/2026 | Kế hoạch rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2026 |  |
| 15 | Kế hoạch Phát động thi đua trong thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và công tác truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang. | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành, UBND cấp xã | Quý I/2026 | Kế hoạch Phát động thi đua được ban hành | Trên địa bàn tỉnh |
| 16 | Tổ chức đoàn công tác đi khảo sát thực tế về cách làm mới, làm hay, gương điển hình tiêu biểu trong công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết TTHC và Quyết định 766/QĐ-TTg | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành, UBND cấp xã | Quý I/2026 | Tổ chức đoàn công tác học tập kinh nghiệm | Văn phòng UBND tỉnh đề xuất một số tỉnh, thành phố để đi khảo sát thực tế. |

## 2. Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

| Stt | Nội dung | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành (tháng/quý) | Kết quả thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rà soát văn bản QPPL/văn bản của bộ, ngành và của tỉnh để xác định TTHC mới/sửa đổi/bãi bỏ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý | Các sở, ban, ngành (theo lĩnh vực); UBND cấp xã (đối với TTHC thuộc thẩm quyền) | Văn phòng UBND tỉnh | Hằng tháng (01-12/2026) | Danh mục TTHC biến động; tổng hợp căn cứ pháp lý | Là đầu vào cho hồ sơ trình công bố |
| 2 | Lập hồ sơ và trình công bố danh mục TTHC (mới/sửa đổi/bổ sung/bãi bỏ) theo quy định | Các sở, ban, ngành | Văn phòng UBND tỉnh (kiểm soát, thẩm tra); cơ quan liên quan | Phát sinh trong năm 2026 (theo từng đợt có căn cứ pháp lý) | Tờ trình; dự thảo Quyết định công bố; danh mục TTHC kèm theo | Bám yêu cầu “xây dựng, trình công bố danh mục TTHC…” |
| 3 | Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC và tổ chức công khai | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Trong tháng phát sinh hồ sơ công bố | Quyết định công bố; thông báo/đăng tải công khai đúng thời hạn | VPUBND tỉnh là đầu mối theo dõi, tổng hợp báo cáo |
| 4 | Cập nhật và công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (nội dung, trạng thái hiệu lực, căn cứ) | Văn phòng UBND tỉnh (hoặc cơ quan được phân quyền cập nhật trên CSDLQG) | Các sở, ban, ngành | Hằng tháng (01-12/2026) và theo từng quyết định công bố | TTHC được cập nhật/đồng bộ; danh mục hết hiệu lực được gỡ/sửa kịp thời | Bám yêu cầu “công khai TTHC trên CSDLQG…” |
| 5 | Cập nhật và công khai TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh (biểu mẫu, thành phần hồ sơ, phí/lệ phí, thời hạn, cơ quan giải quyết, quy trình) | Cơ quan quản lý TTHC (Sở, ban, ngành; UBND cấp xã đối với TTHC thuộc thẩm quyền) | Văn phòng UBND tỉnh; Đơn vị cung cấp hệ thống | Quý I/2026 rà soát tổng thể; hằng tháng cập nhật phát sinh | Dữ liệu TTHC hiển thị đúng; đồng nhất với CSDLQG; quy trình điện tử phù hợp | Bám nội dung “công khai TTHC trên … HTTT giải quyết TTHC của tỉnh…” |
| 6 | Kiểm tra, chuẩn hóa thành phần hồ sơ, biểu mẫu, yêu cầu/điều kiện để thuận lợi khi thực hiện trực tuyến | Các sở, ban, ngành | Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp xã | Quý II/2026 | Danh mục nội dung cần chuẩn hóa; biên bản rà soát; đề xuất điều chỉnh thông tin công khai | Liên thông với nhiệm vụ cấu trúc lại quy trình DVC trực tuyến |
| 7 | Rà soát danh mục TTHC thực hiện tại Bộ phận Một cửa (tỉnh và cấp xã), bảo đảm đầy đủ TTHC đưa vào tiếp nhận tại Một cửa | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Quý I/2026 (đợt 1); Quý III/2026 (đợt 2) | Danh mục TTHC tiếp nhận tại Một cửa được cập nhật; thông báo điều chỉnh (nếu có) | Bám nội dung “phối hợp rà soát danh mục TTHC thực hiện tại Bộ phận Một cửa…” |
| 8 | Thiết lập cơ chế kiểm soát chất lượng dữ liệu TTHC công khai (soát lỗi: trùng, sai thời hạn, sai phí/lệ phí, sai cơ quan, sai căn cứ) | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành; Đơn vị cung cấp hệ thống | Quý II/2026 ban hành checklist/quy trình; hằng quý kiểm tra | Checklist/Quy trình kiểm soát; báo cáo lỗi; nhật ký khắc phục | Khuyến nghị gắn KPI “tỷ lệ lỗi dữ liệu” |
| 9 | Niêm yết/công khai bổ sung TTHC trên Cổng/Trang TTĐT của cơ quan, tại trụ sở Bộ phận Một cửa (theo điều kiện) | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh | Quý I/2026 hoàn thành chuẩn hóa niêm yết; duy trì thường xuyên | Bộ niêm yết; đường dẫn công khai; minh chứng niêm yết | Phục vụ công tác kiểm tra định kỳ/đột xuất |
| 10 | Tổng hợp, báo cáo định kỳ tình hình công bố – công khai TTHC (số lượng cập nhật; lỗi/khắc phục; kiến nghị) | Văn phòng UBND tỉnh (tổng hợp) | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Hằng tháng; quý; năm 2026 | Báo cáo tháng/quý/năm; danh mục tồn tại; kiến nghị xử lý | Bám chế độ báo cáo hằng tháng theo Mục V |

## 3. Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

| Stt | Nội dung | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành (tháng/quý) | Kết quả thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rà soát, cập nhật danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh và cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Quý I/2026 (đợt 1); Quý III/2026 (đợt 2) | Danh mục TTHC tiếp nhận tại Một cửa được cập nhật; thông báo điều chỉnh (nếu có) | Thống nhất mô hình 02 cấp (tỉnh–xã) |
| 2 | Rà soát, xây dựng/điều chỉnh quy trình nội bộ giải quyết TTHC (cấp tỉnh và cấp xã), bảo đảm rõ trách nhiệm từng khâu | Các sở, ban, ngành (đối với TTHC thuộc thẩm quyền); UBND cấp xã (đối với TTHC thuộc thẩm quyền) | Văn phòng UBND tỉnh; cơ quan liên thông | Quý I/2026 (hoàn thành rà soát); cập nhật khi có thay đổi | Bộ quy trình nội bộ được ban hành/điều chỉnh; phân công trách nhiệm; mốc thời gian xử lý từng bước | Bám nội dung “xây dựng, ban hành quy trình nội bộ…” |
| 3 | Cập nhật quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh tương ứng quy trình nội bộ đã ban hành | Cơ quan quản lý TTHC (Sở, ban, ngành; UBND cấp xã) | Văn phòng UBND tỉnh; Đơn vị cung cấp hệ thống | Quý II/2026; cập nhật phát sinh trong năm | Quy trình điện tử cấu hình đầy đủ; luồng xử lý liên thông; trạng thái hồ sơ hiển thị thống nhất | Điều kiện để theo dõi tiến độ, thống kê trễ hạn |
| 4 | Chuẩn hóa, công khai thông tin đầu mối hỗ trợ (tiếp nhận – trả kết quả, hướng dẫn DVC trực tuyến, phản ánh kiến nghị) tại Bộ phận Một cửa và trên môi trường điện tử | UBND cấp xã; các Sở, ban, ngành (đối với Bộ phận Một cửa cấp tỉnh/đơn vị) | Văn phòng UBND tỉnh; cơ quan truyền thông | Quý I/2026 (hoàn thành công khai); duy trì cập nhật | Danh sách đầu mối; số điện thoại/email; quy trình tiếp nhận – phản hồi; niêm yết công khai | Bám nội dung “công khai đầu mối hỗ trợ…” |
| 5 | Thực hiện công khai việc chậm trễ, nhũng nhiễu (nếu có) và kết quả xử lý; công khai xin lỗi khi trễ hạn theo quy định | Cơ quan giải quyết hồ sơ (Sở, ban, ngành; UBND cấp xã) | Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ | Hằng tháng; phát sinh theo vụ việc | Thông báo/đăng tải công khai; hồ sơ xử lý; thống kê trễ hạn và khắc phục | Bám nội dung “công khai việc chậm trễ, nhũng nhiễu…” |
| 6 | Rà soát, hoàn thiện và ban hành/điều chỉnh Quy chế hoạt động của Bộ phận Một cửa (tỉnh và cấp xã) phù hợp mô hình 02 cấp và giải quyết TTHC điện tử | Văn phòng UBND tỉnh (đối với quy chế cấp tỉnh/khung hướng dẫn); UBND cấp xã (quy chế cấp xã) | Sở Nội vụ; các Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Quý II/2026 | Quy chế/Quy định được ban hành hoặc điều chỉnh; quy định rõ tiếp nhận – giải quyết – trả kết quả; phối hợp liên thông | Bám nội dung “tiếp tục rà soát, hoàn thiện, ban hành quy chế hoạt động…” |
| 7 | Trang bị/triển khai thiết bị, giải pháp hỗ trợ quét QR/CCCD và tra cứu hồ sơ tại Bộ phận Một cửa | Văn phòng UBND tỉnh (điều phối chung); UBND cấp xã (tổ chức triển khai tại điểm) | Cơ quan chuyên môn CNTT/Đơn vị cung cấp hệ thống; các Sở, ban, ngành | Quý II/2026 (triển khai tối thiểu); Quý III/2026 (hoàn thiện) | Điểm Một cửa có thiết bị/quy trình sử dụng; người dân tra cứu nhanh; giảm nhập liệu | Bám nội dung “thiết bị đọc mã QR; CCCD…” |
| 8 | Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ Một cửa cho công chức Bộ phận Một cửa (tiếp nhận, số hóa, hướng dẫn DVC trực tuyến, thái độ phục vụ) | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Nội vụ; Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Quý II–Quý III/2026 | Kế hoạch/lớp tập huấn; tài liệu; danh sách tham dự; đánh giá sau tập huấn | Gắn với đánh giá chất lượng phục vụ và kỷ luật công vụ |
| 9 | Kiểm tra, giám sát việc vận hành Bộ phận Một cửa (quy trình, thời hạn, công khai, tiếp nhận phản ánh) và đề xuất khắc phục | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Nội vụ; các cơ quan liên quan; UBND cấp xã | Quý II–Quý IV/2026 | Biên bản kiểm tra; kết luận/kiến nghị; báo cáo khắc phục | Lồng ghép cùng chương trình kiểm tra KSTTHC |
| 10 | Tổng hợp, báo cáo định kỳ tình hình triển khai Một cửa, Một cửa liên thông (tỷ lệ đúng hạn, liên thông, hồ sơ trực tuyến, mức độ hài lòng) | Văn phòng UBND tỉnh (tổng hợp) | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Hằng tháng; quý; năm 2026 | Báo cáo tổng hợp; danh mục vướng mắc; kiến nghị giải pháp | Bám chế độ báo cáo hằng tháng theo Mục V |

## 4. Đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa giữa các cơ quan, đơn vị.

| Stt | Nội dung | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành (tháng/quý) | Kết quả thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rà soát, xác định danh mục TTHC ưu tiên số hóa (TTHC phát sinh nhiều hồ sơ; TTHC liên thông; TTHC có kết quả tái sử dụng được) | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã (theo thẩm quyền) | Văn phòng UBND tỉnh; Đơn vị cung cấp HTTT | Quý I/2026 | Danh mục TTHC ưu tiên; kế hoạch triển khai theo nhóm TTHC | Ưu tiên nhóm TTHC có thể dùng lại dữ liệu/hồ sơ nhiều lần |
| 2 | Ban hành/chuẩn hóa quy trình số hóa trong tiếp nhận – giải quyết – trả kết quả (quy định bước số hóa, thời điểm số hóa, kiểm tra chất lượng bản số) | Các cơ quan giải quyết TTHC (Sở, ban, ngành; UBND cấp xã) | Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Đơn vị cung cấp HTTT | Quý I/2026 | Quy trình nội bộ số hóa; hướng dẫn thao tác; checklist kiểm soát chất lượng | Gắn trách nhiệm từng vị trí việc làm tại Bộ phận Một cửa |
| 3 | Chuẩn hóa yêu cầu kỹ thuật tệp số hóa (định dạng, độ phân giải, dung lượng, đặt tên, phân loại, siêu dữ liệu) dùng thống nhất toàn tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh (điều phối/hướng dẫn chung) | Đơn vị chuyên môn CNTT; Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Quý II/2026 | Bộ tiêu chuẩn/ quy định kỹ thuật tệp; mẫu biểu/nhãn dữ liệu | Giúp tái sử dụng, chia sẻ, lưu trữ lâu dài |
| 4 | Thực hiện số hóa thành phần hồ sơ khi tiếp nhận: quét/đính kèm bản số đúng cấu trúc, đầy đủ, rõ nét | Bộ phận Một cửa cấp tỉnh và cấp xã (cơ quan tiếp nhận) | Cơ quan chuyên môn xử lý; Đơn vị cung cấp HTTT | Hằng tháng (01–12/2026) | Tỷ lệ hồ sơ được số hóa khi tiếp nhận; bản số đầy đủ thành phần | Thực hiện gắn với nhiệm vụ CBCCVC trong quá trình tiếp nhận |
| 5 | Thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC và cấp kết quả điện tử/lưu kho dữ liệu kết quả | Cơ quan giải quyết TTHC (Sở, ban, ngành; UBND cấp xã) | Văn phòng UBND tỉnh; Đơn vị cung cấp HTTT | Hằng tháng (01–12/2026) | 100% kết quả được số hóa và lưu kho; kết quả điện tử cung cấp cho cá nhân/tổ chức | Bám mục tiêu “100% số hóa kết quả; 100% cấp kết quả điện tử” |
| 6 | Thiết lập/hoàn thiện Kho dữ liệu số hóa hồ sơ, kết quả trên HTTT giải quyết TTHC; bảo đảm tra cứu, tái sử dụng | Sở Khoa học và Công nghệ; Đơn vị cung cấp HTTT | Văn phòng UBND tỉnh; Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Quý II/2026 (hoàn thiện chức năng); duy trì vận hành | Kho dữ liệu hoạt động ổn định; có phân quyền; có nhật ký truy cập | Bảo đảm an toàn thông tin, phân quyền theo thẩm quyền |
| 7 | Triển khai tái sử dụng dữ liệu số hóa giữa các cơ quan: sử dụng lại thành phần hồ sơ/kết quả đã có, hạn chế yêu cầu nộp lại | Cơ quan giải quyết TTHC | Văn phòng UBND tỉnh; cơ quan liên thông; Đơn vị cung cấp HTTT | Quý III/2026 (triển khai diện rộng); duy trì thường xuyên | Tỷ lệ tái sử dụng đạt chỉ tiêu; quy trình hướng dẫn tái sử dụng; thống kê số lượt tái sử dụng | Bám chỉ tiêu “≥80% tái sử dụng dữ liệu số hóa” trong mục tiêu kế hoạch |
| 8 | Thực hiện làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu hồ sơ/kết quả số hóa (trùng lặp, sai thông tin, thiếu trường dữ liệu) | Cơ quan quản lý dữ liệu chuyên ngành (nội dung) | Đơn vị cung cấp HTTT (kỹ thuật); Văn phòng UBND tỉnh; Sở, ban, ngành; UBND cấp xã; | Quý III/2026 (đợt 1); Quý IV/2026 (đợt 2) | Báo cáo làm sạch dữ liệu; danh mục lỗi/khắc phục; nâng chất lượng dữ liệu | Bám nội dung “làm sạch dữ liệu, tái sử dụng dữ liệu…” |
| 9 | Gắn trách nhiệm số hóa với đánh giá CBCCVC: đưa chỉ tiêu số hóa vào giao việc, theo dõi năng suất (số lượng/ tỷ lệ số hóa, chất lượng bản số) | Thủ trưởng cơ quan; Chủ tịch UBND cấp xã | Sở Nội vụ; Văn phòng UBND tỉnh | Quý II/2026 (ban hành tiêu chí); áp dụng từ Quý III/2026 | Bộ tiêu chí/ chỉ tiêu giao việc; kết quả đánh giá định kỳ; xử lý trường hợp không thực hiện | Bảo đảm “gắn việc số hóa với thực hiện nhiệm vụ của CBCCVC” theo yêu cầu nhiệm vụ 4 |
| 10 | Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trong số hóa và khai thác dữ liệu (phân quyền, lưu vết, sao lưu, phòng chống rò rỉ) | Sở Khoa học và Công nghệ; Đơn vị cung cấp HTTT | Công an tỉnh; Sở, ban, ngành; UBND cấp xã; Văn phòng UBND tỉnh (điều phối); | Quý II/2026 (thiết lập biện pháp); duy trì thường xuyên | Quy chế phân quyền; nhật ký truy cập; phương án sao lưu; biên bản kiểm tra ATTT | Gắn yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu nhạy cảm |
| 11 | Tổ chức tập huấn kỹ năng số hóa cho Bộ phận Một cửa (quét, chuẩn hóa tệp, ký số, lưu kho, tái sử dụng) | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ; Đơn vị cung cấp HTTT; Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Quý II–Quý III/2026 | Tài liệu tập huấn; danh sách tham dự; đánh giá sau tập huấn | Có thể tổ chức theo cụm xã/khu vực |
| 12 | Theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ kết quả số hóa và tái sử dụng dữ liệu (tỷ lệ số hóa, tỷ lệ tái sử dụng, tồn tại/vướng mắc) | Văn phòng UBND tỉnh (tổng hợp) | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Hằng tháng; quý; năm 2026 | Báo cáo tháng/quý/năm; bảng số liệu; kiến nghị giải pháp | Bám chế độ báo cáo hằng tháng theo Mục V |

## 5. Tiếp tục rà soát, đánh giá, cấu trúc lại quy trình đối với các dịch vụ công trực tuyến đang được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia phù hợp với mô hình hệ thống tập trung theo Công văn số 5721/BKHCN-CĐSQG ngày 17/10/2025 (sau đây gọi là Mô hình 5721) và Văn bản số 7753/BKHCN-CĐSQG ngày 17/12/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

| Stt | Nội dung | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành (tháng/quý) | Kết quả thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rà soát, lập danh mục DVC/TTHC đang tích hợp trên Cổng DVCQG (theo lĩnh vực; mức độ toàn trình/một phần; tỷ lệ hồ sơ; liên thông nhiều cấp) | Sở, ban, ngành (theo lĩnh vực) | Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp xã; Đơn vị cung cấp HTTT | Quý I/2026 | Danh mục DVC/TTHC tích hợp; phân nhóm ưu tiên tái cấu trúc | Là đầu vào cho đánh giá hiện trạng và tái cấu trúc quy trình |
|  | Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá quy trình DVC theo mô hình tập trung (giảm bước, giảm giấy tờ; tái sử dụng dữ liệu; chuẩn hóa eForm; đồng bộ dữ liệu/trạng thái) | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã; Đơn vị cung cấp HTTT | Quý I/2026 | Bộ tiêu chí/phiếu đánh giá thống nhất | Bám nguyên tắc “chuẩn hóa quy trình điện tử và eForm trên toàn quốc” |
|  | Đánh giá hiện trạng từng DVC: điểm nghẽn quy trình, dữ liệu đầu vào/đầu ra, yêu cầu nộp lại thông tin/giấy tờ, khả năng eForm/auto-fill | Sở, ban, ngành (theo lĩnh vực) | Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp xã; Đơn vị cung cấp HTTT | Quý II/2026 | Báo cáo đánh giá; danh mục vướng mắc; đề xuất phương án cải tiến | Hướng dẫn 7753 nhấn mạnh đồng bộ dữ liệu và trải nghiệm theo dõi tập trung |
|  | Chuẩn hóa/cấu trúc lại eForm (trường dữ liệu, danh mục dùng chung, quy tắc kiểm tra dữ liệu) để phục vụ “tự động điền thông tin/tái sử dụng dữ liệu” | Sở, ban, ngành (theo lĩnh vực) | Văn phòng UBND tỉnh; Đơn vị cung cấp HTTT; UBND cấp xã | Quý II/2026 | Bộ eForm chuẩn hóa; danh mục trường dữ liệu dùng lại | 7753 hướng dẫn auto form filling và yêu cầu kết nối CSDL để tự động điền |
|  | Tái cấu trúc quy trình điện tử theo hướng thống nhất với hệ thống tập trung của bộ/ngành (số bước, trạng thái, luồng xử lý, điểm kết thúc) | Sở, ban, ngành (về nghiệp vụ địa phương) phối hợp Bộ/ngành chủ quản lĩnh vực (về chuẩn quy trình) | Sở Khoa học và Công nghệ; Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp xã; Đơn vị cung cấp HTTT | Quý II–Quý III/2026 | Sơ đồ quy trình mới; mô tả nghiệp vụ và dữ liệu vào/ra; danh mục điểm liên thông | 7753 yêu cầu quy trình trên phần mềm chuyên ngành “đồng nhất” với HTTT tập trung (số bước, trạng thái, luồng…) |
|  | Phối hợp Bộ, ngành chuyển đổi tự động (trong trường hợp đáp ứng điều kiện kỹ thuật), nhằm hỗ trợ việc đưa toàn bộ dữ liệu hiện có của địa phương (dữ liệu hồ sơ, thủ tục và thông tin liên quan) lên hệ thống tập trung của Bộ. | Sở, ban, ngành (nội dung dữ liệu) | Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Đơn vị cung cấp HTTT | Quý III/2026 | Bảng mapping dữ liệu; quy tắc đồng bộ; thống kê tỷ lệ đồng bộ thành công | 5721 nêu kết quả/tiến trình được đồng bộ về Cổng DVCQG/hệ thống điều phối; dữ liệu đồng bộ về hệ thống địa phương để tra cứu |
|  | Phối hợp bộ/ngành để nhận API chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật; địa phương bố trí đầu mối kỹ thuật triển khai, thí điểm và vận hành | Bộ/ngành chủ quản (ban hành API/hướng dẫn) và địa phương (đầu mối triển khai) | Văn phòng UBND tỉnh; Sở, ban, ngành; Đơn vị cung cấp HTTT; UBND cấp xã | Quý II–Quý III/2026 | Biên bản làm việc; kế hoạch thí điểm; tài liệu kỹ thuật áp dụng | 7753 nêu trách nhiệm bộ/ngành về API chuẩn; địa phương bố trí đầu mối kỹ thuật và phản hồi vướng mắc |
|  | Tổ chức chuyển đổi/đối sánh dữ liệu từ hệ thống đang vận hành (hồ sơ, thủ tục, người dùng) để tương thích cấu trúc dữ liệu theo kiến trúc | Sở, ban, ngành (dữ liệu nguồn) và Bộ/ngành chủ quản (mô hình dữ liệu) | Sở Khoa học và Công nghệ; Văn phòng UBND tỉnh; Đơn vị cung cấp HTTT; UBND cấp xã | Quý III/2026 | Kế hoạch chuyển đổi dữ liệu; dữ liệu đối sánh; biên bản nghiệm thu chuyển đổi | 7753 yêu cầu đối sánh dữ liệu với cấu trúc dữ liệu theo kiến trúc 5721 |
|  | Phối hợp Bộ, ngành chủ quản kiểm thử quy trình, nghiệp vụ (nếu có), trước khi cung cấp, triển khai dịch vụ công trực tuyến theo mô hình tập trung | Sở, ban, ngành | Văn phòng UBND tỉnh; bộ/ngành chủ quản; Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Quý III–Quý IV/2026 | Kịch bản kiểm thử; nhật ký lỗi; biên bản nghiệm thu | 7753 có Phụ lục kế hoạch triển khai tham khảo và yêu cầu phối hợp triển khai/thí điểm |
|  | Tổ chức triển khai dịch vụ bưu chính công ích (tiếp nhận/trả kết quả; đồng bộ trạng thái trả kết quả qua bưu chính) đối với DVC phù hợp (theo quy định pháp luật về đấu thầu) | Sở, ban, ngành (nghiệp vụ) | Văn phòng UBND tỉnh; doanh nghiệp bưu chính; UBND cấp xã; Đơn vị cung cấp HTTT; Sở Khoa học và Công nghệ (tham mưu UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ) | Quý IV/2026 | Quy trình bưu chính; cấu hình phí/dịch vụ; trạng thái đồng bộ | 7753 yêu cầu tích hợp bưu chính và đồng bộ trạng thái trả kết quả lên hệ thống điều phối/Cổng DVCQG |
|  | Hoàn thiện cơ chế vận hành tại địa phương: HTTT cấp tỉnh chủ yếu nhận đồng bộ để tra cứu/khai thác quản lý, hạn chế phát sinh “quy trình riêng” trái mô hình tập trung | Sở Khoa học và Công nghệ | Văn phòng UBND tỉnh; Sở, ban, ngành; UBND cấp xã; Đơn vị cung cấp HTTT; bộ/ngành chủ quản | Quý IV/2026 | Quy chế vận hành; hướng dẫn nội bộ; báo cáo đánh giá cuối năm | 5721 nêu HTTT cấp tỉnh là nơi nhận đồng bộ để địa phương tra cứu/khai thác, không giải quyết trên các hệ thống đó |

## 6. Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định, thủ tục hành chính.

| Stt | Nội dung | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành (tháng/quý) | Kết quả thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết lập/duy trì đầu mối và kênh tiếp nhận vướng mắc về quy định, TTHC (trực tuyến, điện thoại, văn bản; tại Bộ phận Một cửa tỉnh/xã) | Văn phòng UBND tỉnh (đầu mối điều phối) | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã; Đơn vị cung cấp HTTT | Quý I/2026 (thiết lập); duy trì thường xuyên | Danh mục đầu mối; quy trình tiếp nhận–phân loại–chuyển xử lý; công khai kênh tiếp nhận | Bảo đảm tiếp nhận thống nhất, tránh bỏ sót |
| 2 | Ban hành quy trình nội bộ phân loại vướng mắc: (i) vướng quy định pháp luật/TTHC; (ii) vướng quy trình nghiệp vụ; (iii) vướng kỹ thuật hệ thống; (iv) phản ánh thái độ/nhũng nhiễu | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; Đơn vị cung cấp HTTT; Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Quý I/2026 | Quy trình/biểu mẫu phân loại; thời hạn xử lý theo nhóm |  |
| 3 | Thành lập/kiện toàn tổ công tác (hoặc nhóm xử lý liên ngành) để tiếp nhận – xử lý vướng mắc phức tạp, liên thông nhiều cơ quan | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành liên quan; UBND cấp xã | Quý I/2026 | Quyết định/Thông báo thành lập; quy chế hoạt động; lịch làm việc | Bám yêu cầu “tổ công tác” tại mục III.6 |
| 4 | Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC: tiếp nhận – xác minh – trả lời – công khai kết quả (nếu cần) | Cơ quan có thẩm quyền giải quyết vướng mắc (theo lĩnh vực) | Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp xã; Sở, ban, ngành liên quan | Thường xuyên; tổng hợp theo tháng/quý | Văn bản trả lời; thông báo kết quả; hồ sơ xử lý vướng mắc | Tách rõ “vướng quy định” và “vướng kỹ thuật” để xử lý đúng đầu mối |
| 5 | Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ quy định/TTHC không phù hợp; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền (cấp tỉnh) | Sở, ban, ngành (theo lĩnh vực) | Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tư pháp; UBND cấp xã | Quý II/2026 (đợt 1); Quý IV/2026 (đợt 2) | Hồ sơ kiến nghị/đề xuất; phương án đơn giản hóa; báo cáo kết quả | Gắn nhiệm vụ cải cách quy định/TTHC và cải cách QĐKD (mục 10) |
| 6 | Xử lý vướng mắc kỹ thuật trên HTTT giải quyết TTHC (lỗi nộp hồ sơ, ký số, thanh toán, đồng bộ trạng thái, tra cứu…) | Đơn vị cung cấp HTTT (kỹ thuật) | Văn phòng UBND tỉnh; Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Thường xuyên; xử lý theo mức độ (ưu tiên lỗi diện rộng) | Nhật ký xử lý sự cố; thông báo khắc phục; tỷ lệ lỗi giảm | Nên có cơ chế tiếp nhận ticket/phiếu yêu cầu và thời hạn xử lý theo mức độ |
| 7 | Thực hiện nghiêm xin lỗi tổ chức/cá nhân khi giải quyết trễ hạn và công khai kết quả xử lý theo quy định nội bộ của tỉnh | Cơ quan giải quyết TTHC (Sở, ban, ngành; UBND cấp xã) | Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ | Hằng tháng (01–12/2026) | Thư xin lỗi/ thông báo xin lỗi; thống kê hồ sơ trễ hạn; biện pháp khắc phục | Bám nội dung “thực hiện xin lỗi khi trễ hạn…” |
| 8 | Tổ chức rà soát, xử lý hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; công khai kết quả xử lý (nếu có) | Thủ trưởng cơ quan; Chủ tịch UBND cấp xã | Sở Nội vụ; Văn phòng UBND tỉnh; cơ quan thanh tra (khi cần) | Phát sinh trong năm 2026; tổng hợp theo quý | Quyết định xử lý/nhắc nhở; thông báo công khai; biện pháp phòng ngừa | Bám nội dung “công khai danh sách… nhũng nhiễu; xử lý nghiêm…” |
| 9 | Thiết lập cơ chế tổng hợp, theo dõi “vướng mắc lặp lại” và ban hành hướng dẫn nghiệp vụ để thống nhất thực hiện toàn tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Quý III/2026 | Bộ câu hỏi–đáp (FAQ); hướng dẫn nghiệp vụ; danh mục lỗi thường gặp và cách xử lý | Giảm tình trạng mỗi nơi hiểu/áp dụng khác nhau |
| 10 | Tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ vướng mắc (số lượng; nhóm vấn đề; tỷ lệ xử lý; kiến nghị) | Văn phòng UBND tỉnh (tổng hợp) | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Hằng tháng; quý; năm 2026 | Báo cáo tháng/quý/năm; bảng thống kê; kiến nghị UBND tỉnh/Trung ương | Bám chế độ báo cáo hằng tháng gửi VPUBND tỉnh |

## 7. Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

| Stt | Nội dung | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành (tháng/quý) | Kết quả thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết lập/chuẩn hóa đầu mối phụ trách công khai kết quả QĐ 766 tại từng sở, ban, ngành và UBND cấp xã (phân công rõ người cập nhật, người kiểm duyệt) | Thủ trưởng sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh | Quý I/2026 | Quyết định/Thông báo phân công; danh sách đầu mối cập nhật | Bảo đảm duy trì cập nhật đều theo tuần/tháng |
| 2 | Ban hành hướng dẫn nội bộ thống nhất nguồn dữ liệu, chỉ số, biểu mẫu công khai (bảng chỉ số; xếp hạng; diễn giải) | Văn phòng UBND tỉnh (đầu mối hướng dẫn) | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã; Đơn vị cung cấp HTTT | Quý I/2026 | Hướng dẫn/biểu mẫu công khai; cấu trúc nội dung đăng tải | Đồng bộ cách trình bày giữa các đơn vị |
| 3 | Trích xuất/tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng phục vụ theo QĐ 766 (theo tuần/tháng): đúng hạn, quá hạn, hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, mức độ hài lòng… | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã (tự tổng hợp kết quả đơn vị) | Văn phòng UBND tỉnh; Đơn vị cung cấp HTTT | Hằng tuần; hằng tháng (01–12/2026) | Bảng số liệu tuần/tháng; file tổng hợp; nhận diện chỉ số thấp cần khắc phục | Nên chốt số liệu tuần vào 16h thứ Sáu; tháng trước ngày 20 (đề xuất) |
| 4 | Thực hiện công khai kết quả theo tuần/tháng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh/đơn vị và phương tiện truyền thông phù hợp | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã (đăng tải trên kênh của đơn vị) | Văn phòng UBND tỉnh; cơ quan truyền thông | Hằng tuần; hằng tháng | Bài đăng/công khai bảng chỉ số; đường dẫn công khai; minh chứng đăng tải | Bám yêu cầu “công khai… định kỳ tháng, tuần… trên Cổng TTĐT và phương tiện truyền thông” |
| 5 | Công khai danh sách hồ sơ trễ hạn, lý do, biện pháp khắc phục và kết quả xử lý (nếu có) để cải thiện chỉ số chất lượng phục vụ | Cơ quan giải quyết TTHC (Sở, ban, ngành; UBND cấp xã) | Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ | Hằng tháng | Danh sách/ thông báo công khai; kế hoạch khắc phục; báo cáo giảm trễ hạn | Liên thông nhiệm vụ xin lỗi trễ hạn và kỷ luật công vụ |
| 6 | Thiết lập cơ chế kiểm tra, rà soát tính đúng đắn của số liệu công khai (đối chiếu số liệu hệ thống; phát hiện sai lệch, thiếu dữ liệu) | Văn phòng UBND tỉnh | Đơn vị cung cấp HTTT; Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Hằng tháng; quý | Biên bản đối chiếu; danh mục sai lệch và khắc phục | Tránh công khai sai gây giảm uy tín/chỉ số |
| 7 | Phân tích chỉ số, xác định nguyên nhân điểm thấp (quá hạn, trả bổ sung nhiều lần, hồ sơ trực tuyến thấp…) và ban hành giải pháp cải thiện | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Đơn vị cung cấp HTTT | Quý II/2026 (đợt 1); Quý IV/2026 (đợt 2) | Báo cáo phân tích; kế hoạch cải thiện; cam kết tiến độ | Gắn với giao chỉ tiêu CCHC/CĐS và kiểm tra định kỳ |
| 8 | Tổ chức truyền thông kết quả xếp hạng/cải thiện, biểu dương đơn vị tốt; nhắc nhở đơn vị thấp, công bố lộ trình cải thiện | Văn phòng UBND tỉnh (điều phối) | Cơ quan truyền thông; Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Quý II–Quý IV/2026 | Tin/bài truyền thông; thông cáo; nội dung biểu dương/nhắc nhở | Tăng động lực thi đua, nâng chất lượng phục vụ |
| 9 | Tổng hợp, báo cáo định kỳ tình hình công khai và kết quả QĐ 766 toàn tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh (tổng hợp) | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Hằng tháng; quý; năm 2026 | Báo cáo tổng hợp; bảng xếp hạng; kiến nghị giải pháp | Bám chế độ báo cáo hằng tháng theo Mục V của Kế hoạch |

## 8. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia thực hiện và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

| Stt | Nội dung | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành (tháng/quý) | Kết quả thực hiện | Ghi chú | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ban hành Kế hoạch truyền thông DVC trực tuyến năm 2026 (mục tiêu, thông điệp, kênh, KPI) | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Tháng 03/2026 | Kế hoạch ban hành; KPI theo tháng/quý | Gắn chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến | Sản phẩm truyền thông |
| 2 | Xây dựng bộ nhận diện/thông điệp truyền thông thống nhất (mẫu banner, infographic…) | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; cơ quan báo chí; UBND cấp xã | Quý I/2026 | Bộ mẫu chuẩn dùng toàn tỉnh | Dùng chung cho cấp tỉnh và cấp xã | Sản phẩm truyền thông |
| 3 | Thiết lập chuyên mục DVC trực tuyến trên Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Quý I/2026 | Chuyên mục hoạt động; đường dẫn thống nhất | Ưu tiên TTHC phát sinh nhiều hồ sơ | Sản phẩm truyền thông |
| 4 | Chuẩn hóa bộ tài liệu hướng dẫn (PDF 1–2 trang) theo nhóm TTHC phổ biến | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Quý II/2026 | Bộ tài liệu; phiên bản cập nhật | Ngôn ngữ “dễ hiểu – dễ làm” | Sản phẩm truyền thông |
| 5 | Thiết kế tờ rơi/poster có QR dẫn tới trang DVC và hướng dẫn nộp hồ sơ tại một cửa các cấp | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp xã | Quý I/2026 | Bộ poster/tờ rơi; phát tại Một cửa | QR trỏ đúng trang DVC | Sản phẩm truyền thông |
| 6 | Tờ rơi tuyên truyền trong các cơ sở y tế (Bệnh viện, Trạm y tế) thuộc nhóm TTHC liên thông theo Nghị định 63/2024/NĐ-CP | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Y tế; Sở Khoa học và Công nghệ; Cơ sở khám chữa bệnh (sản) | Quý I/2026 | Bộ poster/tờ rơi; phát tại Một cửa | QR trỏ đúng trang DVC | Sản phẩm truyền thông |
| 7 | Tờ rơi tuyên truyền các hình thức nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến trong các cơ sở giáo dục cấp THPT, cao đẳng, đại học (nhằm năng cao nhận thức đối tượng học sinh) | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Các trường Trung cấp, Cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh | Quý I/2026 | Bộ poster/tờ rơi; phát tại Một cửa | QR trỏ đúng trang DVC | Sản phẩm truyền thông |
| 8 | Tuyên truyền cải cách TTHC trên Pano bảng lớn (trụ) | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; Sở VHTT; UBND cấp xã | Quý II/2026 | Pano bảng lớn (trụ) được lắp đặt | UBND cấp xã chọn/bố trí địa điểm lắp đặt | Sản phẩm truyền thông |
| 9 | Sản xuất video hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (tài khoản, nộp, ký số, thanh toán, tra cứu) | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; Sở, ban, ngành; cơ quan báo chí; UBND cấp xã | Quý I–Quý IV/2026 | 5–10 video ngắn; đăng đa nền tảng | Ưu tiên clip 60–120 giây | Sản phẩm truyền thông |
| 10 | Xây dựng FAQ (câu hỏi thường gặp) về DVC trực tuyến và thanh toán trực tuyến | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; Đơn vị cung cấp HTTT; UBND cấp xã | Quý I/2026 | Bộ FAQ; cập nhật định kỳ | Dùng tại Một cửa và trực tuyến | Sản phẩm truyền thông |
| 11 | Truyền thông lợi ích thanh toán trực tuyến (giảm thời gian, minh bạch phí) | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; Sở, ban, ngành; cơ quan báo chí; UBND cấp xã; đơn vị thu phí (nếu có) | Quý II/2026 | Tin/bài/infographic; số giao dịch tăng | Hướng tới chỉ tiêu thanh toán trực tuyến | Sản phẩm truyền thông |
| 12 | Truyền thông đa kênh: Zalo OA, Facebook, YouTube, loa truyền thanh cơ sở | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Sở Khoa học và Công nghệ; Sở VHTT; cơ quan báo chí | Hằng tháng (01–12/2026) | Lịch đăng tải; thống kê tiếp cận | Mỗi tháng tối thiểu 02 nội dung/xã (đề xuất) | Sản phẩm truyền thông |
| 13 | Truyền thông công khai kết quả, chuyển biến trong giải quyết TTHC theo dữ liệu công khai/được cung cấp (tỷ lệ đúng hạn, mức độ hài lòng, số hóa, tái sử dụng…); hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến; biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu; phản ánh tồn tại để chấn chỉnh, cải thiện chất lượng phục vụ. | Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang; Cổng Thông tin điện tử tỉnh | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ (cung cấp thông tin, phối hợp tuyên truyền tại cơ sở) | Hằng tháng (01–12/2026) | Tối thiểu 02 tin/bài/phóng sự/chuyên đề/tháng phản ánh kết quả; thông tin hướng dẫn kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị hợp pháp. Gửi kèm báo cáo kết quả theo quý (thống kê số lượt phát sóng/tiếp cận, nội dung chính, đề xuất điều chỉnh) gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp | Lồng ghép báo cáo quý/năm; bảo đảm nội dung truyền thông dựa trên số liệu thống nhất do cơ quan đầu mối cung cấp; Nêu gương điển hình, hướng dẫn thao tác | Sản phẩm truyền thông |
| 14 | Phối hợp DN viễn thông triển khai tin nhắn SMS/OTT tuyên truyền DVC | Văn phòng UBND tỉnh | DN viễn thông; Sở Khoa học và Công nghệ | Quý II/2026 | Chiến dịch nhắn tin; báo cáo lượt gửi | Bảo đảm tuân thủ quy định truyền thông | Sản phẩm truyền thông |
| 15 | Đối thoại trực tuyến (livestream) giải đáp vướng mắc DVC trực tuyến | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã (đăng tải trên kênh của đơn vị) | Sở Khoa học và Công nghệ; Sở VHTT; Văn phòng UBND tỉnh; cơ quan truyền thông | Quý III/2026 | 01–02 phiên; tổng hợp Q&A | Có kịch bản/đầu mối trả lời | Sản phẩm truyền thông |
| 16 | Truyền thông theo nhóm đối tượng: doanh nghiệp, hộ kinh doanh (chọn 5–10 TTHC trọng điểm) | Sở Tài chính, sở ngành liên quan | Hiệp hội DN; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ | Quý III/2026 | Hội nghị/tài liệu; số DN sử dụng tăng | Ưu tiên TTHC liên quan hoạt động kinh doanh | Sản phẩm truyền thông |
| 17 | Truyền thông theo mùa vụ: tuyển sinh, BHYT, hộ tịch, đất đai… (1 chủ đề/tháng) | Sở, ngành theo chủ đề | Văn phòng UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; UBND cấp xã; báo chí | Hằng tháng (01–12/2026) | 12 chiến dịch chủ đề; số hồ sơ tăng | Gắn thời điểm cao điểm phát sinh hồ sơ | Sản phẩm truyền thông |
| 18 | Thiết lập/công khai đầu mối hỗ trợ DVC trực tuyến (tỉnh và xã) | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ | Quý I/2026 | Danh sách đầu mối; quy trình hỗ trợ | Niêm yết tại Một cửa và trực tuyến | Tổ chức hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa và cộng đồng |
| 19 | Tập huấn CBCC Bộ phận Một cửa cấp xã về kỹ năng hướng dẫn người dân dùng DVC | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Quý I/2026 | Lớp tập huấn; tài liệu; danh sách | Ưu tiên xã đông dân | Tổ chức hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa và cộng đồng |
| 20 | Tập huấn CBCC cấp tỉnh/sở ngành về tư vấn DVC, quy trình điện tử | Sở, ban, ngành | Sở Khoa học và Công nghệ; Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp xã | Quý I/2026 | Lớp tập huấn; đánh giá sau tập huấn | Gắn nâng chất lượng phục vụ | Tổ chức hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa và cộng đồng |
| 21 | Thiết lập quầy/kiosk hỗ trợ DVC tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp xã | Sở Khoa học và Công nghệ; Đơn vị cung cấp HTTT | Quý II/2026 | 01 quầy/kiosk; nhật ký hỗ trợ | Bố trí nhân sự trực | Tổ chức hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa và cộng đồng |
| 22 | Thiết lập điểm hỗ trợ DVC tại Bộ phận Một cửa cấp xã (tối thiểu 01 điểm/xã) | UBND cấp xã | Sở Khoa học và Công nghệ; Văn phòng UBND tỉnh | Quý II/2026 | Điểm hỗ trợ; sổ theo dõi | Có poster/QR hướng dẫn | Tổ chức hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa và cộng đồng |
| 23 | Công khai danh mục TTHC khuyến khích nộp trực tuyến theo nhóm ưu tiên | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Quý II/2026 | Danh mục công khai; cập nhật hằng quý | Ưu tiên TTHC phát sinh nhiều hồ sơ | Tổ chức hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa và cộng đồng |
| 24 | Hướng dẫn cài đặt và sử dụng VNeID/định danh điện tử khi thực hiện DVC | UBND cấp xã (tại địa bàn) | Văn phòng UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Công an tỉnh (khi phân công) | Quý II–Quý III/2026 | Tài liệu; số lượt hỗ trợ | Tổ chức tại điểm hỗ trợ DVC | Tổ chức hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa và cộng đồng |
| 25 | Chuẩn hóa kịch bản hướng dẫn tại quầy (script 3–5 phút) cho CBCC Một cửa | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ; UBND cấp xã | Quý II/2026 | Bộ kịch bản; áp dụng thống nhất | Giảm khác biệt hướng dẫn giữa các điểm | Tổ chức hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa và cộng đồng |
| 26 | Tổ chức “Tuần lễ DVC trực tuyến” (đợt 1) tại tỉnh và xã | Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp xã | Sở Khoa học và Công nghệ; UBND cấp xã; đoàn thể | Quý II/2026 | Kế hoạch; số lượt hỗ trợ; tin/bài | Có điểm hỗ trợ tại Một cửa | Tổ chức hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa và cộng đồng |
| 27 | Tổ chức “Tuần lễ DVC trực tuyến” (đợt 2) | UBND cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ | Quý IV/2026 | Báo cáo kết quả; số hồ sơ tăng | Duy trì chiến dịch theo quý | Tổ chức hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa và cộng đồng |
| 28 | Tổ chức ngày hội hướng dẫn DVC tại cộng đồng (chợ, khu dân cư, KCN) | UBND cấp xã | Đoàn thể; Sở Khoa học và Công nghệ; Doanh nghiệp | Hằng tháng | Số buổi; số người được hỗ trợ | Ưu tiên khu vực nhiều lao động | Tổ chức hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa và cộng đồng |
| 29 | Thiết lập cơ chế khảo sát nhanh sau hỗ trợ (QR khảo sát tại quầy; form online) | Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ | UBND cấp xã; Đơn vị cung cấp HTTT | Quý III/2026 | Báo cáo khảo sát; mức hài lòng | Dùng để cải tiến hoạt động hỗ trợ | Tổ chức hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa và cộng đồng |
| 30 | Bổ sung hướng dẫn cho nhóm yếu thế (người cao tuổi, khuyết tật): hướng dẫn in lớn, hỗ trợ trực tiếp | UBND cấp xã | Sở Nội vụ; đoàn thể | Quý III/2026 | Bộ hướng dẫn; nhật ký hỗ trợ | Bố trí ưu tiên tại điểm hỗ trợ | Tổ chức hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa và cộng đồng |
| 31 | Chuẩn hóa tài liệu hướng dẫn nội bộ xử lý tình huống lỗi (ký số, thanh toán, đồng bộ, tra cứu…) | Đơn vị cung cấp HTTT | Sở Khoa học và Công nghệ; Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Quý III/2026 | Sổ tay xử lý tình huống; checklist | Giảm thời gian hỗ trợ, gián đoạn dịch vụ | Tổ chức hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa và cộng đồng |
| 32 | Thiết lập bộ chỉ số truyền thông DVC (tiếp cận, tương tác, chuyển đổi thành hồ sơ trực tuyến) | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; Đơn vị cung cấp HTTT | Quý II/2026 | Bộ chỉ số/KPI; phương pháp đo | “Chuyển đổi” = số hồ sơ trực tuyến phát sinh | Đo lường – thi đua – kiểm tra – báo cáo |
| 33 | Tổng hợp, theo dõi KPI truyền thông – hướng dẫn – hỗ trợ (theo tháng/quý) | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; UBND cấp xã; Sở, ban, ngành | Hằng tháng; quý; năm 2026 | Báo cáo KPI; phân tích kênh hiệu quả | Đề xuất điều chỉnh nội dung theo dữ liệu | Đo lường – thi đua – kiểm tra – báo cáo |
| 34 | Triển khai thi đua/khen thưởng theo quý về tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, hài lòng | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Nội vụ; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Quý II–Quý IV/2026 | Tiêu chí thi đua; danh sách khen thưởng | Gắn với chất lượng phục vụ | Đo lường – thi đua – kiểm tra – báo cáo |
| 35 | Biểu dương công chức “hướng dẫn tốt” tại Một cửa; công khai gương điển hình | UBND cấp xã; Sở, ban, ngành | Sở Nội vụ; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan có liên quan | Hằng tháng | Danh sách biểu dương; tin/bài | Khuyến khích thái độ phục vụ | Đo lường – thi đua – kiểm tra – báo cáo |
| 36 | Kiểm tra, chấn chỉnh việc niêm yết hướng dẫn DVC, bố trí điểm hỗ trợ tại cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Nội vụ; Sở Khoa học và Công nghệ; UBND cấp xã | Quý II và Quý IV/2026 | Biên bản kiểm tra; kiến nghị khắc phục | Lồng ghép kiểm tra KSTTHC/Một cửa | Đo lường – thi đua – kiểm tra – báo cáo |
| 37 | Tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả truyền thông – hướng dẫn – khuyến khích sử dụng DVC trực tuyến | Văn phòng UBND tỉnh (tổng hợp) | Sở Khoa học và Công nghệ; Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Hằng tháng; quý; năm 2026 | Báo cáo tổng hợp; số liệu; kiến nghị | Phục vụ tổng hợp báo cáo chung của Kế hoạch | Đo lường – thi đua – kiểm tra – báo cáo |

## 9. Các nội dung khác về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính.

| Stt | Nội dung | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành (tháng/quý) | Kết quả thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rà soát, ban hành văn bản hướng dẫn báo cáo năm 2026 (danh mục báo cáo, kỳ báo cáo, đầu mối, biểu mẫu) phục vụ KSTTHC/ cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Quý I/2026 | Kế hoạch/Thông báo hướng dẫn báo cáo; biểu mẫu thống nhất | Đồng bộ với chế độ báo cáo chung của Kế hoạch |
| 2 | Tổ chức thực hiện báo cáo định kỳ hằng quý về hoạt động KSTTHC trên Hệ thống báo cáo của VPCP/BTP | Văn phòng UBND tỉnh (tổng hợp, gửi) | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Tháng; Quý I, II, III, IV/2026 | Báo cáo quý trên hệ thống; số liệu, nhận xét, kiến nghị | Bám yêu cầu “báo cáo định kỳ hằng quý…” |
| 3 | Tổ chức thực hiện báo cáo năm 2026 về hoạt động KSTTHC trên Hệ thống báo cáo của VPCP/BTP | Văn phòng UBND tỉnh (tổng hợp, gửi) | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Tháng 12/2026 | Báo cáo năm trên hệ thống; phụ lục số liệu; kiến nghị | Bám yêu cầu “báo cáo… năm” |
| 4 | Thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ/Thủ tướng/VPCP hoặc theo chỉ đạo của UBND tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh (tổng hợp, gửi) | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Phát sinh trong năm 2026 (theo yêu cầu) | Báo cáo đột xuất; tài liệu/ số liệu minh chứng | Cần thiết lập cơ chế huy động số liệu nhanh |
| 5 | Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND cấp xã chuẩn hóa số liệu báo cáo (cách tính chỉ số; nguồn dữ liệu; thời điểm chốt số liệu) | Văn phòng UBND tỉnh | Đơn vị cung cấp HTTT; Sở Nội vụ; Sở Khoa học và Công nghệ | Quý I/2026 | Tài liệu hướng dẫn/FAQ; biểu mẫu chuẩn; quy ước chốt số liệu | Giảm sai lệch số liệu giữa hệ thống và báo cáo |
| 6 | Thiết lập cơ chế đầu mối và lịch chốt số liệu phục vụ tổng hợp báo cáo (tháng/quý/năm) | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Quý I/2026 | Danh sách đầu mối; lịch chốt số liệu; kênh gửi số liệu | Có thể quy định chốt tháng trước ngày 20 (đề xuất) |
| 7 | Rà soát, tổng hợp các quyết định/kế hoạch đã ban hành trước đây còn hiệu lực liên quan KSTTHC/CCTTHC để tiếp tục triển khai | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Quý I/2026 | Danh mục văn bản còn hiệu lực; bảng nhiệm vụ kế thừa; đầu mối thực hiện | Bám yêu cầu “tiếp tục thực hiện các nội dung khác theo các quyết định, kế hoạch đã ban hành trước đây” |
| 8 | Lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ KSTTHC/CCTTHC vào chương trình CCHC, chuyển đổi số của cơ quan, địa phương | Sở Nội vụ (điều phối CCHC) / VPUBND tỉnh (điều phối KSTTHC) | Sở Khoa học và Công nghệ; Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Quý I/2026 | Kế hoạch lồng ghép; danh mục nhiệm vụ liên thông; cơ chế phối hợp | Tránh trùng lặp, bảo đảm “một việc – một đầu mối” |
| 9 | Tổ chức tự kiểm tra, đánh giá nội bộ việc thực hiện KSTTHC/CCTTHC (theo checklist) tại Sở, ban, ngành, UBND cấp xã | Thủ trưởng Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ | Quý II/2026 và Quý IV/2026 | Biên bản tự kiểm tra; kế hoạch khắc phục; minh chứng | Tạo nguồn dữ liệu để tổng hợp báo cáo quý/năm |
| 10 | Tổng hợp, xử lý vướng mắc phát sinh trong báo cáo (lỗi hệ thống báo cáo VPCP; sai lệch số liệu; thiếu minh chứng) | Văn phòng UBND tỉnh | Đơn vị cung cấp HTTT; Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Hằng quý; phát sinh theo vụ việc | Nhật ký xử lý; hướng dẫn khắc phục; báo cáo điều chỉnh số liệu (nếu cần) | Bảo đảm báo cáo trên hệ thống đúng hạn |
| 11 | Đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo hằng tháng của các Sở, ban, ngành, UBND cấp xã gửi VPUBND tỉnh để tổng hợp | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Hằng tháng (01–12/2026) | Danh sách đơn vị gửi/không gửi; báo cáo tổng hợp tháng; nhắc nhở | Bám yêu cầu báo cáo hằng tháng gửi VPUBND tỉnh |
| 12 | Xây dựng bảng theo dõi nhiệm vụ kế thừa (từ các kế hoạch/quyết định trước đây): tiến độ, sản phẩm, tỷ lệ hoàn thành | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Quý II/2026 | Bảng theo dõi; báo cáo tiến độ; cảnh báo chậm tiến độ | Có thể tích hợp vào báo cáo tháng của cơ quan |
| 13 | Tham mưu sửa đổi Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang | Văn phòng UBND tỉnh | Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp xã | Chậm nhất trong Quý II năm 2026 | Quyết định được ban hành |  |
| 14 | Tham mưu sửa đổi Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang | Văn phòng UBND tỉnh | Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp xã | Chậm nhất trong Quý II năm 2026 | Quyết định được ban hành |  |
| 15 | Tham mưu sửa đổi Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của UBND tỉnh Quy định lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính do tỉnh An Giang | Văn phòng UBND tỉnh | Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp xã | Chậm nhất trong Quý I năm 2026 | Quyết định được ban hành |  |
| 16 | Tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành về cơ chế, chính sách phù hợp, bảo đảm bố trí đầy đủ, chất lượng về nhân lực hằng năm cho việc triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hoàn thành các mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ | Sở Nội vụ | Văn phòng UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài chính; Các cơ quan khác có liên quan | Chậm nhất trong Quý I năm 2026 | Cơ chế, chính sách được ban hành | Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp DVC phục vụ người dân và doanh nghiệp |
| 17 | Tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành về cơ chế, chính sách phù hợp, bảo đảm hỗ trợ hằng tháng cho cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã | Sở Nội vụ | Sở Tài chính; Văn phòng UBND tỉnh; Sở SKHCN; Các cơ quan khác có liên quan | Chậm nhất trong Quý I năm 2026 | Cơ chế, chính sách được ban hành | Theo Khoản 7 Điều 1 Thông tư 33/2022/TT-BTC ngày 09/6/2022 của Bộ Tài chính về sửa đổi Thông tư 26/2019/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước |

## 10. Cải cách các quy định TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (QĐKD).

| Stt | Nội dung | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành (tháng/quý) | Kết quả thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rà soát, lập danh mục văn bản QPPL dự kiến ban hành/sửa đổi trong năm 2026 có quy định TTHC/QĐKD (cấp tỉnh) | Sở Tư pháp | Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp xã | Quý I/2026 | Danh mục văn bản; lịch trình xây dựng | Là đầu vào cho kiểm soát TTHC trong VBQPPL |
| 2 | Thực hiện kiểm soát quy định TTHC ngay từ khâu đề nghị xây dựng VBQPPL (xác định TTHC/QĐKD phát sinh; sự cần thiết; đối tượng tác động) | Cơ quan chủ trì soạn thảo VBQPPL (Sở, ban, ngành) | Sở Tư pháp; Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên (theo tiến độ từng VBQPPL) | Hồ sơ kiểm soát TTHC kèm theo đề nghị xây dựng VBQPPL | Bám yêu cầu “kiểm soát ngay từ khâu xây dựng VBQPPL” |
| 3 | Thực hiện đánh giá tác động TTHC/QĐKD trong dự thảo VBQPPL (thủ tục, thành phần hồ sơ, chi phí tuân thủ, thời gian, điều kiện) | Cơ quan chủ trì soạn thảo | Sở Tư pháp; Văn phòng UBND tỉnh; các cơ quan liên quan | Thường xuyên | Báo cáo đánh giá tác động; phương án giảm gánh nặng tuân thủ | Ưu tiên lĩnh vực có nhiều điều kiện/giấy phép |
| 4 | Rà soát, đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ (cắt giảm giấy tờ, thay thế bằng dữ liệu điện tử, tái sử dụng dữ liệu số hóa) đối với TTHC liên quan DN | Sở, ban, ngành tỉnh quản lý ngành/lĩnh vực | Văn phòng UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ UBND cấp xã | Quý II/2026 (đợt 1); Quý IV/2026 (đợt 2) | Danh mục giấy tờ đề xuất cắt giảm; phương án thực hiện | Gắn nhiệm vụ số hóa, “cung cấp thông tin một lần” |
| 5 | Rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết TTHC liên quan hoạt động kinh doanh (giảm số bước, liên thông, chuẩn hóa quy trình) | Sở, ban, ngành tỉnh quản lý ngành/lĩnh vực | Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp xã; cơ quan liên thông | Quý II–Quý III/2026 | Phương án rút ngắn thời gian; quy trình nội bộ cải tiến | Hướng tới mục tiêu giảm 50% thời gian so với 2024 (nếu áp dụng) |
| 6 | Rà soát, kiến nghị bãi bỏ/sửa đổi quy định chồng chéo, không rõ ràng về điều kiện kinh doanh, giấy phép, kiểm tra chuyên ngành (trong thẩm quyền địa phương) | Sở, ban, ngành tỉnh quản lý ngành/lĩnh vực | Sở Tư pháp; Văn phòng UBND tỉnh; hiệp hội DN | Quý III/2026 | Báo cáo rà soát; đề xuất sửa đổi/bãi bỏ; dự thảo văn bản (nếu thuộc thẩm quyền) | Trường hợp vượt thẩm quyền: tổng hợp kiến nghị bộ/ngành |
| 7 | Thiết lập cơ chế tham vấn doanh nghiệp/hiệp hội khi rà soát TTHC/QĐKD (hội nghị, khảo sát, kênh góp ý) | Sở Tài chính (đầu mối DN), sở ngành liên quan | Hiệp hội DN; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tư pháp | Quý II/2026 | Biên bản tham vấn; tổng hợp góp ý; danh mục vấn đề DN kiến nghị | Bảo đảm cải cách sát thực tiễn |
| 8 | Xây dựng/đề xuất phương án cắt giảm chi phí tuân thủ (chi phí hồ sơ, đi lại, thời gian chờ, phí không chính thức) cho nhóm TTHC trọng điểm | Văn phòng UBND tỉnh (điều phối) | Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp xã | Quý III/2026 | Phương án cắt giảm; lộ trình; chỉ số đo lường | Có thể chọn 10–20 TTHC trọng điểm cho DN |
| 9 | Cập nhật, công khai kịp thời TTHC đã được cải cách (trên CSDLQG, HTTT giải quyết TTHC; niêm yết tại Một cửa) | Sở, ban, ngành tỉnh (cơ quan quản lý TTHC) | Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp xã; Đơn vị cung cấp HTTT | Thường xuyên; chốt theo quý | Quyết định công bố danh mục; dữ liệu công khai đồng bộ, đúng hạn | Liên thông nhiệm vụ (2) về công bố, công khai TTHC |
| 10 | Tái cấu trúc quy trình và nâng cấp DVC trực tuyến cho TTHC liên quan DN đủ điều kiện (ưu tiên toàn trình; thanh toán trực tuyến; trả kết quả điện tử) | Sở, ban, ngành tỉnh quản lý ngành/lĩnh vực | Văn phòng UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ Đơn vị cung cấp HTTT; UBND cấp xã | Quý III–Quý IV/2026 | DVC toàn trình/một phần được cấu hình; quy trình điện tử; hướng dẫn sử dụng | Gắn nhiệm vụ (5) cấu trúc lại quy trình DVC |
| 11 | Tổ chức đo lường – đánh giá kết quả cải cách (tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, thời gian xử lý, mức độ hài lòng DN, số kiến nghị được xử lý) | Văn phòng UBND tỉnh (tổng hợp) | Sở Tài chính; Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp xã | Hằng quý; tổng kết Quý IV/2026 | Báo cáo đánh giá; bảng chỉ số; kiến nghị điều chỉnh | Phục vụ cải thiện môi trường kinh doanh |
| 12 | Tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả cải cách TTHC/QĐKD (đợt rà soát; kiến nghị; văn bản sửa đổi; tác động) | Văn phòng UBND tỉnh (tổng hợp) | Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp xã | Hằng quý; năm 2026 | Báo cáo quý/năm; danh mục nhiệm vụ hoàn thành/chưa hoàn thành | Tích hợp vào báo cáo KSTTHC/CCTTHC chung |

## 11. Đổi mới việc thực hiện, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

| Stt | Nội dung | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành (tháng/quý) | Kết quả thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rà soát hiện trạng quy trình giải quyết TTHC và DVC (điểm nghẽn; tỷ lệ trực tuyến; tỷ lệ đúng hạn; phản ánh, kiến nghị) để xác định danh mục ưu tiên đổi mới | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã; Đơn vị cung cấp HTTT | Quý I/2026 | Báo cáo hiện trạng; danh mục TTHC/DVC ưu tiên | Ưu tiên TTHC phát sinh nhiều hồ sơ, tác động lớn |
| 2 | Chuẩn hóa và triển khai tiếp nhận – trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh đối với TTHC đủ điều kiện | Các sở, ban, ngành (theo TTHC) | Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp xã | Quý II–Quý III/2026 | Danh mục TTHC thực hiện; hướng dẫn nghiệp vụ; cấu hình trên HTTT | Bám mục tiêu “100% TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính…” (nếu áp dụng) |
| 3 | Mở rộng/chuẩn hóa trả kết quả điện tử và tái sử dụng kết quả số hóa giữa các cơ quan (giảm yêu cầu nộp lại) | Các cơ quan giải quyết TTHC | Văn phòng UBND tỉnh; Đơn vị cung cấp HTTT; UBND cấp xã | Hằng tháng (01–12/2026) | Tỷ lệ trả kết quả điện tử; thống kê tái sử dụng kết quả | Gắn nhiệm vụ số hóa và kho dữ liệu |
| 4 | Triển khai giám sát chất lượng dịch vụ (uptime, thời gian đáp ứng, lỗi nộp hồ sơ, lỗi thanh toán, lỗi đồng bộ) và cơ chế xử lý sự cố | Đơn vị cung cấp HTTT | Văn phòng UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Quý II/2026 | Dashboard giám sát; quy trình ứng cứu; báo cáo sự cố | Có phân loại mức độ sự cố và thời hạn khắc phục |
| 5 | Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho hệ thống và dữ liệu giải quyết TTHC (phân quyền, lưu vết, sao lưu, kiểm tra ATTT) | Đơn vị cung cấp HTTT | Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ; Văn phòng UBND tỉnh | Quý II/2026 thiết lập; duy trì thường xuyên | Kế hoạch/biện pháp ATTT; biên bản kiểm tra; kết quả khắc phục | Lồng ghép diễn tập ATTT (nếu có) |
| 6 | Kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống quản lý văn bản và điều hành để liên thông xử lý hồ sơ và ký số, giảm chuyển giấy | Đơn vị cung cấp HTTT | Văn phòng UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; các Sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Quý II–Quý III/2026 | Kết nối liên thông; quy trình ký số; giảm văn bản giấy | Bám nội dung “kết nối… với Hệ thống QLVB&ĐH” |
| 7 | Tăng cường kết nối/khai thác CSDLQG, CSDL chuyên ngành phục vụ tự động điền, đối soát thông tin, giảm giấy tờ | Sở, ban, ngành quản lý dữ liệu chuyên ngành | Văn phòng UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Đơn vị cung cấp HTTT; UBND cấp xã | Quý III/2026 | Danh mục kết nối; API/luồng dữ liệu; báo cáo khai thác dữ liệu | Ưu tiên dữ liệu dân cư, doanh nghiệp, đất đai (tùy thẩm quyền/kết nối) |
| 8 | Đổi mới kênh hỗ trợ người dân/doanh nghiệp: chatbot/FAQ, tổng đài, hỗ trợ tại quầy, hướng dẫn video | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; Đơn vị cung cấp HTTT; UBND cấp xã | Quý III–Quý IV/2026 | Bộ công cụ hỗ trợ; số lượt hỗ trợ; giảm lỗi thao tác | Liên thông nhiệm vụ truyền thông (mục 8) |
| 9 | Chuẩn hóa đo lường mức độ hài lòng sau giải quyết TTHC (khảo sát điện tử, QR tại quầy) và cơ chế cải tiến | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Nội vụ; UBND cấp xã; Đơn vị cung cấp HTTT | Quý III/2026 | Bộ câu hỏi khảo sát; báo cáo kết quả; kế hoạch cải tiến | Gắn công khai chất lượng phục vụ (mục 7) |
| 10 | Thực hiện thí điểm mô hình cải tiến (ví dụ: “hồ sơ 0 giấy tờ đính kèm” với nhóm TTHC đủ điều kiện; hẹn giờ nộp hồ sơ; trả kết quả tại nhà) | Sở, ban, ngành theo lĩnh vực; UBND cấp xã; | Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp xã; đơn vị bưu chính | Quý IV/2026 | Kết quả thí điểm; báo cáo đánh giá; phương án nhân rộng | Lựa chọn 3–5 TTHC thí điểm |
| 11 | Tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả đổi mới giải quyết TTHC, cung cấp DVC (chỉ số trước/sau; tồn tại; kiến nghị) | Văn phòng UBND tỉnh (tổng hợp) | Sở, ban, ngành; UBND cấp xã; Đơn vị cung cấp HTTT | Hằng tháng; quý; năm 2026 | Báo cáo tổng hợp; bảng chỉ số; kiến nghị | Lồng ghép trong báo cáo KSTTHC/CCTTHC chung |

## 12. Giao Chỉ tiêu về thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử.

### 12.1. Đạt loại tốt (tối thiểu từ 80 đến dưới 90 điểm) theo bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

### 12.2. Tỷ lệ theo các nghị quyết Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/NQ-CP năm 2026, Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/04/2025

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị | Tỷ lệ | Cơ quan thực hiện | Cơ quan chủ trì theo dõi, đánh giá | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chỉ tiêu về thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử |  |  |  |  |  |
|  | Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính so quy định | % | 50 | Sở, ban, ngành tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh |  |
|  | Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công | % | 80 | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh |  |
|  | Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp | % | 80 | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp xã | Sở Khoa học và Công nghệ |  |
|  | Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã được số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công | % | 80 | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh |  |
|  | Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính có đủ điều kiện | % | 100 | Sở, ban, ngành tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh |  |
|  | Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính | % | 80 | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh |  |
|  | Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính | % | 100 | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh |  |
|  | Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử | % | 100 | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh |  |
|  | Tiếp tục duy trì thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh | % | 100 | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh |  |
|  | Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính | % | 100 | UBND cấp xã | Sở Tư pháp |  |
|  | Thủ tục hành chính nội bộ được công bố đầy đủ | % | 100 | Sở, ban, ngành tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh |  |
|  | Tỷ lệ thủ tục hành chính nội bộ trong từng cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện quản trị nội bộ trên môi trường điện tử | % | 100 | Sở, ban, ngành tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ |  |
|  | Tỷ lệ kết quả xử lý hồ sơ TTHC của Sở, ngành, địa phương được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia | % | 100 | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh |  |
|  | Tỷ lệ kết quả xử lý hồ sơ | % | Phấn đấu 100 | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh | Yêu cầu tối thiểu phải đạt từ 95% trở lên |
|  | Tỷ lệ phản ánh, kiến nghị xử lý đúng hạn | % | 100 | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh |  |
|  | Tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị | % | 100 | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh |  |
|  | Tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC | % | 95 | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh |  |